亳州市谯城区科学技术协会文件

亳州市谯城区人民政府办公室关于开展政务

公开“六提六促”专项行动的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属机构：

根据亳州市政务公开办公室《关于开展政务公开“六提六促”专项行动的通知》要求，现就在全区开展政务公开“六提六促”专项行动有关事项通知如下：

一、工作目标

坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过“六提六促”专项行动，进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》），进一步提升重点领域、基础信息、重大政策解读、决策和执行公开、政府信息公开工作年度报告质量，进一步提升政府信息公开平台建设水平。到今年年底，实现全区政务公开工作水平的整体提升。

二、时间安排

2020年6月中旬至2021年1月31日前。

三、实施步骤

**（一）方案制定（6月25日前）。**各单位要着眼“全过程推进公开、全方位回应关切、全流程优化政务服务、全链条加强政府信息管理、全环节夯实工作基础”的目标，突出开展政务公开“专项行动”的内容要求，结合单位职能和重点工作任务分工，制定本单位政务公开“六提六促”专项行动工作方案。

**（二）全面排查（6月26日—7月1日）。**各部门要围绕政务公开平台、组配、栏目、专题开展全面排查，重点检查主动公开、政策解读、工作年报等相关信息。**一是主动公开（重点领域信息、基础信息、决策和执行公开）方面。**重点排查公开的政府信息是否符合《条例》规定、国家部委试点领域标准指引及省政府目录标准规范和要求，看公开事项缺不缺、公开内容（要素）全不全、公开流程规范不规范、公开主体责任压得实不实、公开渠道和载体少不少，是否存在网上公开政府信息涉及个人隐私、意识形态、秘密事项、错误和敏感内容以及公开不主动、不及时、不准确、不完整和质量效果差等问题。**二是政策解读方面。**看紧贴中心、服务大局意识强不强，执行政策解读制度严不严，解读内容（要素）全不全，主要负责人解读、专家解读缺不缺，解读质量和效果好不好，是否存在应付解读、原文简略解读、没有与原文关联解读、解读质量效果差等问题。**三是政府信息公开工作年度报告方面。**对照《条例》要求，重点排查年报编制质量，看年报内容（要素）全不全、重要数据统计准不准，是否存在超时发布、与往年内容类同、严重脱离工作实际、统计数据造假等问题。**四是政府信息公开平台建设方面。**对照“国办公开办函〔2019〕61号”要求，重点排查网站设计、名称使用、栏目设置、互动功能、留言办理、机制建设等方面存在的突出问题。**五是依申请公开方面。**对照《安徽省政府信息公开申请办理答复规范》（皖政务办秘〔2020〕5号）要求，重点排查线下公开申请是否规范登记处理、办理程序是否规范、答复时限是否超期、答复书是否规范、涉及第三方利益时是否征求了意见，相关数据统计是否完整。是否有效区分处理信访和依申请公开。全面排查后，形成本单位“六提六促”问题清单，内容包括：存在问题、整改措施、整改责任、整改结果、完成时限等。

**（三）问题整改、长效推进（7月1日—7月5日）。**各单位对存在的问题，逐项分析原因，研究制定改进措施，落实责任到人，明确整改目标、时限和要求，落实“清单销号”制度，整改一件销号一件。（7月6日—12月1日）。

各单位年底前对照“六提六促”工作要求，结合国办年度政务公开工作要点和省、市年度重点任务分工，进一步加大工作力度和公开力度，常态化、长效化推进“六提六促”专项行动各项任务落实，全面提高全区政务公开整体水平。

**（四）全面巡查（7月6日—8月15日）。**区政务公开办根据“六提六促”专项行动工作要求，结合政务公开年度重点工作，组织人员对第二阶各部门自查整改情况进行全面巡查，重点巡查主动公开、政策解读、年度报告等内容是否符合《条例》、省政府目录标准规范和要求，对整改不到位的单位及时采用工作提示、问题清单、专项通报等方式督促整改。

**（五）督查评估（8月16日—10月1日）。**邀请第三方评估机构，结合2020年政务公开工作重点，科学设置考评指标，对我区“六提六促”工作开展情况进行独立评估。区政务公开办根据评估结果，通过会议研讨、定向复核等方式进行工作督查，将“六提六促”工作推向纵深。

**（六）巩固提升（10月2日—12月1日）。**围绕“六提六促”开展常态化工作巡查，及时将省、市关于政务公开工作的最新要求纳入常态化巡查范围，针对全区政务公开考评指标及时查缺补漏，切实以“六提六促”专项行动推动全区政务公开工作的整体提升。

**（七）专项考评（12月2日—2021年1月31日）。** 将“六提六促”专项行动的开展情况作为专项工作纳入区2020年度政务公开工作考评。

四、工作要求

各单位、各部门要认真学习领悟省委、省政府和市委、市政府关于全面推进政务公开工作的新精神、新要求、新理念，切实加强对“六提六促”专项行动的组织领导，分管领导要亲自统筹协调推动，政务公开工作机构和工作人员要高度负责，认真抓好落实。梳理问题要严格对照《条例》、国家部委标准指引和省目录标准规范，力戒形式主义，确保“专项行动”抓实抓细、取得实效。

各单位政务公开工作机构要加强对“六提六促”专项行动开展的过程控制、业务指导、监督检查和专项考评，全链条加强政府信息管理，全面提升公开的质量和效果。日常监督检查和考评结果直接纳入年度考评。

各单位“六提六促”工作方案、问题清单、整改情况、工作推进等相关信息，要按照任务完成时间节点及时公开在各单位“监督保障”下“专项工作”栏目中；各乡镇、街道办事处直接公开在“监督保障”栏目。工作方案纸质版同时报区政务公开室。

联系人：朱慧康 联系电话：5513830 传真号码：5520071

附件：1.谯城区2020年政务公开”六提六促”专项行动工作任务分工

2.政务公开“六提六促”问题清单（模板）

2020年6月 18 日