## Sheet1
亳州市2020年度重点调度推进项目1-8月份进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 项目类别 | 截至当月项目进展情况 | 2020年工作目标 | 项目责任单位
合计901个，其中续建项目460个，计划开工项目441个，前期工作项目0个，计划外新增项目0个。
一、亳州市直(87个)
(一)续建项目(共52个)
1 | 亳州建投金桂湾项目 | 沉香路北，魏武大道东，曹冲路西， | 占地6.57万平方米，总建筑面积约16.8万平方米，主要建设商业及住宅 | 保障性住房及商住房 | 1、1#-3#楼内外粉完成，外墙保温完成； 2、5#-9#楼主体结构封顶完成，砌体结构施工完成70%； 3、 10#楼11层主体结构施工，11#楼13层主体结构施工， 12#楼17层主体结构施工； 4、13#、15#-17#砌体结构施工完成60%。 | 部分工程完工 | 城建集团
2 | 华佗广场（一期)停车场项目 | 新华路东，州后街北 | 总建筑面积约为2.8万平方米,主要建设地下停车场、室外广场及其附属配套的道路、景观等 | 城市基础设施 | 土方开挖完成约85%，内支撑区域清槽及垫层浇筑完成、锚杆完成50%。 | 部分工程完工 | 城建集团
3 | 魏武广场北侧停车楼项目 | 魏武广场北侧 | 占地约13.4亩，总建筑面积约3.3万平方米，主要建设包含智能立体式停车库、配套附属商业、道路等 | 城市基础设施 | 已完成12层钢结构，正在进行13-14层钢结构安装。 | 部分工程完工 | 城建集团
4 | 亳州建投南湖名寓项目 | 汤王大道东，亳菊路北 | 占地约18亩，总建筑面积3.5万平方米，主要建设内容包括办公楼、酒店、底商及室外配套等 | 保障性住房及商住房 | 外墙保温完成，外墙真石漆完成90%；内墙粉刷完成；水电消防安装完成，配电箱、电缆安装完成；石材干挂完成98% | 完工 | 城建集团
5 | 东方名府玖著项目 | 养生大道南、香蒲路北、文星路西、老君大道东 | 占地约128.1亩，总建筑面积23万平方米，主要建设商业住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 1、5#楼墙体砌筑至九层；9#楼墙体砌筑至十三层；13#楼墙体砌筑至十三层；18#楼墙体砌筑至十二层；19#楼二十一层结构施工，墙体砌筑至八层。 2、6#、10#、11#楼墙体砌筑至八层；15#楼十三层结构施工；16#楼墙体砌筑至十层。 3、S1综合楼十层结构施工。 | 部分工程完工 | 城建集团
6 | 东方名府云著项目 | 养生大道南，老君大道西 | 占地8.4万平方米，总建筑面积约21.6万平方米，住宅楼18栋，其中高层9栋、洋房9栋；4栋商业 | 保障性住房及商住房 | 1、6#楼九层结构施工；15#楼十二层结构施工；16#楼十层结构施工。 2、1#楼三层结构施工；13#楼七层结构施工；17#楼十一层结构施工；18#楼九层结构施工；19#楼七层结构施工；20#楼八层结构施工。 3、7#楼一层结构施工；10#楼四层结构施工；S2商业三层结构施工；S3、S4商业三层结构封顶。 4、2#楼地库墙柱钢筋绑扎；3#、5#、8#楼地库筏板钢筋绑扎；11#楼地库顶板钢筋绑扎；12#楼地库顶模板安装。 | 部分工程完工 | 城建集团
7 | 城建创谷产业园项目（中药材初加工基地项目） | 古井大道东、合欢路南 | 占地264.27亩，总建筑面积17.13万平方米，包含中药初加工厂房、仓储、办公楼、员工宿舍等 | 工业 | A1、A2、A4、A5、A7、A8#楼土建、水电、门窗、照明等工作基本结束，正在进行外墙真石漆喷涂工作，其中A2、A5、A8#楼完成主体验收，A3、A6#楼基本完成基础施工，A9、A10#楼正进行承台施工；污水处理站预处理池、二沉池、大小集水井、组合池土建基本结束，正在进行污水处理设备的安装工作，设备间内设备基础及墙面抹灰正在施工，厌氧罐罐体正在施工；一期配套沥青基本摊铺完毕，绿化全部结束；二期配套随着房建单位工作面交付情况正在进行地下管网及道路建设，目前A2、A5、A7、A8#楼栋周边未交付工作面，无法进行配套施工；国祯蒸汽已完成A1、A4内设备供汽；正式用电相关设备、电缆正陆续到场、安装 | 部分工程完工 | 城建集团
8 | 建投铂悦府项目 | 牡丹路与仙翁路交汇处西南部 | 占地面积5.9万平方米，建筑面积11.84万平方米，主要建设商业住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 1、5#楼南侧地库砼浇筑； 2、2#塔吊拆除； 3、1#楼17层以下外架拆除完成； 4、10#11#15#外墙粉刷、外架拆除 | 部分工程完工 | 城建集团
9 | 亳州建投御景湾项目 | 泽兰路南，希夷大道东 | 占地57亩，总建筑面积10.18万平方米，主要建设住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 1、配套管网施工及乔木栽植基本完成； 2、施工电梯拆除完成； 3、正式电梯验收完成； 4、正在进行单元门厅石材干挂施工 | 完工 | 城建集团
10 | 亳州市垃圾发电二期项目 | 谯城区十河镇 | 新建一座日处理生活垃圾600吨的焚烧发电厂 | 工业 | 土建： 1.垃圾池及卸料平台22米层施工完成； 2.烟囱结构封顶,筒内5m平台完成； 3.汽机房22m层屋顶具备浇筑条件（除氧器部分）； 4.出渣间结构封顶; 5.厌氧罐基础完成、生化池基础施工中、综合车间基础完成； 6.厂区西侧道路完成100%，全场室外管道完成100%，南侧路基完成100%。 安装： 1.锅炉钢架安装完成100%、水冷壁完成60%； 2.渣斗、焚烧炉安装完成。 | 完工 | 城市管理局（亳州洁能电力有限公司）
11 | 亳州希夷220千伏输变电工程 | 亳州经开区 | 新建220千伏变电站一座，主变容量2*180MVA；新建220KV架空线路长约33.6千米 | 电力 | 电气调试50%，线路架线 | 完工 | 国网亳州供电公司
12 | 亳州立德110千伏输变电工程 | 谯城区立德镇 | 新建110千伏变电站一座，主变容量2*50MVA；新建110KV架空线路长约42.6千米 | 电力 | 已竣工 | 完工 | 国网亳州供电公司
13 | 亳州武集220千伏输变电工程 | 涡阳义门镇，谯城区城父镇，大杨镇，十九里镇 | 新建220千伏变电站一座，主变容量2*180MVA；新建220KV架空线路长约154千米 | 电力 | 已竣工 | 完工 | 国网亳州供电公司
14 | 再生资源交易市场项目 | 和平路南，古井大道东，藿香路北 | 占地40亩，总建筑面积3.8万平方米，主要建设再生资源交易市场及配套基础设施 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 完工 | 交控集团
15 | 李门楼还原小区二期项目 | 谯城区药王大道与芍花路交口 | 总建筑面积24.6万平方米，其中住宅面积16.2万平方米，商业面积9247平方米 | 保障性住房及商住房 | 项目已完成土方、桩基等基础施工，目前进度：1#楼施工至10层结构，2#楼施工至10层结构，3#楼施工至7层结构，4#楼施工至9层结构，5#楼施工至7层结构，6#楼施工至10层结构，7#楼施工至6层结构，8#楼施工至12层结构。地库完成3.0万平工程量。 | 部分工程完工 | 交控集团
16 | 亳州市中心城区新能源汽车充电设施建设项目 | 中心城区 | 项新增新能源车辆充电桩14868个，其中直流1438个，交流桩13430个 | 商贸物流及服务业 | 已完成200万投资用于汽车东站充电桩建设 | 部分工程完工 | 交控集团
17 | 亳州市地下管网安全运行监测平台项目 | 亳州市区 | 建设专业管线安全监测系统、城市地下管网前端感知系统、综合安全监测平台和监管体系等 | 城市基础设施 | 软件平台已搭建完毕，亳州市已升级完成管线地理信息系统并完成城市主干管网管线普查（3000公里）及重点区域倾斜摄影三维建模60平方公里；小区管线普查目前累计普查2137.5公里，智慧管网综合监管平台已完成框架搭建，逐步接入排水、供水、燃气、供热管线、窨井安全等监测数据及20路视频监控数据；同时已完成路灯监测数据接口，专业管线安全监测系统及前端感知设备部署方面，各分项监测平台搭建完成，且排水、供水分项监测平台已接入原有数据，智慧排水分项，10处河道水位、13处泵站自控柜、12处积水点及12处LED交通诱导大屏硬件建设已经完成；污水管网窨井液位计已增至41套，井盖触发器1880套完成对接，排水水质监测点完成硬件建设2处，智慧供水分项与原有供水管网监控数据已经完成对接，包括70处压力监测、22处流量监测、10处水质监测及4处水厂监测数据的对接；完成54个点建井、40个压力监测及14个流量监测设备安装并调试、供水水质监测点完成硬件建设20处；智慧燃气设备已全部安装完成。 | 完工 | 市城市管理局
18 | 亳州市循环经济产业园污水处理厂设计施工总承包项目 | 循环经济产业园（谯城区） | 占地约35亩。一期处理能力5000吨/天 | 生态环保 | 1 ＡＱ池主体完成 2 调节池主体完成 3 水泵房基础完成 4 臭氧接触池消毒监测池主体完成 5 二沉池主体完成 6 混凝沉淀池主体完成 7 综合设备间主体及二次结构完成 8 生产楼主体及二次结构完成 9 液氧储罐基础浇筑完成 10 斜板沉淀池主体钢筋绑扎完成，开始支模 11 水解酸化池主体完成 12 污泥脱水间加药间主体完成 13 生物除臭系统 基础完成 14 污泥储存池主体完成 15 部分设备、管道进场，污泥、污水管道安装 | 完工 | 市城市管理局
19 | 亳州市循环经济产业园垃圾应急填埋和飞灰填埋库设计施工总承包项目 | 循环经济产业园（谯城区） | 占地约60亩，总库容30万m3，包括应急垃圾填埋库和飞灰填埋库 | 生态环保 | 完成飞灰填埋一库区及垃圾应急填埋库区渗滤液导流层施工，完成调节池加盖系统的施工，完成门卫停车库墙体砌筑施工，完成锚固沟土方开挖施工，完成B型锚固沟底板混凝土浇筑施工。 | 完工 | 市城市管理局
20 | 亳州市城南污水处理厂及配套中水厂建设 | 亳州市亳城路与茴香路交口 | 4万吨污水/日、4万吨中水/日,及配套中水厂建设 | 生态环保 | 该项目粗格栅及进水泵房完成第二节沉井下沉完成，综合楼、宿舍楼装饰装修、二沉池池底找平层施工完成、水解酸化池主体结构完成，反硝化深床滤池主体及二次结构施工完成，消毒渠主体结构完成，污泥回流泵房主体完成，贮泥池及反冲洗池主体完成，膜车间进水泵房外墙粉刷完成，高效沉淀池池主体完成，生化池底板、池壁浇筑完成，污泥脱水间及加药间主体完成，配电房基础回填完成，膜车间基础回填完成，膜系统清水池基础开挖，水解池设备安装中，二沉池设备安装完成。工程总进展完成89%。 | 完工 | 市城市管理局（国祯环保）
21 | 餐厨垃圾处理项目 | 谯城区十河镇 | 占地50亩，日处理能力200吨 | 工业 | 1.办公楼基础工程完成； 2.生化池主体结构完成；外墙-2.1米防水卷材完成，开始施工水泥砂浆保护层；池内盛水试压在放水，放水完成后施工池内防水； 3.辅助用房基础工程完成，二层结构完成45%； 4.预处理车间基础工程完成；二层结构1－7轴线完成；7－13完成75%； 5.罐区；厌氧罐2个土建完成；调节罐和脱氮罐土建部分完成；沼气储气柜土建完成；沼气净化设施土建完成；1#罐体施工第六节，2#罐体施工第一节； 6.粗油脂罐区:粗油脂罐体完成；泵房还没有施工； 7.初期雨水事故池挖土完成； 8.消防泵房土建完成70%；还剩内外防水及保护层；安装未施工； 9.门卫及计量间主体结构完成90%；二次结构未完成； | 完工 | 市城市管理局（无锡马盛集团）
22 | 亳州市汤王大道涡河隧道工程 | 汤王大道与涡河交口 | 路线全长1345米，其中，暗埋段长892米，敞开段长359米，道路顺接段长104米 | 交通 | 8月份，为全面贯彻落实防汛工作，确保城区防洪安全，本月暂停施工。 | 部分工程完工 | 市交通运输局
23 | 涡河航道整治工程 | 蒙城县，涡阳县，谯城区 | 按四级航道标准整治大寺至界沟段约130千米，建设蒙城、涡阳新船闸 | 交通 | 涡河航道项目受汛期影响处于停工状态，8月未施工。 | 部分工程完工 | 市交通运输局（亳州港航投资有限公司）
24 | 亳州市第八幼儿园 | 江宁路北侧，建安路西侧 | 占地约12亩，建筑面积约5000平方米，主要建筑为学习用房、活动用房、生活用房等 | 社会事业 | 砌筑围墙 | 完工 | 市教育局
25 | 亳州市第十一（涡河南路）幼儿园 | 交通路北侧，木兰小区东侧 | 占地约12亩，建筑面积约5000平方米，主要建筑为学习用房、活动用房、生活用房等 | 社会事业 | 完成初步验收。 | 完工 | 市教育局
26 | 亳州市第五小学项目 | 汤王大道西侧，市第三水厂南侧 | 占地面积约39亩，总建筑面积2.1万平方米，建设内容包括教学楼、图书楼、综合楼、科技馆等 | 社会事业 | 教学楼精保洁，室外场地混凝土完成、草皮完成80%，室外给水管安装回填完成，教学楼室外雨污水管安装回填完成，综合楼内粉，会议室地砖铺贴，实验楼外墙真石漆完成90%，室内铺贴完成90%。 | 完工 | 市教育局
27 | 亳州市第十四幼儿园 | 曹霸路西，药都路南 | 占地约12亩，建筑面积约5000平方米，主要建筑为学习用房、活动用房、生活用房等 | 社会事业 | 室内结束，保洁未施工，外墙真石漆收到完成80%。室外：交付区消防、雨污水、给水管道完成。绿化完成50%，铺装完成80%。 | 完工 | 市教育局
28 | 亳州市第三十四中学（含第十小学） | 江宁路北侧，建安路西侧 | 占地约75亩，总建筑面积4万平方米，建设内容包括教学楼、图书楼、实验楼、购置教学设备等 | 社会事业 | 围墙砌筑 | 完工 | 市教育局
29 | 亳州市第六小学迁建项目 | 药都路南侧，曹霸路西侧 | 占地约50亩，总建筑面积2.4万平方米，主要建设内容包括教学楼、图书楼、实验楼、风雨操场等 | 社会事业 | 室内完成，保洁未施工，真石漆收口完成80%。室外：交付区消防、雨污水、给水管道完成。绿化完成50%，铺装完成80%。综合楼:拍浆完成，抹灰完成25%，窗框安装完成80%。会议室：拍浆完成。窗框开始施工。风雨操场：拍浆完成，窗框安装完成60%。抹灰完成20%。 | 完工 | 市教育局
30 | 亳州市第三小学扩建项目 | 亳州市第三小学西侧 | 占地约36亩，总建筑面积1.75万平方米，建设内容包括教学楼、图书楼、食堂、风雨操场等 | 社会事业 | 教学楼、实验楼室内完成，真石漆收口，室外场平完成，花坛回土施工，综合楼2－3层铺贴完成，2遍腻子完成，窗户安装完成，外墙完成，室外自来水完成90%，消防完成。 | 完工 | 市教育局
31 | 亳州市第四小学扩建 | 第四小学南侧 | 占地约30亩，总建筑面积1.6万平方米，主要建设内容包括教学楼、图书楼、实验楼、综合楼等 | 社会事业 | 教学楼进行精保洁，教学楼b区场地混凝土、草皮完成，室外给水管安装回填、教学楼室外雨污水管安装回填、地库至教学楼电缆埋管完成，综合楼内粉，会议室砌体及二次结构完成，操场砌体及二次结构完成80%，大门场地平整碎石完成。 | 完工 | 市教育局
32 | 亳州市三十三中（含亳州市第七小学） | 桐花路与老君大道交叉口西北侧 | 建筑面积9万平方米，主要建设教学楼、实验楼、综合楼、科技楼、宿舍楼等 | 社会事业 | 教学椄、实验楼、宿舍楼、 多功能厅、食堂、综合楼完成，本周验收交付。室外铺砖和操场正在施工。 | 完工 | 市教育局
33 | 亳州市学前教育中心、亳州市第二小学二期项目 | 第二小学东侧 | 占地约40亩，建筑面积约2.4万平方米，主要建筑为学习用房、活动用房、生活用房等 | 社会事业 | 学前教育中心已完成验收；二小二期精装完成85%，外墙真石漆完成85%，机电安装完成75%，室外景观完成50%。 | 完工 | 市教育局
34 | 亳州特教学校新校区配套项目 | 亳州特教学校内 | 风雨操场及报告厅、校史陈列室、图书室及资源教室建设等 | 社会事业 | 报告厅、风雨操场、书法室装修进场。 | 完工 | 市教育局（亳州特教学校）
35 | 亳州一中提升改造 | 亳州一中 | 新建教学综合大楼17747平方米，学生宿舍楼11116平方米、食堂扩建2868平方米等 | 社会事业 | 1、宿舍D、E楼及泵房已竣工验收；2、综合楼四层墙体砌筑80%，五层墙体砌筑完成20%；3、食堂一层墙地砖铺贴完成，二、三层墙砖铺贴80%；4、大门基槽开挖及垫层浇筑完成。 | 完工 | 市教育局（亳州一中）
36 | 亳州一中综合馆项目 | 亳州一中 | 建筑面积约1.4万平方米，其中地下面积约3300平方米，一楼为体育场馆，二楼为报告厅 | 社会事业 | 土建已完工待验收。 | 完工 | 市教育局（亳州一中）
37 | 亳州市水库土方消纳及水土保持工程 | 林拥城南 | 在城南水库北侧结合林拥城景区地形消纳水库500万方的土方，分别堆2处景观地形，并进行绿化 | 水利 | 山体已全部堆筑完成，土方工程已基本完成，正在对山体形态进行优化调整。 | 完工 | 市水利局
38 | 亳州市儿童医院项目 | 蔷薇路北，文星路东 | 主要建设医疗综合楼和住院楼，配套建设停车场、给排水、变配电、绿化等，合计5.5万平方米 | 社会事业 | 1、项目所有施工前期手续已完成。 2、正在开展情况：土方开挖完成约70%；现场正在进行降水井施工；桩基工程累计压桩94根，施工许可证办理完成；试验桩检测单位选定，试验方案编制。 | 部分工程完工 | 市卫健委
39 | 亳州市第二人民医院PPP项目 | 曹霸路东，莲花路北，老君大道西，香蒲路南 | 占地187亩，规划总建筑面积18万米，床位2000张 | 社会事业 | 住院楼筏板浇筑已施工完成和后勤楼外墙砌筑已完成、二次结构已施工三层、门诊楼及医技楼地下车库抗浮锚杆正在施工。 | 部分工程完工 | 市卫健委（中南哈工医疗公司）
40 | 杜仲路和百合路消防站项目 | 建安路西侧杜仲路南侧 | 杜仲路消防站占地约10.8亩，建筑面积约5千平方米。百合路消防站占地约8.4亩，建筑面积约4千平方米 | 城市基础设施 | 杜仲路项目已完成封顶，训练塔正负零以下浇筑完成，主楼三层模板及支撑体系拆除，门卫室独立基础浇筑完成，百合路项目已完成封顶，三层模板及架体拆除，一层填充墙砌筑，训练塔基槽开挖，已完成。 | 完工 | 市消防救援支队
41 | 刘庄棚户区改造配套工程 | 文帝路南，光明路北，希夷大道西，民政路东 | 位于光明路以北，希夷大道以西，主要建设内容包括配套、燃气、强电、供水、消防等 | 保障性住房及商住房 | 1#-3#楼配套施工已进场，管道预埋完成70%，道路修筑完成50%。 | 完工 | 市住房城乡建设局
42 | 刘庄棚户区改造工程（二标段） | 文帝路南，光明路北，希夷大道西，民政路东 | 光明路以北，希夷大道以西，建筑面积约14万平米，主要建设内容包括8栋单体楼和一栋滨河公寓 | 保障性住房及商住房 | 1#-3#楼基本具备验收条件，初验已完成。 | 完工 | 市住房城乡建设局
43 | 亳州市道东片区2#、3#地路网工程 | 2号地，3号地，张良路北延桥梁 | 含31个子项，其中道路29项，总长68千米，桥梁2座 | 城市基础设施 | 2号地累计完成雨水管道98.1%，污水管道94.5%，完成路基处理94.4%，灰土完成72.0%，一层水稳完成45.8%，二层水稳28.8%,一层沥青0.9%。3号地累计完成雨水管道98.8%，污水管道98.60%，路基处理97.1%，灰土97.1%，一层水稳92.8%，二层水稳92.6%，一层沥青76.1%。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
44 | 市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程（PPP项目） | 亳州市区 | 对柴家沟、丁家坑、东城海子、宋汤河、鳖疙瘩坑、凤尾沟、龙凤新河、陵西湖、汤陵沟、羊建沟、东风沟11条黑臭水体水生态系统恢复 | 生态环保 | 方案设计正在修改完善。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
45 | 亳州市百合路社区服务中心工程 | 百合路南，希夷大道西 | 占地面积5300平方米，建筑面积15000平方米 | 社会事业 | 6层7层砌体工程及二次结构正在施工。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
46 | 合欢路下穿京九铁路工程 | 合欢路与京九铁路交口 | 交叉处京九铁路下行线里程K750+524.4，长310米，红线宽60米 | 城市基础设施 | 正在进行钻孔灌注桩、深层搅拌桩施工。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
47 | 亳州市城区公交车站台建设项目 | 亳州市区 | 新建、改建1386处公交站台，配套广告发布、信息提示等内容 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 文旅集团
48 | 北部游客集散服务中心项目 | 药王大道与北一环交叉口东南角 | 占地约62亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设内容包括研学游交流中心，游客接待中心等 | 文化旅游 | 已竣工 | 完工 | 文旅集团
49 | 熟皮坑改造项目 | 和平路与花戏楼街交叉口东北角 | 占地面积2.05万平方米，总建筑面积约1.07万平方米，主要建设游客接待中心、仿古商业街、地上及地下停车场等 | 文化旅游 | 熟皮坑二期基础垫层施工完成50%。 | 部分工程完工 | 文旅集团
50 | 职业技术学院二期工程 | 职业技术学院 | 总建筑面积约9.95万平方米，包括宿舍楼、继续教育培训中心、大学生活动中心、实训大楼等 | 社会事业 | 1.继续教育培训中心大楼工程，现场桩基打孔已完成，裙楼已具备地基验槽条件。施工许可证相关手续正在同步办理中。 2.大学生活动中心项目招标相关资料提交招管局招标文件已编制完毕，近期挂网招标。 | 部分工程完工 | 职业技术学院
51 | 亳州广电中心建设项目 | 亳州市经开区希夷大道与亳菊路交叉口 | 用地面积约29亩，建筑面积约2.9万平方米，广电工艺装修、设备和1000平方米演播厅等 | 社会事业 | 1、亳州广电中心项目土建主体工程已竣工验收，消防已初验； 2、景观配套及强电施工完成，待验收； 3、广播电台工艺施工基本完成，设备正在调试中；电视台工艺、融媒体平台、装饰工程项目正在施工中。 | 完工 | 亳州广播电视台
52 | 亳州学院四期工程项目 | 亳州学院 | 总建筑面积7.5万平方米（共5个建筑单体、室外道路、绿化、管网和室外10KV配电工程等） | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 亳州学院
(二)计划开工项目(共35个)
1 | 亳州电信城市5G建设项目二期 | 亳州市 | 5G网络承载网、传输和基站建设 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 安徽电信亳州分公司安徽电信亳州分公司
2 | 亳州移动5G商用项目二期 | 亳州市 | 主要开展5G承载网和信号传输设备建设 | 城市基础设施 | 主要进行城区管道维修和设备安装，已完成亳州地区350处5G基站开通。 | 完工 | 安徽移动亳州分公司
3 | 亳州市窑鸿沟及窑鸿支沟综合治理项目 | 亳州市主城区 | 总占地约190万平方米，绿化总面积约133.03公顷，本次主要建设内容为河道扩宽、护坡护岸及景观 | 城市基础设施 | 一标段、二标段正在进行土方外运施工，三标段正在进行临时设施搭建，四标段8月28日开标。 | 开工建设 | 城建集团
4 | 汽车南站停车场项目 | 交通路南侧，魏武大道东侧 | 总建筑面积27184平方米，包含市民服务中心3530平方米、特色美食街2882平方米等 | 城市基础设施 | 1、经咨询阜汽集团，阜汽集团职工楼安全性检测报告已出具，但无法反映拆迁是否对职工楼安全性产生影响； 2、经咨询阜汽集团，关于汽车四队按照现有资金能力在亳芜现代产业园内摘地，异地建设汽车四队修理厂事宜，目前因资金问题暂未推进。 | 开工建设 | 城建集团
5 | 亳州市河道综合治理涡河城区段项目 | 魏武大道至京九铁路涡河段 | 涡河城区段（魏武大道桥～京九铁路），长度约1.8千米，总面积15.4公顷，包含防洪墙、护岸工程、河道景观工程等 | 城市基础设施 | 完成项目立项。 | 部分工程完工 | 城建集团
6 | 城区菜市场项目 | 亳州市区 | 人民路菜市场占地9.47亩，芍花路菜市场5.5亩，木兰路菜市场7.15亩，蔷薇路菜市场7.5亩，鬃尾场、凤尾沟临时菜市场 | 商贸物流及服务业 | 三曹路、芍花路、人民路、蔷薇路菜市场项目备案工作已完成；三曹路、蔷薇路、三角花园菜市场土地勘探工作已完成；蔷薇路菜市场土地出让合同已签订，已完成工程规划许可证办理，正在推进临电合同签订。 | 部分工程完工 | 城建集团
7 | 东方名府源著项目 | 养生大道南侧、文采路西侧、香蒲路北侧、文星路东侧 | 占地94016平方米，总建筑面积约238606平方米 | 保障性住房及商住房 | 1、6#楼一层结构施工；7#楼地库底板防水施工；13#、15#桩基施工完成；3、高层土方开挖。 | 部分主体完工 | 城建集团
8 | 亳州谯东风电场110kV送出工程 | 亳州谯东镇 | 新建110kV送出线路长约36.9千米 | 电力 | 立塔完成，架线完成70% | 完工 | 国网亳州供电公司
9 | 亳州希夷220kV变电110kV送出工程 | 亳州市区 | 新建110kV送出线路长约29.8千米 | 电力 | 基础施工完成30% | 部分工程完工 | 国网亳州供电公司
10 | 安徽亳州木兰220kV输变电工程 | 谯城区五马镇 | 新建220千伏变电站一座，主变容量2*180MVA；新建220KV架空线路长约3.4千米 | 电力 | 施工招标已完成，征地 | 开工建设 | 国网亳州供电公司
11 | 亳州市中医药公共研发平台 | 亳州市区 | 建设中医药公共服务平台，从事新药、保健品、功能食品研发，医药技术服务，医药技术咨询等 | 商贸物流及服务业 | 推进前期工作 | 开工建设 | 建安集团
12 | 崇文路加油站建设项目 | 崇文路 | 占地约4.5亩，拟建成总建筑面积862.61平方米，站房面积381.36平方米的三级加油站 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 完工 | 交控集团
13 | 道路停车泊位智能化建设项目 | 中心城区 | 规划停车泊位12000个，位于希夷大道、药都路、人民路等主干道，建设泊位平台系统 | 交通 | 已完成系统平台开发、智能设备安装等项目建设，已经具备运营条件，正在组织硬件验收工作。 | 部分工程完工 | 交控集团
14 | 公交首末站项目 | 中心城区 | 建设城北驾校和临漳公园2座公交首末站 | 交通 | 临漳公园已完成地表附属物平整；城北驾校未进场施工 | 完工 | 交控集团
15 | 亳蒙高速项目 | 亳州市 | 起于谯城区济广高速，经亳州机场北侧、涡阳南侧、终点于蒙城东南角接宁洛高速，全长101.6km | 交通 | 已组织召开工可行业审查会，已报送用地预审与选址材料至市自然资源和规划局，完成永久基本农田补划地块踏勘，取得初审意见。完成压矿评估、地灾评估、文物调查报告编制，已组织召开社会稳定风险分析座谈会。 | 开工建设 | 交控集团
16 | 亳州区域军粮配送中心项目 | 谯城区大杨镇 | 占地30亩，主要建设成品粮油仓房（含物资库）、副食品仓房（冷藏冷冻库）、业务用房及辅助设施、质检设施设备、信息化管理系统等 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 完工 | 市发改委
17 | 亳州市公安局警务技能训练基地 | 亳州市 | 拟将人民警察训练学校、特警训练基地、武警训练基地整合，建设容量为400人，占地面积150亩 | 社会事业 | 本周网上商城选取编制项目建议书和可行性研究报告单位 | 开工建设 | 市公安局
18 | 亳州公安大数据平台 | 亳州市 | 整合公安内网、网安专网、视频专网和社会数据资源相关数据，进行数据治理、数据挖掘等 | 社会事业 | 报政府暂缓建设 | 开工建设 | 市公安局
19 | G105线南段改造项目 | 十河、双沟、淝河镇 | 道路病害处理、路面工程、交通安全设施 | 交通 | 目前正在进行二次施工招标 | 完工 | 市交通运输局
20 | 亳州十九中校园基础设施改造项目 | 市十九中 | 教学楼、实验楼、宿舍楼、会议室、图书楼、功能室等 | 社会事业 | 新建教学楼、逸夫楼施工结束，组织验收；会议室正在施工。 | 部分工程完工 | 市教育局（市十九中）
21 | 亳州市视频数据平台升级项目 | 亳州市 | 建设22台增强型主动式手机信号采集设备、1台单兵采集定位系统，采集手机特征和人脸照片拟建设300路人脸识别、200路结构化分析系统等 | 城市基础设施 | 已安装272套人脸识别摄像机，部署完成后台管理系统，正在试运行。 | 完工 | 市数据资源管理局
22 | 一涵三闸工程 | 亳州市区 | 养生大道涵、蔷薇路闸、十九里闸、蒋庄闸 | 水利 | 正在进行闸室开挖、浇筑，上下游翼墙正在进行开挖。 | 部分工程完工 | 市水利局
23 | 亳州市消防支队装备采购及车辆购置项目 | 亳州市区 | 专用设备采购（含杜仲路、百合路、槐花路消防站装备购置款） | 城市基础设施 | 支队级采购项目已完成，剩余118.79万元（预算价）为总队集中采购，支队采购项目装备已完成供货，车辆等已部分供货。 | 完工 | 市消防救援支队
24 | 乡镇消防车采购项目 | 亳州乡镇 | 全市选择60个乡镇布点消防车及器材 | 城市基础设施 | 正在推进项目进展 | 完工 | 市消防救援支队
25 | 铁路以东中水管网工程 | 铁路东片区 | 长度约30公里 | 城市基础设施 | 初步设计完成。 | 开工建设 | 市住房城乡建设局
26 | 杜仲路下穿京九铁路工程 | 杜仲路与京九铁路交口 | 交叉处京九铁路下行线里程K744+900.2，长270米 | 城市基础设施 | 正在进行钻孔灌注桩、深层搅拌桩施工。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
27 | 魏武大道至瑞能热电公司段中水管网工程 | 魏武大道 | 长约3.2千米 | 城市基础设施 | 正在发布中标通知书并签订施工合同。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
28 | 涡河北路下穿京九铁路工程 | 涡河北路与京九铁路交口 | 道路中心线与京九铁路交叉处铁路里程为K740+155.4，长420米，红线宽24米 | 城市基础设施 | 正在进行桩基施工、U形槽钢筋绑扎及混凝土浇筑。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
29 | 合欢路至梧桐树纺织公司段中水管网工程 | 合欢路 | 长约5.9千米 | 城市基础设施 | 正在发布中标通知书并签订施工合同。 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
30 | 百花园项目 | 古井大道西，广联沟两侧 | 占地1740亩，打造集特色花卉种植、观光游览、体验互动、苗圃与科普展示等于一体的休闲旅游项目 | 文化旅游 | 项目首期景观已完成建设并于2020年5月1日对外开放运营，百草园总规招标已完成发标。 | 部分工程完工 | 文旅集团
31 | 亳州市大型国防教育综合基地项目 | 亳州市古井大道与酒城大道交叉口西侧 | 占地约1600亩，主要建设军事装备展示区、军事题材游客服务中心、军事主题展馆等 | 文化旅游 | 目前已完成陆军装备运输11台，完成飞机交接8架，完成导弹支架施工及导弹安装，完成海军舰艇上岸运输及安装翻新，2020年5月1日已对外开放。新增军事体验项目枪炮营已对外开放。 | 部分工程完工 | 文旅集团
32 | 陈抟文化小镇项目 | 银杏路南，古井大道东，宋汤河西 | 占地约720亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设服务中心、宋代仿古街区、水上商业街区等，进行陈抟庙扩建提升，对漳河进行治理 | 文化旅游 | 完成陈抟文化园42.8亩希夷故里景区提升项目设计初稿已进行汇报，正在整合修改意见进行修改完善。 | 部分工程完工 | 文旅集团
33 | 曹操文化园项目 | 药王大道东、涡河、洪河交汇处 | 占地约500亩，总建筑面积约5.7万平方米，主要建设内容包括大型实景演出、休闲体验中心等 | 文化旅游 | 项目总体规划方案按照亳州市规划通则进行核对，已完成初稿 | 部分工程完工 | 文旅集团
34 | 亳州市LNG应急气源储备站（含门站） | 亳州市 | 项目设计6个150立方米LNG储罐，并配套气化器、加热器、调压计量等 | 工业 | 1、规划设计方案已通过规委会审批，正在施工图出图和相关审图。 2、正在进行电力设计和报价审核。 | 部分工程完工 | 亳州新奥燃气有限公司
35 | 亳州市环线次高压天然气工程 | 亳州市 | 管道设计压力1.6MPa,建设长度23.8千米，材质为D508*11.9钢管 | 工业 | 1、机械、材料、人员已进场，路由协调已通过城建例会，待会议纪要下发后按流程加办理理由手续。 2、完成评、环评、通航评价和水上水下施工活动许可。 | 部分工程完工 | 亳州新奥燃气有限公亳州新奥燃气有限公司司
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
二、亳州经济开发区(146个)
(一)续建项目(共90个)
1 | 亳州经开区安徽碧桂园房地产开发魏武大道江山赋项目 | 杜仲路南，紫苑路北，魏武大道东 | 占地约300亩，总建筑面积约40万平方米，主要建设住宅、商业、公寓及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽碧桂园房地产开发有限公司
2 | 亳州经开区安徽车氏企业管理有限公司建设项目 | 槐花路与华佗大道交叉口 | 占地70亩，共规划6栋单体，包括办公楼、研发楼、制剂车间、饮片车间 | 工业 | 已竣工 | 部分建成 | 安徽车氏企业管理有限公司
3 | 亳州经开区冯了性中药材饮片有限公司车间生产线改造项目 | 百合路北，药王大道东 | 总改造面积约3万平方米，实现产能增加3倍，产能12000吨饮片，食品2000吨 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司车间
4 | 安徽徽芍堂国药有限公司中药饮片、花茶生产、中药提取和配方颗粒生产线项目 | 银杏路南，昭武路西，崇文路东，百合路北 | 占地约30亩，主要建设中药饮片、花茶生产、中药提取和配方颗粒生产线项目 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽徽芍堂国药有限公司
5 | 亳州经开区安徽汇兴生物科技有限公司年产100万箱艾热灸、热灸贴系列养生产品生产线项目 | 百合路南，文辉路东，文苑路西，酒城大道北 | 占地约33亩，总建筑面积3.2万平方米，主要建设生产车间、加工车间、办公楼等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽汇兴生物科技有限公司
6 | 亳州经开区安徽健诚中药饮片有限公司精致饮片、中药提取和中药破壁生产线项目 | 酒城大道南，文采路西，文星路东，槐花路北 | 占地约50亩，主要建设精致饮片、中药提取和中药破壁生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽健诚中药饮片有限公司
7 | 亳州经开区安徽金湖药业股份有限公司中药提取、中成药生产线项目 | 合欢路北，庄周路西，槐花路南，张良路东 | 占地100亩，总建筑面积9.86万平米，主要建设综合楼、生产车间等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽金湖药业股份有限公司
8 | 亳州经开区安徽京善堂药业股份有限公司中成药生产线项目 | 迎春路南，老君大道西，曹霸路东，海棠路北 | 占地约38亩，总建筑面积3.9万平方米，主要建设加工车间、饮片车间等，年产2000吨中成药 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽京善堂药业股份有限公司
9 | 亳州经开区安徽京皖中药材有限公司中药饮片及中药提取项目 | 炎帝大道东，曹霸路西，迎春路南，海棠路北 | 占地109亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设饮片车间、加工车间等，年产2000吨中药饮片 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽京皖中药材有限公司
10 | 亳州经开区安徽敬道生物精致口服车间生产线升级改造项目 | 亳州经开区 | 精致口服车间生产线、医药中间体开发研究及配套设施升级改造 | 工业 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽敬道生物科技有限公司
11 | 亳州经开区安徽敬康药业化药生产项目 | 月季路南，希夷大道东，亳芜大道北，龙凤新河西 | 占地面积64.14亩，主要建设中西药制剂生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽敬康药业有限公司
12 | 亳州经开区安徽九合堂国药有限公司中药饮片、中药提取和中成药生产线项目 | 希夷大道东，魏武大道西，月季路南，亳芜大道北 | 占地约50亩，主要建设中药饮片、中药提取和中成药生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽九合堂国药有限公司
13 | 亳州经开区安徽亮福新材料科技有限公司塑木新型建筑材料生产线项目 | 合欢路北，庄周路东，槐花路南，华佗大道西 | 占地约105亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设加工车间、办公楼等，年产5000吨新型建筑材料 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽亮福新材料科技有限公司
14 | 亳州经开区安徽三源药业有限公司中药饮片生产线项目 | 百合路北，昭武路西，银杏路南，崇文路东 | 占地约30亩，总建筑面积3.8万平方米，主要建设加工车间、仓库等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽三源药业有限公司
15 | 亳州经开区安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司医疗器械生产线项目 | 酒城大道南，昭武路西，崇文路东，槐花路北 | 占地50亩，主要建设医疗器械生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限
16 | 亳州经开区安徽省方润药业有限公司中药饮片、配方颗粒、糖浆口服液及保健食品生产线项目 | 迎春路南，文辉路西，文采路东，海棠路北 | 占地约70亩，总建筑面积6.1万平方米，主要建设车间、办公楼、仓库等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽省方润药业有限公司
17 | 亳州经开区安徽省鹤年堂药业有限责任公司中药饮片、中药提取和中成药生产线项目 | 昭武路东，芜二路西，酒城大道南，槐花路北 | 占地约50亩，主要建设中药饮片、中药提取和中成药生产线 | 工业 | 已竣工 | 部分建成 | 安徽省鹤年堂药业有限责任公司
18 | 亳州经开区安徽省恒隆实业有限公司出口服装加工生产线项目 | 华佗大道西，合欢路北，槐花路南，庄周路东 | 占地约45亩，总建筑面积3.8万平方米，主要建设加工车间、仓库等，年出口服装7万件 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽省恒隆实业有限公司
19 | 亳州经开区安徽省景龙药业有限公司中药饮片、中药提取及配方颗粒生产线项目 | 漆园路东，紫苑路南，汤王大道西，桐花路北 | 占地71亩，总建筑面积6.5万平方米，主要建设加工车间、提取车间等，年产1000吨中药饮片、中药提取及配方颗粒 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽省景龙药业有限公司
20 | 亳州经开区唯康国际（亳州）养老服务中心二期项目 | 酒城大道北,文采路西 | 占地28亩，建设五栋1~3层老年公寓、四栋1~6层老年公寓、一栋1~15层老年公寓及配套附属设施 | 社会事业 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽省唯康医疗投资管理有限公司
21 | 亳州经开区安徽盛誉远国药有限公司精制中药饮片、口服饮片生产线建设项目 | 酒城大道南，华佗大道东，槐花路北，漳河西 | 占地约69亩，总建筑面积6.6万平方米，主要建设综合车间、生产车间等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 安徽盛誉远国药有限公司
22 | 亳州经开区安徽天之源生物科技有限公司养生中药精油和中药包生产线项目 | 酒城大道北，文采路东，百合路南，文辉路西 | 占地约30亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设加工车间、仓库等，年产2000吨养生中药精油和中药包 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽天之源生物科技有限公司
23 | 亳州经开区安徽桐禧酒店有限公司星级酒店项目 | 养生大道南，龙凤路北，汤王大道东，神医路西 | 占地约20亩，总建筑面积3.3万平方米，主要建设酒店主楼及其他配套附属设施 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽桐禧酒店有限公司
24 | 亳州经开区安徽谓博中药股份有限公司技术改造项目 | 养生大道北，汤王大道西 | 利用原有车间，技术改造提取车间、饮片车间、制剂车间、化验室1万平方米 | 工业 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽谓博中药股份有限公司
25 | 亳州经开区安徽喜悦生物科技有限公司中药日化用品加工生产线项目 | 老君大道西，窑鸿沟北，曹霸路东，蔷薇路南 | 占地约70亩，总建筑面积6.1万平方米，主要建设加工车间、仓库等，年产2万份中药日化用品 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽喜悦生物科技有限公司
26 | 亳州经开区安徽亿人安股份有限公司智能改造项目 | 亳菊路南，药王大道西 | 车间智能制造技改项目 | 工业 | 已竣工 | 部分建成 | 安徽亿人安股份有限公司
27 | 亳州经开区安徽裕康中药饮片有限公司中药饮片、配方颗粒生产线项目 | 蔷薇路南，鸿之沟西，神农大道东，迎春路北 | 占地约175亩，总建筑面积14万平方米，主要建设中药饮片、配方颗粒生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽裕康中药饮片有限公司
28 | 亳州经开区安徽致良中药饮片有限公司中药饮片、提取、花果茶、中成药生产线项目 | 亳芜大道北，希夷大道东，龙凤新河西，月季路南 | 占地约33亩，主要建设中药饮片、提取、花果茶、中成药生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽致良中药饮片有限公司
29 | 亳州经开区中丞双玺西地块 | 百合路南，酒城大道北，菁华路东 | 占地18.7万平方米，总建筑面积37万平方米，包括住宅、公共建筑、商业建筑，配套建设道路、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽中丞房地产开发集团有限公司
30 | 亳州经开区中丞双玺东地块 | 百合路南，仙翁路东，酒城大道北 | 占地11.4万平方米，总建筑面积23万平方米，包括住宅、公共建筑、商业建筑，配套建设基础设施 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 部分建成 | 安徽中丞房地产开发集团有限公司
31 | 亳州经开区安徽亳药福泰药业有限公司中药饮片生产线项目 | 银杏路北，海棠路南，崇文路东，规划亳城河路西 | 占地约70亩，总建筑面积3.8万平方米，主要建设中药饮片生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽亳药福泰药业有限公司
32 | 亳州经开区安徽昊森药业有限公司中药饮片、提取及中成药生产线项目 | 建安路东，合欢路南，茴香路北， | 占地约249亩，总建筑面积约21万平方米，主要建设综合车间、提取车间等，年产20万吨中药饮片等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽昊森药业有限公司
33 | 亳州经开区博苑幼儿园项目 | 莲花路，老君大道东 | 占地面积约7亩，主要建设剑桥国际幼儿园及配套 | 社会事业 | 已竣工 | 竣工建成 | 博苑幼儿园
34 | 亳州经开区恒大翡翠华庭建设项目 | 仙翁路东，希夷大道西，亳芍路南，银杏路北 | 占地210亩，总建筑面积3万平方米，建设沿街商铺、住宅等，配套建设道路、给排水等设施 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 竣工建成 | 恒大地产集团合肥有限公司
35 | 亳州经开区安徽金天雪莲生物科技有限公司中药提取、配方颗粒及护理产品生产线项目 | 酒城大道南，槐花路北，昭武路东，芜二路西 | 占地约215亩，主要建设中药提取、配方颗粒及护理产品生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 金天国际医疗科技有限公司
36 | 亳州经开区珍宝岛九洲方圆神农谷中药电商物流城项目 | 魏武大道东，亳菊路南 | 占地1523亩，总建筑面积133.8万平方米，建设中药材电子交易中心、仓储物流中心等 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 部分建成 | 九洲方圆中药材电子商务有限公司
37 | 亳州经开区康美中药提取及配方颗粒生产车间建设项目 | 亳芍路南，银杏路北，药王路东 | 占地396亩，总建筑面积23.8万平方米，新建仓库、研发楼等，年产中药饮片及配方颗粒5000吨 | 工业 | 已竣工 | 部分建成 | 康美（亳州）世纪国药有限公司
38 | 亳州经开区碧桂园春暖花开项目 | 酒城大道北侧，建安路东侧，百合路南侧，京九西路西侧 | 占地126.13亩，总建筑面积16.4万平方米，建设商业、办公、住宅等建筑 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 六安碧桂园房地产开发公司
39 | 亳州经开区碧桂园珍宝岛-时代印象项目 | 银杏路南，百合路北，菁华路西 | 占地6.8万平方米，总建筑面积约19万平方米，包括住宅、公共建筑、商业建筑，配套建设基础设施 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 竣工建成 | 六安碧桂园有限公司
40 | 亳州经开区翠峰公馆B区项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约115亩，总建筑面积约21万平方米，主要建设住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 绿地集团亳州置业有限公司
41 | 亳州经开区紫峰公馆B区项目 | 酒城大道与老君大道交叉口 | 占地109亩，总建筑面20万平方米，主要建设高层、洋房、社区商业及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 绿地集团亳州置业有限公司
42 | 亳州经开区翠峰公馆A区项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约94亩，总建筑面积约17万平方米，主要建设商业住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 绿地集团亳州置业有限公司
43 | 亳州经开区紫峰公馆A区项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约55亩，总建筑面积约10万平方米，包括住宅、商业、社区配套用房、车库、道路等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 绿地集团亳州置业有限公司
44 | 亳州经开区明德医养项目 | 牡丹路南，银杏路北，汤王大道东，仙翁路西 | 占地约54亩，总建筑面积5万平方米，主要建设医养结合中心 | 社会事业 | 已竣工 | 竣工建成 | 明德医养院
45 | 亳州经开区培力药业项目 | 茴香路南，魏武大道西，希夷大道东，月季路北 | 占地约50亩，主要建设中药提取、中成药生产线 | 工业 | 主体在建 | 部分建成 | 培力药业有限公司
46 | 亳州经开区品冠食品有限公司项目 | 合欢路北，张良路东，庄周路西，槐花路南 | 占地约50亩，主要建设休闲食品、干果产品、脱水蔬菜加工生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 品冠食品有限公司
47 | 亳州经开区亳州市强威生物科技有限公司深加工、花果茶生产线项目 | 酒城大道北，崇文路东，昭武路西，百合路南 | 占地约29亩，主要建设中药材炮制深加工、花果茶生产线 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 强威生物科技有限公司
48 | 亳州经开区宝龙药业有限公司中药饮片、提取、中成药、配方颗粒及西药制剂生产线项目 | 酒城大道南，文采路东 | 占地约229亩，总建筑面积约25.4万平方米，主要建设综合楼、质检中心、试剂库及其他配套附属设施 | 工业 | 一期主体完工 | 一期建成 | 上海宝龙药业有限公司
49 | 亳州经开区上海炳延建设工程发展有限公司海洋世界项目 | 亳芍路北，仙翁路东，希夷大道西，牡丹路南 | 占地约31亩，主要建设海洋世界，其中海洋馆面积不少于1.3万平方米 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 竣工建成 | 上海炳延建设工程发展有限公司
50 | 亳州经开区上海元空生物科技有限公司食品、保健食品、特殊医疗食品加工生产线项目 | 酒城大道南，望州路东，中宫路北，宋汤西路西 | 占地约20亩，主要建设食品、保健食品、特殊医疗食品加工生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 上海元空生物科技有限公司
51 | 亳州经开区食品产业园小企业集聚区项目 | 105国道西，酒城大道南 | 仙鹤堂花茶、悠善堂生物、云深中药、浩源花茶、臻鸿生物、茯济国药等共16个项目 | 工业 | 主体在建 | 部分建成 | 食品产业园小企业集聚区项目
52 | 2019年棚户区改造丁庄安置小区工程 | 建安路西，香附路南 | 27栋住宅，共3831户，总建筑面积约53.7万平方米 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分工程完工 | 市住房城乡建设局
53 | 亳州经开区诸暨市镒瑞服装有限公司服装加工、设计、研发生产线项目 | 合欢路北，张良路东，庄周路西，槐花路南 | 占地约35亩，主要建设服装加工、设计、研发生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 诸暨市镒瑞服装有限公司
54 | 亳州经开区亳州安瑞食品有限公司食品加工生产线项目 | 合欢路北，槐花路南，曹腾路西 | 占地约21亩，总建筑面积1.9万平方米，主要建设加工车间、综合车间等，年产2000吨食品 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州安瑞食品有限公司
55 | 亳州经开区亳州大皖工坊置业有限责任公司闽台健康产业园项目 | 槐花路南，漆园路东，汤王大道西，合欢路北 | 占地约483亩，总建筑面积约43万平方米，主要建设闽台健康产业园 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州大皖工坊置业有限责任公司
56 | 亳州经开区还原小区B区2标段项目 | 老君大道东，养生大道北，桐花东路南 | 占地173.76亩，主要建设住宅、商业、公寓及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 竣工建成 | 亳州鼎安置业有限公司
57 | 亳州经开区风华中学南校区二期项目 | 百合路北，菁华路东，仙翁路西 | 占地158.76亩，主要建设教学、实验楼、微机楼、教师公寓、职工活动中心等及其他配套附属设施 | 社会事业 | 主体在建 | 竣工建成 | 亳州风华中学
58 | 亳州经开区融创南湖大观项目 | 养生大道南，嵇康路东，龙凤新河西 | 占地158.86亩，总建筑面积30.2平方米，其中住宅建筑面积20.2平方米，配套商业建筑面积2.3平方米 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州嘉泰置业有限公司
59 | 亳州经开区新里公馆项目 | 百合路北、银杏路南、嵇康路东、龙凤新河西 | 总占地面积约233亩，总建筑面积约39万平方米，包括住宅、商业、社区配套用房 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州嘉悦置业有限公司
60 | 亳州金天雪莲草本养生有限公司三期项目 | 槐花路北，酒城大道南，芜二路东 | 占地面积约54.556亩，规划总建筑面积约43934.96平方米，主要建设中药饮片、精制饮片生产线 | 工业 | 基础施工 | 部分建成 | 亳州金天雪莲草本养生有限公司
61 | 亳州经开区宁波御坊堂生物科技有限公司中药饮片、提取、中成药生产线项目 | 槐花路北，芜二路东，亳城河西，酒城大道南 | 占地面积约60亩，主要建设中药饮片、提取、中成药生产线 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州经开区宁波御坊堂生物科技有限公司
62 | 亳州经开区亳州绿建置业有限公司桐华郡项目 | 希夷大道东，亳芍路南，嵇康路西，银杏路北 | 占地188.5亩，总建筑面积27.6万平方米，主要建设沿街商铺、住宅、别墅等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州绿建置业有限公司
63 | 亳州经开区亳州绿建置业有限公司玫瑰园项目 | 亳菊路南，牡丹路北，仙翁路西 | 占地约15.5万平方米，总建筑面积46.2万平方米，主要建设住宅、商业，配套建设排水、消防等设施 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州绿建置业有限公司
64 | 亳州经开区亳州鸣华房地产有限公司远大玖珑府项目 | 百合路北，银杏路南，仙翁路东，希夷大道西 | 总建筑面积约34万平方米，主要建设住宅、商业、公寓、幼儿园及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州鸣华房地产有限公司
65 | 亳州经开区亳公馆项目 | 养生大道南，汤王大道东 | 占地约3万平方米，总建筑面积约5.9万平方米，包括住宅、公共建筑、商业建筑等 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司
66 | 亳州经开区亳州三巽金芙蓉置业有限公司三巽公园里项目 | 牡丹路南，仙翁路西 | 占地约5万平方米，总建筑面积约13.8万平方米，主要建设住宅、商业、公寓及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司
67 | 亳州经开区程岗保健品、精致饮片和配方颗粒生产线项目 | 崇文路东，昭武路西，酒城大道南，槐花路北 | 占地约32亩，主要建设保健品、精致饮片和配方颗粒生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州市程岗生物科技有限公
68 | 亳州经开区亳州市广齐食品有限公司保健食品、保健花茶项目 | 药王路西，养生大道南，亳菊路北 | 占地约24.7亩，总建筑面积约2万平方米，建设办公楼、宿舍楼等，主要生产保健食品、保健花茶等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州市广齐食品有限公司
69 | 亳州经开区广厦药业中药饮片、中药提取生产线项目 | 银杏路南，昭武路西，崇文路东，百合路北 | 占地面积约40亩，主要建设中药饮片、中药提取生产线 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市广厦药业有限责任公司
70 | 亳州经开区亳州市鸿达香料有限公司香料、保健品生产线项目 | 月季路南，魏武大道西，希夷大道东，亳芜大道北 | 占地约35亩，总建筑面积1.62万平方米，主要建设香料、保健品生产线 | 工业 | 已竣工 | 部分建成 | 亳州市鸿达香料有限公司
71 | 亳州经开区亳州市黉学中学高级职业中学项目 | 蔷薇路北，文星路东，文采路西，莲花路南 | 占地约20亩，主要建设高级职业中学 | 社会事业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市沪谯集团
72 | 亳州经开区君臣佐使药业有限公司产业升级项目 | 亳州经开区 | 医疗器械及中成药产业升级 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市君臣佐使药业有限公司
73 | 亳州经开区恋家房地产开发有限公司商业综合体项目 | 莲花路南，文采路西 | 占地20亩，主要建设以零售功能为主的商铺、市场、办公等配套商业 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 部分建成 | 亳州市恋家房地产开发有限公司
74 | 亳州经开区明军新能源汽车及零配件销售中心项目 | 105国道东，育苗学校南，广齐食品西 | 占地约37亩，建筑面积约30000平方米，项目主要建设新能源汽车及零配件销售、技能培训等 | 工业 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市明军新能源汽车销售有限公司
75 | 亳州经开区圣桦*锦江天玺项目 | 杜仲路南，茉莉路北，老君大道东，文采路西 | 占地约113亩，总建筑面积约23万平方米，包括住宅、商业、幼儿园、停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司
76 | 亳州经开区亳州市顺祥实业有限公司顺祥食品工业园项目地块三 | 合欢路北，槐花路南，古井大道东 | 占地约50亩，总建筑面积4万平方米，主要建设保健食品生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州市顺祥实业有限公司
77 | 亳州经开区亳州市梧桐树纺织科技有限公司纺织产业园项目 | 地块一：茴香路南，沿铁西路西，建安路东，亳芜大道北，地块二：铁路东，亳芜大道北 | 占地约1000亩，总建筑面积约80万平方米，主要建设纺织产业园及配套基础设施 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州市梧桐树纺织科技有限公司
78 | 亳州经开区亳州兴华医院新院区建设项目 | 酒城大道北，汤王大道东，菁华路西 | 占地112亩，总建筑面积9.97万平方米，建设门急诊楼、住院部等，设置床位800张 | 社会事业 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市兴华妇幼保健院
79 | 亳州经开区亳州市宣铭置业有限责任公司星级酒店项目 | 莲花路南，文兴路东，蔷薇路北，文采路西 | 占地约30亩，主要建设四星级酒店及配套商业 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市宣铭置业有限责任公司
80 | 亳州经开区中际养生保健制品生产项目 | 酒城大道南，望州路东，宋汤河西，槐花路北 | 占地49亩，总建筑面积4.3万平方米，建设综合楼、车间、仓库等 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州市中际养生保健品有限责任公司
81 | 亳州经开区中丞中心时代-天境项目 | 莲花路南，蔷薇路北，曹霸路东，老君大道西 | 总占地159亩，总建筑面积约27.54万平方米，主要建设商业、住宅、配套设施及物业用房等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市中丞置业有限公司
82 | 亳州亳州经开区精英教育培训中心项目 | 蔷薇路南，文星路东 | 占地约21亩，总建筑面积约1万平方米，主要建设2栋教学办公楼及其他配套附属设施 | 社会事业 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市谯城区精英教育培训中心
83 | 亳州经开区世纪金源域见文旅一区项目 | 京九东路东，桐花东路南，窑鸿支沟西 | 占地约8.5万平方米，总建筑面积约24万平方米，主要包括住宅、商业 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州腾云置业有限公司
84 | 亳州经开区亳州天乐城幼儿园有限公司幼儿园项目 | 蔷薇路北，窑鸿路东，文采路西，莲花路南 | 占地10亩，主要建设幼儿园及其他配套附属设施 | 社会事业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州天乐城幼儿园有限公司
85 | 亳州经开区还原小区B区1标段项目 | 养生大道北，老君大道东 | 占地228.27亩，总建筑面积约48.52万平方米，主要建设住宅、商业、公寓及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州通盛置业有限公司
86 | 亳州经开区亳州药仙堂信息科技有限公司精致饮片、保健品、滴丸和中成药生产项目 | 文星路东，文采路西，槐花路北，酒城大道南 | 占地一期37亩，二期34亩，主要建设精致饮片、保健品、滴丸和中成药生产线 | 工业 | 主体施工 | 部分建成 | 亳州药仙堂信息科技有限公司
87 | 亳州经开区远大国宾府项目 | 百合路南，酒城大道北，希夷大道东，嵇康路西 | 总建筑面积约24.3万平方米，主要建设住宅、商业、公寓、幼儿园及配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州远大房地产有限公司
88 | 亳州经开区新城玺樾府项目 | 百合路南，建安路西，酒城大道北，魏武大道东 | 占地约11万平方米，总建设面积约25万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州悦通房地产开发有限公司
89 | 亳州经开区名仕台项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约56亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州紫峰置业有限公司
90 | 亳州经开区名樾台项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约65亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州紫峰置业有限公司
(二)计划开工项目(共56个)
1 | 亳州经开区安徽安贝药业有限公司中成药、保健品生产线项目 | 酒城大道南，崇文路东，昭武路西，槐花路北 | 占地50亩，总建筑面积约4.5万平方米，功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线项目 | 工业 | 总共9栋项目建设，6栋在建，其中2、3、6号生产车间已完全封顶、7号仓库目前正在封顶、4栋、5栋车间一层半正在建设。 | 开工建设 | 安徽安贝尔药业有限公司
2 | 亳州经开区安徽朵然文化用品有限公司文化用品生产线项目 | 合欢路北，合圣路东，槐花路南，亳城新河西 | 占地约30亩，总建筑面积约2.4万平方米，主要建设文化用品生产线项目 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 安徽朵然文化用品有限公司
3 | 安徽古井贡酒股份有限公司古井贡酒酿酒生产智能化技术改造项目 | 古井产业园 | 总建筑面积108万平方米，建设年产原酒6.4万吨的酿酒生产车间，储存原酒28.5万吨的勾储车间，年灌装13万吨的包装车间，储存成品酒732万件的立体仓库，年产5.4万吨的制曲车间和原粮破碎车间，以及配套的检测、污水处理等系统 | 工业 | 主体在建 | 开工建设 | 安徽古井贡酒股份有限公司
4 | 亳州经开区安徽合心环保科技有限公司电子产品加工项目 | 百合路南，酒城大道北，崇文路西，文苑路东 | 占地约34亩，主要建设中药饮片、花果茶、提取、配方颗粒生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽合心环保科技有限公司
5 | 安徽华扬科技有限公司口罩、防护服、消毒剂生产线建设项目 | 安徽省亳州市高新区文采路800号双创产业园内标准化厂房A7＃北二层 | 租赁标准化厂房约1890.94平方米，采用国内先进技术，新增N95-04款口罩机产线两套；PM-102AD款口罩机产线一套；激光喷码机两套、鼻梁热合机一套、洁净操作台20个，形成年产5000万只非医用KN95口罩、80万套防护服、2000万瓶消毒剂生产线建设项目 | 工业 | 主体施工 | 竣工 | 安徽华扬科技有限公司
6 | 安徽惠利装备科技有限公司中药加工设备生产线项目 | 亳州经济开发区茴香路以北、曹仁路以西、窑鸿沟以东、合欢路以南 | 占地面积约65亩，主要建设中药加工设备生产线，建设内容以通过市规划委员会批准的规划设计方案为准 | 工业 | 共4栋单体，综合车间一、综合车间二、综合车间三已挖地槽 | 部分建成 | 安徽惠利装备科技有限公司
7 | 亳州经开区见琛药业有限公司保健食品、中药饮片生产线项目 | 槐花路南，崇文路西，合欢路北，文苑路东 | 占地约22亩，总建筑面积约1.8万平方米，主要建设保健食品、中药饮片生产线 | 工业 | 共四栋单体，其中车间一、综合楼、车间二已封顶，正在进行填充墙砖，仓库基础梁已做好。 | 开工建设 | 安徽见琛药业有限公司
8 | 亳州经开区金宝药业股份有限公司中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线建设项目 | 酒城大道南，文采路西，窑鸿沟东，槐花路北 | 占地约66亩，总建筑面积约5万平方米，主要建设中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽金宝药业股份有限公司
9 | 亳州经开区安徽景福药业有限公司中药饮片、花果茶、保健食品生产项目 | 银杏路北，文苑路东 | 占地约50亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设保健食品、中药饮片、花果茶生产线 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 安徽景福药业有限公司
10 | 安徽君益康制药有限公司含药乙醇复合凝胶加工生产线项目 | 亳州市华云中药饮片有限公司厂房 | 租赁厂房5000平方，主要建设含药乙醇复合凝胶加工生产线项目 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 安徽君益康制药有限公司
11 | 安徽科盛药业有限公司中药提取、中成药、保健品、化学仿制药等生产线项目 | 酒城大道南，老君大道东，槐花路北，曹洪路西 | 占地50亩，主要建设中药提取、中成药、保健品、化学仿制药等生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽科盛药业有限公司
12 | 亳州经开区安徽念草堂生物科技有限公司功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线项目 | 酒城大道南，崇文路东，昭武路西，槐花路北 | 占地约50亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 安徽念草堂生物科技有限公司
13 | 安徽诺健药业有限公司中药提取、中成药、保健品、化学仿制药等生产线项目 | 酒城大道南，老君大道东，槐花路北，曹洪路西 | 占地60亩，主要建设中药提取、中成药、保健品、化学仿制药等生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽诺健药业有限公司
14 | 亳州经开区安徽全盛堂科技有限公司食品生产线项目 | 槐花路南，崇文路西，合欢路北，文苑路东 | 占地20亩，总建筑面积约1.2万平方米，保健食品生产线 | 工业 | 竣工 | 开工建设 | 安徽全盛堂科技有限公司
15 | 亳州经开区安徽省南翔贸易（集团）有限公司商业综合体项目 | 希夷大道西，亳菊路北，泽兰路东，仙翁路东 | 占地100亩，建设商业综合体等 | 商贸物流及服务业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽省南翔贸易（集团）有限公司
16 | 安徽万康园建筑材料有限公司建筑板材项目 | 养生大道南，105国道东 | 占地17亩，主要建设建筑板材生产线 | 工业 | 共三栋，一栋已封顶， | 开工建设 | 安徽万康园建筑材料有限公司
17 | 安徽药之都环境科技发展有限公司投资建设制药、食品、酿酒等生产车间净化设备产品生产线项目 | 酒城大道北，华佗大道东，百合路南，药王大道西 | 占地20亩，投资建设制药、食品、酿酒等生产车间净化设备产品生产线 | 工业 | 共三栋，两栋已封顶，一栋基础施工 | 开工建设 | 安徽药之都环境科技发展有限公司
18 | 安徽滋立方健康产业有限公司中药配方颗粒生产线 | 槐花路南，曹洪路东，窑鸿沟西，合欢路北 | 占地34亩，珠江建设中药配方颗粒生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽滋立方健康产业有限公司
19 | 安徽萱妮诗服饰有限公司服装加工生产项目 | 槐花路南，庄周路西，张良路东，合欢路北 | 占地30亩，主要建设主要建设民族服装加工生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽萱妮诗服饰有限公司
20 | 宝仁堂（唐山）保健品有限公司中药提取、中成药生产线项目 | 合欢路南，龙凤新河西、希夷大道东、茴香路北 | 占地50亩，主要建设中药提取、中成药生产线项目 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 宝仁堂（唐山）保健品有限公司
21 | 城建集团商住项目 | 迎春路南，老君大道东 | 占地126亩，总建筑面积约20万平方，主要建设商业住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 城建集团
22 | 亳州经开区东台市唐格斯科技有限公司中高档袜子，无缝内衣和履纱生产线项目 | 茴香路北，昭武路西，合欢路南，崇文路东 | 占地约196亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设高档袜子，无缝内衣和履纱生产线 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 东台市唐格斯科技有限公司
23 | 亳州经开区古井房地产商业住宅项目 | 莲花路北，曹霸路西，香蒲路南，神农大道东 | 占地143亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设商业住宅及配套 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 古井房地产开发有限公司
24 | 亳州经开区和治药业集团（亳州）制药有限公司中药提取、制剂、中成药及配方颗粒生产线 | 酒城大道南，老君大道东，槐花路北，文星路西 | 占地约50亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设中药饮片、提取、中成药等生产线 | 工业 | 主体在建 | 开工建设 | 和治药业集团（亳州）制药有限公司
25 | 孔圣堂（唐山）制药有限公司中药提取、中成药生产线项目 | 合欢路南，龙凤新河西，希夷大道东，茴香路北 | 占地50亩，主要建设中药提取、中成药生产线项目 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 孔圣堂（唐山）制药有限公司
26 | 刘军中成药、化学药生产线项目 | 希夷大道东，茴香路南，月季路北，龙凤新河西 | 占地111亩，主要建设中成药、化学药生产线项目 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 刘军中药有限公司
27 | 亳州经开区绿地紫峰大厦项目 | 老君大道与百合路交叉口 | 占地100亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设超高层、办公、商业 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 开工建设 | 绿地集团亳州置业有限公司
28 | 亳州经开区国际会展中心项目 | 老君大道与银杏路交叉口 | 占地128亩，总建筑面积约11万平方米，主要建设占地会展、办公、商业 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 开工建设 | 绿地集团亳州置业有限公司
29 | 青岛亚美投资有限公司中成药、保健食品生产线项目 | 槐花路南，文星路西，老君大道东，合欢路北 | 占地118亩,主要建设中成药、保健食品生产线项目 | 工业 | 围墙已建好，部分已验槽。 | 开工建设 | 青岛亚美投资有限公司中
30 | 青海天驰建设集团有限责任公司中药饮片、中药提取、保健食品生产线建设项目 | 希夷大道东，龙凤新河西，茴香路南，月季路北 | 占地50亩，主要建设中药饮片、中药提取、保健食品等生产线。 | 工业 | 主体在建 | 开工建设 | 青海天驰建设集团有限责任公司
31 | 亳州经开区四川新绿色配方颗粒项目 | 亳州经开区 | 占地面积约108亩，总建筑面积约3.8万平方米，主要生产配方颗粒、中药饮片 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 四川新绿色公司
32 | 太阳升（亳州）高科医药管理有限公司国际医药产业园项目 | 槐花路南，老君大道西，曹霸路东，合欢路北 | 占地约240亩，建设高端药品生产基地、销售总部、持有人平台、仓储物流中心、研发中心等 | 工业 | 主体在建 | 开工建设 | 太阳升（亳州）高科医药管理有限公司
33 | 浙江永太科技股份有限公司中成药、化学药和保健食品生产线项目 | 茴香路北，希夷大道东，合欢路南，龙凤新河西 | 占地200亩，一期100亩，主要建设中成药、化学药和保健食品生产线项目 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 浙江永太科技股份有限公司
34 | 亳州经开区滨江壹号小区项目 | 亳州市道东片区曹霸路以西、桐花东路以北、神农大道以东、紫苑路以南 | 总用地面积166584.4?O（约合249.9亩），总建筑面积约为46.14万?O，包括住宅、商业、幼儿园、社区；配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施。 | 保障性住房及商住房 | 基础施工 | 部分建成 | 亳州城房高新置业有限公司
35 | 亳州经开区垃圾中转站及公厕建设项目 | 亳州经济开发区辖区 | 辖区内8个垃圾中转站及公厕建设 | 生态环保 | 已竣工 | 开工建设 | 亳州经济开发区城管局
36 | 亳州经开区市法院建设法庭项目 | 银杏路南，仙翁路东，希夷大道西 | 占地约11亩，建筑面积约1万平方米，主要有法庭楼、行政办公楼、地下车库等 | 社会事业 | 已竣工 | 开工建设 | 亳州经济开发区规划建设局
37 | 亳州经开区十九里镇道路及地下管网提升工程 | 十九里镇 | 中心街道路及地下管网提升工程 | 乡村振兴 | 已竣工 | 开工建设 | 亳州经济开发区十九里镇
38 | 亳州经开区文明创建提升工程 | 十九里镇 | 公益广告提升、建设维护、文明实践站建设等 | 城市基础设施 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州经济开发区文明办
39 | 亳州经开区辖区敬老院升级改造项目 | 亳州经开区辖区 | 经开区辖区敬老院消防设施改造、室内装修、室外新建厕所、化粪池、院内环境改造等 | 社会事业 | 已竣工 | 开工建设 | 亳州经开区各辖区
40 | 亳州经开区辖区卫生院建设升级改造项目 | 亳州经开区 | 亳州经开区辖区卫生院卫生院修建，升级改造 | 社会事业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州经开区各辖区
41 | 亳州经开区还原小区提升与修补工程 | 亳州经济开发区辖区 | 31个还原小区维修提升及道路修补 | 城市基础设施 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州经开区规划局
42 | 亳州高新区大气污染精准监测服务项目 | 亳州经开区 | 亳州经开区辖区各监测站、监测点 | 城市基础设施 | 已竣工 | 开工建设 | 亳州经开区环保中心
43 | 杨玉伟配电柜、变压器、高压原器件生产线项目 | 合欢路南，文苑路东、茴香路北、曹仁路西 | 占地50亩，主要建设电柜、变压器、高压原器件生产线项目 | 工业 | 2栋单体，生产车间已挖地槽，在做基础施工；综合楼已挖地槽，待验槽。 | 开工建设 | 亳州三巽电力有限公司
44 | 亳州市和润新能源汽车有限公司充电桩生产线项目 | 生大道南，药王路西 | 占地13亩，建设充电桩生产线 | 工业 | 基础施工 | 开工建设 | 亳州市和润新能源汽车有限公司
45 | 亳州市康业中药材设备制造有限公司中药材加工机械生产线项目 | 酒城大道北，105国道东，百合路南，庄周路西 | 占地约9亩，主要建设中药材加工机械生产线 | 工业 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州市康业中药材设备制造有限公司
46 | 亳州经开区圣桦*欢乐颂一期项目 | 杜仲路南，亳城路西，文采路东，茉莉路北 | 占地约70亩，总建筑面积约5.6万平方米，主要建设游客中心、儿童主题乐园 | 文化旅游 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司
47 | 亳州经开区圣桦*欢乐颂二期项目 | 茉莉路南，亳城路西，文采路东，紫苑路北 | 占地约90亩，总建筑面积约7.2万平方米，主要建设婚庆主题乐园 | 文化旅游 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司
48 | 亳州经开区圣桦*亳州幸福城8#地块项目 | 桐华路南，亳城路西，文采路东，凤尾沟北 | 占地49亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设高层、洋房、社区商业及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司
49 | 亳州经开区亚洲包装材料有限公司食品药品包装生产线项目 | 合欢路南，合圣路西，茴香路北，芜二路东 | 占地约30亩，总建筑面积约2.4万平方米，主要建设食品药品包装生产线 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 亳州市亚洲包装材料有限公司
50 | 亳州经开区方圆荟世纪金源购物中心项目 | 京九东路东，桐花东路南，窑鸿支沟西，养生大道北 | 占地约37亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设商业及配套道路、消防等设施 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州腾云置业有限公司
51 | 亳州经开区域见文旅城二区项目 | 京九东路东，桐花东路北，窑鸿支沟西 | 占地约92亩，总建筑面积约17.5万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州腾云置业有限公司
52 | 亳州经开区道东片区新奥燃气供热项目 | 亳州经济开发区道东片区 | 供热管网铺设济热力站建设 | 城市基础设施 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州新奥燃气公司
53 | 亳州经开区新伊塑业科技有限公司年产6万吨新型医疗食品薄膜生产线项目 | 茴香路北，崇文路西，合欢路南，文苑路东 | 占地91.6亩，建筑面积3.5万平方米，主要建设新型医疗食品薄膜生产线，年产6万吨新型医疗食品薄膜 | 工业 | 主体施工 | 开工建设 | 亳州新伊塑业科技有限公司
54 | 亳州经开区中丞中心时代-天域项目 | 神龙大道东，曹霸路西，养生大道南，香蒲路北 | 占地82亩，总建筑面积约14.24万平方米，主要建设商业、住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州中丞置业有限公司
55 | 亳州经开区尚峰公馆A区项目 | 神农大道东，海棠路南，酒城大道北 | 占地约52亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体在建 | 开工建设 | 亳州紫峰置业有限公司
56 | 亳州经开区云峰公馆A区项目 | 百合路南、酒城大道北、曹霸路东、窑鸿沟西 | 占地面积约50亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、配套设施等 | 保障性住房及商住房 | 主体施工 | 开工建设 | 亳州紫峰置业有限公司
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
三、亳芜现代产业园区(61个)
(一)续建项目(共39个)
1 | 亳芜广印堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 药王大道东，亳芜大道北 | 占地342亩，总建筑面积37.3万平方米，建设提取车间、饮片车间 | 工业 | 共26个单体，2个单体起两层，1个起一层,4个地基浇筑 | 完成部分工程 | 安徽广印堂（亳州）制药有限公司
2 | 亳芜九铭云府项目一期 | 希夷大道东，槐花路北， | 占地面积122亩，总建筑面积约20.1万平方米，建设商住用房 | 保障性住房及商住房 | 4栋商住已建15层，1栋建9层，1栋建5层，1栋建3层，2栋出基础，剩余3栋正在建地库 | 完成部分工程 | 安徽航铭置业有限公司
3 | 亳芜和济昌工业标准化厂房项目 | 药王大道东，合欢路北 | 占地面积74亩，总建筑面积6.1754万平方米，建设工业标准化厂房项目 | 工业 | 5栋封顶，4栋在建 | 完成部分工程 | 安徽和济昌实业有限公司
4 | 亳芜年产50万米柔性复合石墨防雷接地体 | 张良路东，合欢路西 | 租赁厂房面积约3400平方米，建设新石墨带的制造及必要的仓储器材和运输设备 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽华希电力科技有限公司
5 | 亳芜科诺特新材料项目 | 汤王大道东，月季路北 | 占地58亩，总建筑面积2.88万平方米，主要建设加工车间、综合楼、仓库等 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽科诺特新材料有限公司
6 | 亳芜美肴生物科技项目 | 漆园路西，合欢路北 | 占地50亩，总建筑面积2.9907万平方米，建设香料、花茶、保健食品生产线项目 | 工业 | 共8个单体，3个单体封顶，5个单体在建 | 完成部分工程 | 安徽美肴生物科技有限公司
7 | 亳芜工度汽车零部件生产线项目 | 夏云路东，亳芜大道北 | 占地面积44亩，总建筑面积2.4224万?O.建设汽车零部件生产线项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽蒙城县华威汽车改装有限公司
8 | 亳芜明善生物科技项目 | 月季路南，仙翁路东 | 占地约50亩，总建筑面积2.89万平方米，建设中药材深加工、保健品生产及中成药生产项目 | 工业 | 共9个单体，5栋封顶，2个出基础,2个车间未建 | 完成部分工程 | 安徽明善生物科技有限公司
9 | 亳芜纳百川中药提取、养生花茶、保健食品、中药材深加工项目 | 仙翁路东，月季路北 | 占地53亩，总建筑面积3.42万平方米，建设加工车间、仓库等，年产中药饮片、养生花茶7000吨 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽纳百川药业有限公司
10 | 亳芜瑞斯特尼龙扎带项目 | 希夷大道西，合欢路南 | 项目占地30亩，总建筑面积2.73万平方米，建设尼龙扎带项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽瑞斯特有限责任公司
11 | 亳芜神龙秸杆综合利用深加工日用品生产线项目 | 月季路北，菁华路东 | 占地102亩，总建筑面积8.2万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼等 | 工业 | 共7个单体，4个封顶，3栋未开工 | 完成部分工程 | 安徽神龙再生资源有限公司
12 | 亳芜米思烘焙食品项目 | 茴香路南，菁华路东 | 占地面积50亩，总建筑面积3.3万平方米，建设年产50万盒烘培类食品项目 | 工业 | 已竣工 | 完成部分工程 | 安徽省米思蛋糕有限责任公司
13 | 亳芜荣龙塑料管件管材生产项目 | 槐花路南，华佗路东 | 租赁厂房面积约8788平方米，建设塑料管件管材生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽省荣龙塑业科技有限公司
14 | 亳芜天诺军用雷达、机器人核心部件制造项目 | 月季路南，悯农路东 | 占地90亩，总建筑面积7.6万平方米，年产机器人专用减速机1万套、工业机器人400套 | 工业 | 共9个单体，6栋封顶，3栋未建 | 完成部分工程 | 安徽天诺机电科技有限公司
15 | 亳芜安徽维叶中药饮片、中药提取、中成药制造生产线项目 | 茴香路南，仙翁路西 | 占地50亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设加工车间、仓库等 | 工业 | 共9个单体，4栋封顶，5栋未建 | 完工 | 安徽维叶药业有限公司
16 | 亳芜未来空间新型建材生产项目 | 茴香路南，汤王大道西 | 租赁厂房面积约2万平方米，建设新型建材生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽未来空间建筑工程有限公司
17 | 亳芜宇利达新能源汽车项目 | 庄周路西，亳芜路北 | 占地面积约106亩，总建筑面积7万平方米，建设新能源观光车项目 | 工业 | 共7个单体，其中3个单体已出地面,2栋钢构立柱 | 完成部分工程 | 安徽宇利达新能源汽车有限公司
18 | 亳芜安徽御堂春中药科技项目（惠隆药业） | 仙翁路东，茴香路北 | 占地35亩，总建筑面积2.86万平方米，主要建设加工车间、仓库、恒温库、办公楼等 | 工业 | 共5个单体，2栋封顶，1栋建一层，2栋出基础 | 完成部分工程 | 安徽御堂春中药科技有限公司
19 | 亳芜谯康堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 漆园路东，亳芜大道北 | 占地410亩，总建筑面积约44万平方米，建设生产车间、研发中心等 | 工业 | 共26个单体，6个单体在建，20个单体未建 | 完成部分工程 | 安徽谯康堂制药有限公司
20 | 亳芜艾克森新材料生产项目 | 月季路南，金定路西 | 占地40亩，总建筑面积3.2万平方米，年产金刚石复合片300万片 | 工业 | 共6个单体，3个车间已封顶，3个未建 | 完成部分工程 | 安徽鑫诚超硬材料有限公司
21 | 亳芜中联物流园区项目 | 希夷大道西，合欢路北 | 占地212亩，总建筑面积10.2万平方米，主要建设综合物流园，包括管理服务配套中心、仓储中心等 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 完工 | 北京深港投资管理有限公司
22 | 亳芜现代产业园区金锐中药智能装备项目 | 合欢路南，菁华路东 | 占地面积100亩，总建筑面积8.75万平方米，建设中药智能装备项目 | 工业 | 4栋单体封顶 | 完成部分工程 | 广州锐嘉工业股份有限公司
23 | 亳芜国药药材健康产业项目 | 仙翁路西，月季路北 | 占地102亩，总建筑面积8.41万平方米，建设提取车间、饮片车间等， | 工业 | 综合楼封顶,7栋在建，7栋未建 | 完成部分工程 | 国药药材股份有限公司
24 | 亳芜盛江国药项目 | 合欢路南，春华路东，汤王大道西 | 占地60亩，总建筑面积3.99万平方米，建设中药饮片、提取、中成药生产线 | 工业 | 共14个单体，10个出基础，1栋建一层，1栋未开工 | 完成部分工程 | 会昌力信药业有限公司
25 | 亳芜浪潮云计算产业园项目 | 研发路东，茴香路北 | 占地100亩，总建筑面积8万平方米，主要建设云计算中心、创新展示中心、大数据中心等 | 商贸物流及服务业 | 云中心机房已竣工验收，服务器已安装，数据加工楼已封顶 | 完成部分工程 | 浪潮集团有限公司
26 | 亳芜金大门业防火、防盗门生产项目 | 亳芜大道北，105东 | 租赁厂房面积约1.4万平方米，建设防火、防盗生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 浙江金大门业有限公司
27 | 亳芜中国物流园区项目 | 槐花路南，合欢路北 | 占地562亩，总建筑面积38.2万平方米，其中一期建设零担仓库、冷库、冷链配送中心等 | 商贸物流及服务业 | 共37个单体，13个单体投产，4栋封顶，2栋在建 | 完成部分工程 | 中国物流有限公司
28 | 亳芜东泰幸福广场项目 | 月季路北，药王大道西，亳芜邻里中 | 占地约8亩，总建筑面积1.3万平方米建设功能性总部 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 亳州东泰建筑工程有限责任
29 | 亳芜航升汽车配件生产项目 | 亳芜大道西，亳芜大道北 | 占地面积47亩，总建筑面积2.4000万?O，建设汽车配件生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完成部分工程 | 亳州航升汽车配件有限公司
30 | 亳芜君药堂中药饮片及保健品生产线项目 | 春华路西，茴香路南 | 占地约31亩，总建筑面积1.8572万平方米，建设中药饮片及保健品生产线项目 | 工业 | 共10栋，3栋封顶，2栋基础浇筑，2栋基础开挖 | 完成部分工程 | 亳州君药堂药业有限公司
31 | 亳芜汉盛物流园项目 | 魏武大道东，酒城大道南，合欢路北 | 占地282亩，总建筑面积28.9018万平方米，建设管理服务配套中心、仓储中心等 | 商贸物流及服务业 | 共53栋，封顶39栋，11栋出基础，3栋3层 | 完成部分工程 | 亳州市汉盛物流有限公司
32 | 亳芜凯润玻璃项目 | 汤王大道东，月季路北 | 项目租赁科诺特厂房，面积约5000?O，建设玻璃制品生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 亳州市凯润玻璃制品有限公司
33 | 亳芜乾元生物兽用中成药项目 | 月季路北，秋实路东 | 占地约46亩，总建筑面积2.8154万平方米，建设兽用中成药项目 | 工业 | 5栋单体封顶 | 完成部分工程 | 亳州市乾元生物科技有限公司
34 | 亳芜瑞旺纺织服装、制鞋生产线项目 | 茴香路南，菁华路西，月季路北 | 占地42亩，总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合办公楼等 | 工业 | 共8个单体，4栋封顶装修完成，4栋建一层 | 完成部分工程 | 亳州市瑞旺纺织有限公司
35 | 亳芜药王谷物流园项目 | 酒城大道南，合欢路北，建安路东 | 占地434亩，总建筑面积43.29万平方米，主要建设物流园区，包括管理中心、物流经营用房等 | 商贸物流及服务业 | 共82栋，40个单体封顶，42个单体未建 | 完成部分工程 | 亳州市药王谷物流有限公司
36 | 亳芜亳州皖新物流园项目 | 酒城大道南，槐花路北 | 占地209亩，总建筑面积18.17万平方米，购置设备等 | 商贸物流及服务业 | 共8个单体，2个封顶，1个在建，二期1栋封顶 | 完成部分工程 | 亳州皖新供应链管理有限公司、亳芜管委会
37 | 亳芜农机大市场项目 | 张良路西，月季路北 | 占地面积229亩，总建筑面积24000.51?O，建设农机大市场项目 | 工业 | 部分企业已入住 | 完成部分工程 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司
38 | 亳芜现代产业园区还原小区项目二期工程 | 酒城大道北，嵇康路东，龙凤新河西 | 占地约142亩，总建筑面积约34.56万平方米，主要建设高层住宅、地下车库、商业、幼儿园等 | 保障性住房及商住房 | 全部封顶，正在外墙粉刷 | 完工 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司
39 | 亳州(芜湖)亚夏汽车文化财富广场项目 | 合欢路南，张良路西 | 占地338亩，总建筑面积47万平方米，建设汽车4S店、汽车储运物流、二手车市场、豪华汽车展示等 | 商贸物流及服务业 | 共41个单体，已建38栋，5栋投入使用，3栋未建 | 完成部分工程 | 亳州亚夏汽车投资文化有限公司、亳芜管委会
(二)计划开工项目(共22个)
1 | 亳芜安徽富强三兄弟食药包装袋制造项目 | 亳芜园区茴香路南、扶摇路西 | 项目投资0.2亿元，租赁厂房面积约1400?O，建设橡胶和塑料制品业生产项目 | 工业 | 正在安装设备 | 部分完工 | 安徽富强三兄弟彩印有限公司
2 | 亳芜龙运铝合金模板生产项目 | 亳芜园区月季路北、菁华路东 | 项目总投资1亿元，租赁厂房面积约10000?O，建设金属制品业生产项目 | 工业 | 正在安装设备 | 部分完工 | 安徽龙运铝业科技有限公司
3 | 亳芜永康五金产业园项目 | 神农大道东，月季路南，亳芜大道北 | 占地面积149亩，建筑面积11.9万平方米，建设五金产业园项目 | 工业 | 9栋在建，其中1栋建2层，1栋综合楼建四层，剩余7栋出正负零 | 完成部分工程 | 安徽省合肥市永康商会
4 | 亳芜墨泰新型材料项目 | 月季路南，原105国道东 | 占地面积52亩，建设年产20万吨干粉砂浆、30万吨精品机制砂及干粉砂浆机械化施工一体化 | 工业 | 1栋基础已挖 | 完成部分工程 | 安徽省墨泰新型材料有限公司
5 | 亳芜名特优二期项目 | 菁华路东，月季路北，亳芜大道南，仙翁路西 | 占地面积280亩，年产11000吨养生保健食品、8400吨养生花茶 | 工业 | 正在前期工作 | 完成部分工程 | 安徽铜关静道坊养生食品有限公司
6 | 亳芜长恒装备式生产项目 | 亳芜园区庄周路和月季路交叉口 | 占地面积60亩，建设装备式生产项目 | 工业 | 正在前期工作 | 开工建设 | 长恒建设有限公司
7 | 亳芜康莱医疗用品生产项目 | 合欢路南,庄周路西 | 租赁园区标准化厂房，面积约1700平方米 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 江苏康莱医疗用品有限公司
8 | 亳芜鑫城印刷项目 | 菁华东，茴香路北 | 占地面积43亩，建设食品包装生产项目 | 工业 | 正在前期工作 | 完成部分工程 | 江苏鑫城印刷集团有限公司
9 | 亳芜金启宏集团经编织造项目 | 神龙大道东，月季路北 | 占地面积129亩，新建经编织造项目 | 工业 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 金启宏集团有限公司
10 | 亳芜矛与盾铝业铝型材料生产项目 | 亳芜园区庄周路和月季路交叉口 | 占地30亩，总建筑面积2.3万平方米，主要建设铝型材料生产项目 | 工业 | 正在前期工作 | 开工建设 | 矛和盾铝业有限公司
11 | 亳芜国信健康产业项目 | 合欢路南，药王大道东 | 占地179亩，总建筑面积13.67万平方米，建设中药饮片、提取、中成药项目 | 工业 | 共14栋单体，5栋封顶，4栋出基础 | 完成部分工程 | 武汉太福制药有限公司
12 | 亳芜中兴科创医疗器械生产项目 | 亳芜园区合欢路南南、庄周路西 | 项目投资0.3亿元，租赁厂房面积约3400?O，建设医疗器械生产项目 | 工业 | 正在安装设备 | 部分完工 | 中兴科创安徽科技有限公司
13 | 亳芜国祯生物质热电有限公司供热管网工程项目 | 亳芜园区辖区路段 | 项目总投资1.5亿元，新建供热管网主管道50公里 | 工业 | 已备案，规划方案已通过，一期正在建设 | 部分完工 | 亳州国祯生物质热电有限公司
14 | 亳芜麦信消毒液、消毒产品项目 | 亳芜园区月季路和汤王大道交叉口 | 固定资产投资3000万元，建设消毒液、消毒产品生产项目 | 工业 | 正在安装设备 | 完成部分工程 | 亳州麦信生物科技有限公司
15 | 亳芜捷控数控机床设备及机器人生产项目 | 悯农路东,月季路南 | 租赁天诺机电项目厂房4350平方米，新建数控机床设备及机器人生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 亳州市捷控智能装备有限责任公司
16 | 亳芜晶亮玻璃制品生产项目 | 赤松路东,庄周路西、月季路南 | 占地面积亩约25亩，建设玻璃制品生产项目 | 工业 | 1栋基础浇筑 | 完成部分工程 | 亳州市晶亮建材有限责任公司
17 | 亳芜尚通新能源汽车配件生产项目 | 月季路南，张良路西 | 占地51亩，建设新能源汽车生产项目 | 工业 | 4栋钢构已封顶，1栋出基础 | 完成部分工程 | 亳州市尚通新能源汽车服务有限公司
18 | 亳芜中永力机制砂生产项目 | 月季路南,悯农路西 | 租赁龙泉彩钢厂房，面积约3300平方米，建设机制砂生产项目 | 工业 | 正在安装设备 | 完工 | 亳州市中永力新型建材有限公司
19 | 亳芜昊泽专用汽车生产及配件项目 | 月季路南，赤松路东 | 占地面积41.6亩，建设半挂车生产及挂车配件生产项目 | 工业 | 1栋建两层，1栋出基础 | 完成部分工程 | 亳州市昊泽专用汽车有限公司
20 | 亳芜鑫邦建筑材料资源综合利用项目 | 悯农路东,月季路南 | 租赁天诺机电项目厂房10000平方米，新建数控机床设备及机器人生产项目 | 工业 | 已竣工 | 完成部分工程 | 亳州市鑫邦新型建材有限公司
21 | 亳芜亿皖达电气设备生产项目 | 合欢路南，仙翁路东 | 租赁鑫华电力厂房，面积约4000平方米 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 亳州亿皖达电气科技有限公司
22 | 亳芜友邦医用口罩生产项目 | 亳芜园区合欢路南南、庄周路西 | 项目总投资0.2亿元，租赁厂房面积约1700?O，建设医用口罩生产项目 | 工业 | 已签订租赁协议，已备案，已办理营业执照，设备正在进场 | 完成部分工程 | 亳州友邦医疗器械有限公司
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
四、谯城区(161个)
(一)续建项目(共84个)
1 | 谯城区济人药业医药产业园项目 | 谯城经开区 | 占地230亩，总建筑面积18万平方米，形成年产1200吨中药配方颗粒的生产能力 | 工业 | 正在进行绿化、装修 | 部分完工 | 安徽济人药业有限公司
2 | 谯城区望州路建设项目 | 谯城经开区 | 道路长度约6121米，宽度40米包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程 | 城市基础设施 | 望州路（亳菊路-杜仲路）段已建设完成 | 部分完工 | 安徽路网集团
3 | 谯城区安徽路网集团道路基础设施建设项目 | 谯城经开区 | 总长28公里，包括光明路、药都大道等九条道路现状延伸至古井大道等部分路段建设 | 城市基础设施 | 部分道路已完工，部分正在建设 | 部分完工 | 安徽路网集团
4 | 谯城区双创产业园配套设施建设工程 | 谯城区古井镇 | 道路全长6.2公里，包括艾叶路、建安路、减王大道、小康路等 | 城市基础设施 | 已竣工 | 部分完工 | 安徽路网集团
5 | 谯城区和平路泵站建设项目 | 谯城经开区 | 泵站汇水范围为3.65平方千米，设计流量为39.8立方米每秒，占地约30亩 | 城市基础设施 | 南侧正在进行基坑施工，即将进行主体施工 | 部分完工 | 安徽路网集团
6 | 谯城区双创产业园标准厂房（中医药）建设工程 | 谯城经开区 | 占地147亩，总建筑面积为17.8万平方米，建设框架结构标准生产厂房，以及给排水等基础配套设施 | 工业 | 主体施工已结束，正在沟通政府回款事宜 | 竣工建成 | 安徽路网集团
7 | 谯城区亳州市观音寺生态旅游文化园 | 谯城区观堂镇 | 占地900亩，建设清明上河园、佛文化广场、游客服务中心、祠堂等为一体的旅游文化园 | 文化旅游 | 游客服务中心已建造完成，11个商业单体已主体完工 | 部分完工 | 安徽省外经建筑集团亳州市旅游发展有限公司
8 | 谯城区安徽新亳华扬服饰有限公司年产600万件服装加工项目 | 谯城区大杨镇 | 占地46亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设标准化厂房，配套道路、给排水、变配电等设施 | 工业 | 已竣工 | 部分完工 | 安徽新亳华扬服饰有限公司
9 | 谯城区众致牧华畜牧养殖有限公司黑驴养殖项目 | 谯城区五马镇 | 占地159.15亩，总建筑面积1.02万平方米，其中包括驴舍、饲料加工车间、污水处理等 | 工业 | 驴舍正在装修完善， 绿化等基础配套设施正在实施中，驴舍中的设备正在安装中 | 部分完工 | 安徽众致牧华畜牧养殖有限公司
10 | 谯城区北京同仁堂现代中药生产建设项目 | 谯城区汤陵街道 | 占地99亩，总建筑面积9万平方米，建设年产1800吨中药原粉、200吨中药提取物生产线 | 工业 | 前处理车间外墙砌筑完成，内墙砌筑完成50%。线槽、给排水完成80%，职工宿舍主体封顶，墙体完成一层。锅炉房主体施工完成。试剂库主体施工完成。消防泵房主体施工完成。 | 部分完工 | 北京同仁堂股份有限公司
11 | 谯城区长白山制药中医药产业园区项目 | 谯城经开区 | 占地2325亩，建筑面积140万平方米，建设年存储中药材300万吨，年加工中药饮片30万吨 | 工业 | 17栋完成封顶，另2栋完成3层主体，2栋建筑已完成基础 | 部分完工 | 长白山制药股份有限公司
12 | 谯城区大唐汉方制药公司现代中药生产项目 | 谯城经开区 | 占地19亩，新建年产2000吨中药饮片、100吨中药提取物、100吨鹿角胶生产线 | 工业 | 正在修建厂区道路，中药提取厂房正在进行基础施工 | 部分完工 | 大唐汉方制药公司
13 | 谯城区古井·悦水苑项目 | 谯城区 | 占地142亩，总建筑面积约24.07万平方米，其中包括住宅、商业和地下建筑 | 保障性住房及商住房 | 正在进行14栋住宅高层的建设，局部建到19层 | 部分完工 | 古井集团
14 | 谯城区站前社区文体中心项目 | 谯城区 | 主要建设公共体育健身设施等 | 文化旅游 | 已竣工 | 竣工建成 | 华体集团
15 | 谯城区和谐家园社区文体中心项目 | 谯城区 | 主要建设公共体育健身设施等 | 文化旅游 | 正在建设项目部 | 竣工建成 | 华体集团
16 | 谯城区杏花村文体中心项目 | 谯城区 | 主要建设公共体育健身设施等 | 文化旅游 | 正在主体施工 | 竣工建成 | 华体集团
17 | 谯城区天然气输送管道及热电联产和分布式能源站项目 | 谯城区十河镇 | 包括西气东输主干线太和至亳州天然气输送管道项目和热电联产、分布式能源站两部分 | 工业 | 管道正在铺设中 | 部分完工 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司
18 | 谯城区润耕生态旅游项目 | 谯城区十河镇 | 观光生态旅游为一体现代农业项目 | 文化旅游 | 正在主体施工 | 部分完工 | 润耕家庭农场有限公司
19 | 谯城区林业产业扶贫项目 | 谯城区 | 2014年以来建档立卡贫困户，贫困户在自己承包地人均新发展园林绿化苗木种植1亩 | 农业 | 已完成验收，正在发放补助 | 部分完工 | 市自然资源和规划局谯城分局
20 | 谯城区素芝堂生物科技有限公司养生花茶及保健食品加工项目 | 谯城经开区 | 占地23亩，总建筑面积1.84万平方米，新建年产100吨养生花茶、固体饮料等及调味品生产线 | 工业 | 正在申请规划验收，正在做消防审图 | 竣工建成 | 素芝堂生物科技有限公司
21 | 谯城区太平洋集团道路基础设施建设项目 | 谯城区 | 全长8.9公里，包括桐乡路、天麻路、五禽戏路、桐乡路、丹参路、明帝南路等 | 城市基础设施 | 桐乡路和平路至临涡南路段灰土层已完成；丹参路正在施工；五禽戏路、明帝南路尚未开工 | 部分完工 | 太平洋集团
22 | 谯城区香附路桥项目 | 谯城区 | 包括配套道路工程、照明及辅助工程 | 城市基础设施 | 所有桩基已完成，0号和9号两座承台已完成浇筑，1号和3号承台正在绑扎钢筋，8号已在破桩施工 | 部分完工 | 太平洋集团
23 | 谯城区万辉公司中药配方颗粒和中成药生产线项目 | 谯城经开区 | 占地80亩，总建筑面积约6.4万平方米，建设年产30万件中成药的生产线项目 | 工业 | 4栋封顶，1栋加工车间开挖地基 | 部分完工 | 万辉制药(亳州)有限公司
24 | 谯城区协合风力发电一期项目 | 谯城区东部乡镇 | 拟建50兆瓦风力发电项目 | 工业 | 升压站工程正主体施工，林业手续已取得审核同意书，土地手续正在进行合同签订，电网接入系统已取得批复意见，送出线路已核准。 | 部分完工 | 协合风电投资有限公司
25 | 谯城区益源电力设备生产项目 | 谯城经开区 | 占地35亩，总建筑面积21802平方米，建设电力设备生产线 | 工业 | 正在进行室内、外墙装修 | 竣工建成 | 益源电力设备有限公司
26 | 谯城区亳州城房置业有限公司“京城华府”项目 | 谯城区 | 占300亩，总建筑面积约50万平方米，规划建设住宅、服务设施用房等公用设施 | 保障性住房及商住房 | 正在进行高层建筑的施工，部分建到20层 | 部分完工 | 亳州城房置业有限公司
27 | 谯城区亳州大唐国际城项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地132亩，总建筑面积53万平方米，配套建设辅助用房、道路、绿化等设施 | 保障性住房及商住房 | 部分正在主体施工，部分正在内部装修 | 部分完工 | 亳州大唐置业有限公司
28 | 谯城区限价房项目 | 谯城区 | 占地93亩，建筑面积17.89万平方米，主要建设住宅及配套设施 | 保障性住房及商住房 | 6栋主楼屋面构架、机房完成90%，砌体完成到23层，S1商业一层梁板砼浇筑完成，S2、S3商业主体结构完成 | 部分完工 | 亳州鼎安置业
29 | 谯城区亳州恒大林溪郡项目 | 谯城经开区 | 占地314.60亩，总建筑面积为57.2万平方米，主要建设商业、住宅等 | 保障性住房及商住房 | 正在进行主体施工，有21栋已封顶，剩余正在进行结构施工 | 部分完工 | 亳州恒皖置业有限公司
30 | 谯城区金大地时代公馆项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地200亩，总建筑面积34万平方米，主要建设商业、多层住宅 | 保障性住房及商住房 | 目前7栋楼正在室外管网及景观工程施工中，其它楼栋已经全部完工 | 竣工建成 | 亳州金大地置业有限公司
31 | 谯城区康和中药材净化、道地药材初加工及研发项目 | 谯城经开区 | 占地39亩，建筑面积3.2万平方米，建设集地产药材洁净、初加工、研发为一体的综合项目 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州康和中药材科技有限公司
32 | 谯城区立丰生物有机肥科技有限公司年产10万吨多元化有机肥资源化综合利用项目 | 谯城区大杨镇大杨村 | 占地约35亩，总建筑面积约3.07万平方米，建设堆放车间、发酵车间等，配套供电天然气及等设施 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州立丰生物有机肥科技有限公司
33 | 谯城区农贸城冷链农副产品交易区 | 谯城区汤陵街道 | 占地76.3亩，总建筑面积约6.1万平方米，建设蔬菜水果批发交易、农产品展示展销等 | 商贸物流及服务业 | 一至四号楼结构封顶，五号楼出正负零 | 部分完工 | 亳州农联实业有限公司
34 | 谯城区智地广场项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地40亩，总建筑面积约6.7万平方米，规划建设商业中心、人防设施、停车场等基础设施 | 商贸物流及服务业 | 商业A及办公楼1层封顶，办公楼5层封顶。商业B已经封顶正在砌内墙 | 部分完工 | 亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司
35 | 谯城区亳州市丰华科技新型建材生产项目 | 谯城区张店乡 | 占地40亩，总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、仓库、实验室、办公用房等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市丰华科技有限公司
36 | 谯城区亳州市辉程娱乐休闲旅游项目 | 谯城区张店乡 | 占地20亩，总建筑面积约0.6万平方米，建设娱乐场所及住宿等 | 文化旅游 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市辉程娱乐有限公司
37 | 谯城区康拓年处理50000吨废机油还原基础油项目 | 谯城区十河镇 | 占地10亩，总建筑面积3000平方米，建设生产车间、综合办公楼等，购置热风发生器等生产设备 | 工业 | 院墙、大门已建好，厂房正在建设中 | 部分完工 | 亳州市康拓环保再生资源有限公司
38 | 谯城区奇花园包河万亩生态观光农业产业园建设项目 | 谯城区颜集镇 | 规划占地5300.00亩，主要建设内容包括沿河景观带、办公用房、建设有锁桥、广场、景观道路等 | 文化旅游 | 正在进行绿化，树木栽植 | 部分完工 | 亳州市奇花园生态旅游有限公司
39 | 谯城区圣峰兴药业有限公司养生保健食品及中药健康食品生产线项目 | 谯城经开区 | 占地14亩，总建筑面积约1.2万平方米，建设养生保健食品及中药健康食品生产线项目 | 工业 | 已封顶 | 竣工建成 | 亳州市圣峰兴药业有限公司
40 | 谯城区亳州恒大时代御景项目 | 谯城经开区 | 占地117.72亩，总建筑面积为28.68万平方米，配套建设道路、给排水等设施 | 保障性住房及商住房 | 目前在建12栋其中5栋正在进行主体施工，4栋封顶，3栋基础施工 | 部分完工 | 亳州市时代置业有限公司
41 | 谯城区通利源药品生产及储存项目 | 谯城区赵桥乡 | 占地23亩，总建筑面积约1.8万平方米，建设加工车间、阴凉仓库、普通仓库，办公及辅助用房等 | 工业 | 附属工程建设中 | 竣工建成 | 亳州市通利源药业销售有限公司
42 | 谯城区伟图年产100万平方米超薄石材保温装饰一体板生产线建设项目 | 谯城区十八里镇 | 总55亩，新建建筑面积2.8万平方米，建设生产车间、原料库等 | 工业 | 已竣工 | 部分完工 | 亳州市伟图节能环保科技有限公司
43 | 谯城区豫皖纺织有限责任公司商业综合楼建设项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地约20亩，总建筑面积3.15万平方米，主要建设商业、办公、辅助用房等 | 商贸物流及服务业 | 3、4号楼完成外装饰，1、2号楼主体完成 | 部分完工 | 亳州市豫皖纺织有限责任公司
44 | 谯城区佳运大厦项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地20亩，总建筑面积约3.4万平方米，商业金融用房，配套建设道路、绿化等设施 | 商贸物流及服务业 | 主体已建到12层 | 部分完工 | 亳州市谯城区佳运房地产开发有限公司
45 | 谯城区盛荣电子商务产业园项目 | 谯城经开区 | 占地29.2亩，总建筑面积约2.4万平方米，建设分拣中心、电商总部大楼等 | 商贸物流及服务业 | 1#一层在建，4#地下室在建，5#已经封顶 | 部分完工 | 亳州市谯城区盛荣电子商务产业园有限公司
46 | 谯城区展升新型环保建材环保砖项目 | 谯城区张店乡 | 占地40亩，总建筑面积0.8万平方米，厂房建设，机械购置等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市谯城区展升新型环保建材有限公司
47 | 谯城区永康盛世风力资源开发一期项目 | 谯城区古城镇 | 拟建50兆瓦风力发电项目 | 工业 | 正在主体施工 | 竣工建成 | 亳州永康盛世新能源有限公司
48 | 谯城区中铁诺德雍景台项目 | 华佗镇 | 占地80.66亩，总建筑面积13.83万平方米，包括居住、商业 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 部分完工 | 亳州中铁置业有限公司
49 | 谯城区辰康公司年产中药材3000吨生产线项目 | 谯城经开区 | 占地14亩，总建筑面积1.12万平方米，新建年产系列花茶及中药材初加工产品3000吨生产线 | 工业 | 1#车间一层在建，2#车间二层在建 办公楼已封顶、仓库一层在建 | 部分完工 | 谯城区辰康有限责任公司
50 | 谯城区37座垃圾中转站升级改造项目 | 谯城区 | 中转站升级改造、更换设备 | 城市基础设施 | 现已升级三座 | 竣工建成 | 谯城区城管局
51 | 谯城区古井镇药王村田园综合体建设项目 | 谯城区古井镇 | 占地3万亩，建设核心服务区、农耕体验区等和中药材种植 | 文化旅游 | 荷塘正在加速建设，一号院已经完工，三号院已经初见规模，引河工程正在推进 | 部分完工 | 谯城区古井镇政府
52 | 谯城区古井白酒文化小镇项目 | 谯城区古井镇 | 总占地3.3平方公里，核心区占地1平方公里，包括公园、水系景观治理、及配套设施等 | 文化旅游 | 目前魏王路已经基本竣工，小镇客厅等正在积极推进 | 部分完工 | 谯城区古井镇政府
53 | 谯城区海盛公司年产2000吨中药饮片及700吨保健食品项目 | 谯城经开区 | 占地17亩，总建筑面积1.36万平方米，建设饮片车间、综合仓库、4栋办公楼等 | 工业 | 4栋主体已封顶，正在做地装修 | 竣工建成 | 谯城区海盛有限责任公司
54 | 谯城区G311高铁立交至亳阜高速东入口段改建工程 | 谯城区 | 建设里程5.44公里一级公路兼市政功能 | 交通 | 清表完成比例50%。道路挖方完成比例50%。道路填方完成比例41%。路基填方4%灰土完成比例56%。路基填方6%水泥土完成比例51%。路基8%机动车道水泥土完成比例53%。机动车道水泥稳定碎石完成比例22%。非机动车道水泥稳定碎石（4%）完成比例13%。非机动车道水泥稳定碎石（5%）完成比例13%。机动车道沥青下面层完成比例17%。透、封层完成比例12%。8%水泥土（非机动车道）完成比例24%，侧石完成比例9%，清淤换填完成比例63%。黑风沟桥桩基完成比例100%。系梁完成比例100%，墩柱完成比例100%，盖梁完成比例38%。T梁完成比例63%。雨污水管道完成比例56%。 | 部分完工 | 谯城区交通运输局
55 | 谯城区G344谯城段改建工程 | 谯城区 | 改建道路24.9公里 | 交通 | 现场清表完成比例100%。石灰改善土回填完成比例92%。矩形边沟盖板预制完成比例62%。桥梁T梁预制完成比例100%。桥梁完成比例86%。水稳基层完成比例75%。沥青路面底层完成比例20%。 | 部分完工 | 谯城区交通运输局
56 | 谯城区S250颜张路城父至涡阳段工程 | 谯城区 | 建设里程5.75公里，一级公路兼市政道路功能，沥青混凝土路面 | 交通 | 清表及挖出、挖土方和沟塘清淤换填完成比例100%。路基灰土填筑完成比例99%。路面结构12%灰土底基层填筑完成比例99%。高卜桥T梁预制完成比例100%。完成盖板涵17米；箱涵、圆管涵完成比例100%。水稳底层完成比例60%。 | 部分完工 | 谯城区交通运输局
57 | 谯城区乡镇客运一体化项目 | 谯城区 | 建设站台等基础设施，购买车辆 | 交通 | 今年已开通公交线路7条，累计开通11条 | 部分完工 | 谯城区交通运输局
58 | 谯城区牛集镇涡河大桥及接线工程 | 谯城区 | 建设涡河上跨大桥0.62公里及两侧接线长4.31公里 | 交通 | 灰土回填完成比例80%。12%石灰改善土完成比例71%，30cm水泥稳定碎石完成比例64%，混凝土路面完成比例63%。 | 部分完工 | 谯城区交通运输局
桩基工程,完成北岸桩基完成比例60%，墩柱完成比例50%，盖梁完成比例50%，梁板预制完成比例42%。
59 | 谯城区窦庄小学及窦庄幼儿园项目 | 谯城区 | 占地40.8亩，总建筑面积1.76万平方米，主要包括幼儿园、小学、教学楼、塑胶运动场、篮球场等 | 社会事业 | 图书综合楼基础钢筋绑扎；地下车库土方已完成2.8万m3；幼儿园基础柱梁模板加固 | 部分完工 | 谯城区教育局
60 | 谯城区三圣路小学项目 | 谯城区 | 占地53.1亩，总建筑面积2.4万平方米，主要包括小学、教学楼、塑胶运动场、篮球场等 | 社会事业 | 地下室、人防基础垫层已浇筑、地板防水施工中、抗浮锚杆检测结束。一号楼基础完成，一层框架主体施工中，艺体楼桩基完成，桩基已检测，基槽开挖施工 | 部分完工 | 谯城区教育局
61 | 谯城区亳州市第二十中学建设项目 | 谯城区 | 占地100亩，总建筑面积4.88万平方米，建设教学楼、行政楼及运动场等 | 社会事业 | 主体完工，附属工程正在建设 | 部分完工 | 谯城区教育局
62 | 谯城区黎明小学及黎明小学附设幼儿园项目 | 谯城区 | 占地36亩，总建筑面积1.96万平方米，包括幼儿园、小学等 | 社会事业 | 风雨操场，桩基检测已通过；准备基槽开挖；幼儿园基础垫层已浇筑，基础承台，梁柱施工中；地下室正在打桩；地下室人防基础垫层已浇筑，基础正在施工中；教学楼三层框架主体施工中 | 部分完工 | 谯城区教育局
63 | 谯城区2019年高标准农田建设项目 | 谯城区 | 建设面积31.82万亩，主要建设桥涵工程、沟渠疏浚工程等 | 农业 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区农业农村局
64 | 谯城区2019年度13个市县级自主建设中心村建设项目 | 谯城区 | 主要包括房前屋后环境整治、卫生改厕、饮水安全巩固提升、道路畅通、垃圾处理5项重点任务 | 乡村振兴 | 部分中心村正在施工 | 部分完工 | 谯城区农业农村局
65 | 谯城区芍花养生小镇项目 | 谯城区十河镇 | 占地5000亩，核心区占地1500亩，主要分为亳药百花园功能区、药养生度假区等 | 文化旅游 | 对大周新村居民住房进行立面改造 | 部分完工 | 谯城区十河镇政府
66 | 谯城区塑通公司年产3500吨包装材料生产线项目 | 谯城经开区 | 占地15亩，总建筑面积1.2万平方米，主要建设仓库、车间、办公楼，年产3500吨包装材料 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区塑通包材有限责任公司
67 | 谯城区万达广场项目 | 谯城区花戏楼街道 | 占地326.6亩，总建筑面积约68.8万平方米，建设大型城市综合体 | 商贸物流及服务业 | 正在进行商业铺面的建设，部分商铺二层主体已建成封顶，东区住宅局部已建到7层 ，西区正在打桩、开挖地基 | 部分完工 | 谯城区万达地产集团
68 | 谯城区委党校、档案馆建设项目 | 谯城区 | 占地44亩，总建筑面积3万平方米，主要建设综合教学楼、会议中心、学员宿舍及档案馆等 | 社会事业 | 档案馆强弱电、空调管道安装；教学楼二次结构砌筑；宿舍楼强弱电、消防施工 | 部分完工 | 谯城区委党校
69 | 谯城区敬老院改扩建项目 | 谯城区 | 共20个乡镇敬老院改扩建 | 社会事业 | 正在改建 | 部分完工 | 谯城区卫健委
70 | 谯城区五马桃花源项目 | 谯城区五马镇 | 景区规划设计、内部景观小品、道路、绿化、亮化等 | 文化旅游 | 正在完善基础设施 | 部分完工 | 谯城区五马镇政府
71 | 谯城区依立腾公司城市综合体及区域总部项目 | 谯城区汤陵街道 | 占地200亩，建筑面积约36.58万平方米，建设城市综合体及区域总部 | 商贸物流及服务业 | 1#楼十一层墙柱，2#楼十五层墙柱模板施工，3#楼九层梁板钢筋，7#楼十层顶板未验收通过，地库桩基施工，15#桩基施工，5#楼防水施工，6#楼12层顶板钢筋绑扎，10#楼七层顶板砼浇筑，11#楼地下室顶板钢筋绑扎，12#楼因塔吊原因暂缓施工至6层，13#楼六层顶板钢筋绑扎 | 部分完工 | 谯城区依立腾公司
72 | 谯城区逸香园公司年产5000吨饼干面包生产线项目 | 谯城经开区 | 占地16亩，总建筑面积1.2万平方米，建设年加工5000吨饼干面包生产线 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区逸香园有限责任公司
73 | 谯城区中联湘谯公司新型材料生产项目 | 谯城经开区 | 占地200亩，总建筑面积20万平方米，年产PC工业部件50万平方米 | 工业 | A地块符合投产情况，月底试加工投产 | 部分完工 | 谯城区中联湘谯公司
74 | 谯城区安康路（临涡北路-丹参路）项目 | 谯城区 | 道路总长约688m，红线宽度15m，道路、排水、给水、路灯、绿化等 | 城市基础设施 | 二次招标已完成，正在组织人员进场施工 | 竣工建成 | 谯城区住建局
75 | 谯城区正身路（花戏楼路-三义路）项目 | 谯城区 | 道路总长约696m，红线宽度18m，道路、排水、给水、路灯、绿化等 | 城市基础设施 | 二次招标已完成，正在组织人员进场施工 | 竣工建成 | 谯城区住建局
76 | 谯城区曙光路强电排管和杆线迁移项目 | 谯城区 | 涡阳路至药王大道道路杆线迁移及强电排管 | 城市基础设施 | 管道基本铺设完成，穿线工作正在进行 | 竣工建成 | 谯城区住建局
77 | 谯城区子建路（北一环-香附路）项目 | 谯城区 | 道路总长约1500m，红线宽度40m，道路、排水、给水、路灯、绿化、箱涵等 | 城市基础设施 | 二次招标已完成，正在组织人员进场施工 | 部分完工 | 谯城区住建局
78 | 谯城区华佗广场安置房二期项目 | 谯城区 | 占地4.3万平方米，建筑面积10.5万平方米，包括商业、住宅、辅助用房及配套设施建设 | 保障性住房及商住房 | 1#楼14层、2#楼16层、3#楼16层、4#楼14层、5#楼13层、6#楼13层主体结构施工中 | 部分完工 | 谯城区住建局
79 | 谯城区东风公园及临漳公园项目 | 谯城经开区 | 占地122亩，其中绿地面积5.3万平方米，总建筑面积2.17万平方米 | 城市基础设施 | 已竣工 | 部分完工 | 谯城区住建局
80 | 谯城区5#还原小区C区工程项目 | 谯城区 | 占地98.443亩总建筑面积17.4万平方，共计11栋住宅楼、1所幼儿园、1个集中商业和配套服务用房 | 保障性住房及商住房 | 5#楼地下结构墙柱梁浇筑完成，7#楼地下结构墙柱浇筑完成。 2#，4#，9#，11#楼地下结构墙柱钢筋绑扎完成模板架体搭设完成。 10号楼车库底板钢筋绑扎中，1号楼、8号楼基槽已验收正褥垫层施工 3号楼、6号楼基槽清理中 | 部分完工 | 谯城区住建局
81 | 谯城区养生大道（现状延伸至古井大道）项目 | 谯城区 | 包括道路、排水、交通等 | 城市基础设施 | 具备施工条件的路段路面施工中 | 竣工建成 | 谯城区住建局
82 | 谯城区三义路（临涡北路-北一环路）项目 | 谯城区 | 道路总长约2300m，红线宽度24m，道路、排水、给水、路灯、绿化、箱涵等 | 城市基础设施 | 二次招标已完成，正在组织人员进场施工 | 部分完工 | 谯城区住建局
83 | 谯城区改善农村人居环境PPP项目 | 谯城区 | 包括5个集镇建成区整治，16个省级中心村建设 | 乡村振兴 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区住建局
84 | 谯城区柴胡路（望州路-古井大道）项目 | 谯城区 | 道路总长约730m，宽度40米，包括道路、排水、交通等 | 城市基础设施 | 雨污水管网施工完成 | 竣工建成 | 谯城区住建局
(二)计划开工项目(共77个)
1 | 谯城区邦泰保健品加工项目 | 谯城经开区 | 年产500吨保健品，建设筛选切制车间、炮制车间、干燥车间等，购置生产加工设备 | 工业 | 基础施工已结束 | 开工建设 | 安徽邦泰医药有限公司
2 | 谯城区古井颐康苑项目 | 谯城区汤陵街道 | 占地52.7亩，总建筑面积约87857平方米，包括7栋住宅楼、4栋商业、幼儿园等建筑 | 保障性住房及商住房 | 围墙已拉 | 开工建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司
3 | 谯城区佳恩特年产5000万件3C金属配件项目 | 谯城经开区 | 占地50亩，拟建生产车间、综合办公、研发用房等建设工程，并配套建设道路、绿化、给排水等设施 | 工业 | 已竣工 | 开工建设 | 安徽佳恩特电子科技有限公司
4 | 谯城区安徽金沃土蜗牛养殖加工项目 | 谯城区龙扬镇 | 占地约20亩，总建筑面积约0.6万平方米，建设办公楼、蜗牛养殖基地、蜗牛原液提取车间等 | 工业 | 正在主体施工 | 竣工建成 | 安徽金沃土生态养殖有限公司
5 | 谯城区人民路（药王大道-华佗大道） | 谯城区 | 长度约1000米，包括道路、排水、交通等 | 城市基础设施 | 未开工，现场存在征迁问题，暂时无法施工 | 开工建设 | 安徽路网集团
6 | 谯城区杜仲路（望州路-古井大道） | 谯城区 | 长度约700米，红线宽50米，包括道路、排水、交通等 | 城市基础设施 | 未开工，现场存在征迁问题，暂时无法施工 | 开工建设 | 安徽路网集团
7 | 谯城区光华路（望州路-古井大道） | 谯城区 | 长度约756米，宽度30米，包括道路、排水、交通等 | 城市基础设施 | 未开工，现场存在征迁问题，暂时无法施工 | 开工建设 | 安徽路网集团
8 | 谯城区双创产业园（白酒）建设工程 | 谯城区古井镇 | 占地287.6亩，总建筑面积34.8万平方米，主要建设框架结构工业标准厂房28.8万平方米 | 工业 | 正在征地 | 开工建设 | 安徽路网集团
9 | 谯城区三巺和悦府项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地30亩，主要建设高层、住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 正在主体施工 | 开工建设 | 安徽三巺集团
10 | 谯城区正心堂健康产业项目 | 谯城区 | 总投资1.2亿元，其中固投不低于1亿元，占地25亩，建设预包装食品、保健食品、艾草制品生产加工等健康产业项目 | 工业 | 正在基础开挖 | 开工建设 | 安徽省正心堂健康产业有限公司
11 | 谯城区佗源堂中药饮片、保健食品项目 | 谯城经开区 | 项目拟建设综合楼、生产车间、中药饮片生产提取生产线、仓库、管网、道路、绿化等 | 工业 | 主体施工中 | 开工建设 | 安徽省佗源堂药业有限公司
12 | 谯城区同信年产2000吨养生保健品及5000吨中药健康产品生产线项目 | 谯城区 | 总投资1.2亿元，其中固投不低于1亿元，占地23亩，建设年产2000吨养生保健品及5000吨中药健康产品生产线项目 | 工业 | 正在基础开挖 | 开工建设 | 安徽同信生物科技有限公司
13 | 谯城区安徽沃泰印年产6000吨系列彩印包装制品生产线建设项目 | 谯城区古井镇 | 建设年产6000吨能力系列彩印包装制品生产线 | 工业 | 已竣工 | 开工建设 | 安徽沃泰印务有限公司
14 | 谯城区协和成中药饮片及中药保健品加工项目 | 谯城区十八里镇 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设标准化生产车间、仓库，年产3000吨中药饮片及中药保健品 | 工业 | 主体框架完成，正在细化装修 | 开工建设 | 安徽协和成药业饮片有限公司
15 | 谯城区安徽宣德包装年产8000吨系列彩印包装材料生产线项目 | 谯城区古井镇 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设生产车间，仓储用房、展厅、质检与综合办公用房等辅助用房 | 工业 | 正在征地 | 竣工建成 | 安徽宣德包装材料有限公司
16 | 谯城区安徽译高包装年产8000吨系列彩印包装制品生产线建设项目 | 谯城区古井镇 | 建设年产8000吨能力系列彩印包装制品生产线 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 安徽译高包装科技有限公司
17 | 谯城区建投双清湾-润园项目 | 谯城区 | 占地约124.289亩，主要建设内容包含住宅、商业、社区配套、道路、给排水、消防、环保、供电、景观绿化等内容 | 保障性住房及商住房 | 正在进行桩基施工 | 开工建设 | 安徽中泰置业有限公司
18 | 谯城区同仁堂（北京）中药保健饮品生产线技术升级改造项目 | 谯城区汤陵街道 | 改扩建厂房5534平方米，改造加工生产车间、化验室装饰、冷空装修等，购置生产工艺设备和设施 | 工业 | 前处理车间外墙砌筑完成，内墙砌筑完成50%。线槽、给排水完成80%，职工宿舍主体封顶，墙体完成一层。锅炉房主体施工完成。试剂库主体施工完成。消防泵房主体施工完成 | 竣工建成 | 北京同仁堂（亳州）饮品有限责任公司
19 | 谯城区湖北劲佳包装有限公司包装印刷项目 | 谯城区古井镇 | 建设年产2000万个精品盒，一期建筑面积约3万平方米，二期约7万平方米 | 工业 | 项目厂房基本竣工，正在搭建二层钢构 | 开工建设 | 湖北劲佳包装有限公司
20 | 谯城区魏武社区文体中心项目 | 谯城区 | 主要建设公共体育健身设施等 | 社会事业 | 现在规划红线图在市规划局已上会讨论通过，下一步办理选址意见书 | 竣工建成 | 华体集团
21 | 谯城区吉羊电子变压器、电源等电子产业链生产线项目 | 谯城经开区 | 一期项目租赁谯城经开区博通物流园闲置厂房，面积约1.44万平方米 | 工业 | 退出 | 开工建设 | 惠州市吉羊科技有限公司
22 | 古泉路（药王大道-花戏楼路） | 谯城区 | 长约3210米，红线60米，道排、绿化、路灯、基础设施标识 | 城市基础设施 | 正在进行雨污水施工 | 竣工建成 | 太平洋集团
23 | 三圣路道路建设及地下综合管廊、绿化工程 | 谯城区 | 长约2020米，红线40米，包括道路、地下综合管廊，雨水管、交通、照明、绿化等工程 | 城市基础设施 | 正在进行沟槽开挖，钢筋绑扎和混凝土浇筑 | 竣工建成 | 太平洋集团
24 | 谯城区珑熙庄园项目 | 谯城经开区 | 占地42.8亩，总建筑面积78782.9平方米，主要建设住宅、商业等，配套供配电、给排水等设施 | 保障性住房及商住房 | 10栋楼正在进行主体施工，一栋基础在建 | 开工建设 | 亳州城房置业有限公司
25 | 谯城区时代樾府项目 | 谯城区汤陵街道 | 占地97.6亩，总建筑面积16.6万平方米，建设住宅、商业用房等 | 保障性住房及商住房 | 正在主体施工 | 开工建设 | 亳州城房置业有限公司
26 | 谯城区福派园（亳州）食品产业园及总部项目 | 谯城经开区 | 占地449亩，新建包括4个食品上下游工厂在内的全产业链食品产业园及总部项目 | 工业 | 正在基础开挖 | 开工建设 | 亳州福派园食品公司
27 | 谯城区铁路货运物流基地项目 | 谯城区 | 占地70亩，建筑面积约4.5万平方米，利用现有京九线铁路货场，建设大宗货物仓储、冷链物流基地 | 商贸物流及服务业 | 正在基础施工，已完成约30% | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司
28 | 谯城区安徽谯城经济开发区现代中药产业园标准厂房（南区）项目 | 谯城经开区 | 占地217亩，建筑面积24.5万平方米，重点招引食品加工、机械制造、医疗器械等行业企业入驻 | 工业 | 正在进行基础施工 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司
29 | 谯城区现代中药及生物医药孵化器项目 | 谯城经开区 | 占地30亩，建设4.5万平方米高标准科技孵化器，主导方向为现代中药及生物医药 | 工业 | 正在开展前期工作，下周上市规委会 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司
30 | 谯城区城北停车场项目 | 谯城区北部新城 | 占地80亩，建设内容包括停车位建设，智能化管理及停车场充电设备，以及车辆维修区、清洗区等 | 城市基础设施 | 地块红红线图已出。地块规划设计条件，区国土局正在推进 | 开工建设 | 亳州是谯城区交通建设投资有限责任公司
31 | 谯城区亳州市奥洁卫浴生产线项目 | 谯城区张店乡 | 占地20亩，建设厂房0.9万平方米，办公楼建设、生产设备购置、绿化等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市奥洁卫浴有限公司
32 | 谯城区百丰保健养生食品工业项目 | 谯城经开区 | 建设年产450吨保健养生食品项目生产线，配套建设办公用房、绿化、道路等 | 工业 | 1#、3#垫层已打好，2#钢构已竖立 | 开工建设 | 亳州市百丰食品有限公司
33 | 谯城区诚盛年产30万方商砼生产线建设项目 | 谯城区谯东镇 | 占地约30亩，总建筑面积约2万平方米，建设标准商砼生产车间、商砼生产线、仓库等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市诚盛新型建材有限公司
34 | 谯城区鼎睿建材生产项目 | 谯城区张店乡 | 占地50亩，总建筑面积约1万平方米，厂房建设、办公楼建设、设备购置、环保、绿化等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市鼎睿建材有限公司
35 | 谯城区贡药中药破壁饮片加工项目 | 谯城经开区 | 年产800吨中药破壁饮片，建设车间、仓库等 | 工业 | 地下室已建好，主体正在施工 | 开工建设 | 亳州市贡药饮片厂
36 | 谯城区海泉·现代城项目 | 谯城区古井镇 | 占地86.9亩，总建筑面积10.4万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 销售部楼已经竣工，楼层主体已经建到7层 | 开工建设 | 亳州市海泉置业有限公司
37 | 谯城区金力钢结构年产60万吨建筑垃圾再生资源建材骨料生产线项目 | 谯城区华佗镇 | 在原厂区建设生产车间、仓库；购置破碎机、制砂机、提升机、自动卸料仓、多螺带混合机等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市金力钢结构有限责任公司
38 | 谯城区科瑞奇年产1000吨养生花茶生产线项目 | 谯城区赵桥乡 | 占地15.55亩，建设生产产间、办公用房、配套、消防等公共设施 | 工业 | 附属工程建设中 | 开工建设 | 亳州市科瑞奇中药材种植有限公司
39 | 谯城区亳州市绿科再生资源年加工150万吨建筑垃圾生产线建设项目 | 谯城区十河镇 | 建设年利用150万吨建筑垃圾项目，利用建筑垃圾、粉煤灰、水泥等原料 | 工业 | 方案正在上规委会 | 开工建设 | 亳州市绿科再生资源有限责任公司
40 | 谯城区盛源年产50万吨干混砂浆生产线建设项目 | 谯城区赵桥乡 | 拟建设生产产间、办公用房、配套、消防等公共设施 | 工业 | 围墙已拉，正在基础开挖 | 开工建设 | 亳州市盛源新型建材有限公司
41 | 谯城区协合谯北风电场项目 | 谯城区北部乡镇 | 拟建100兆瓦风力发电项目 | 工业 | 正在施工 | 开工建设 | 亳州市协合太阳能发电有限公司
42 | 谯城区兴盛药业中药材初加工项目 | 谯城区华佗镇 | 占地36亩，总建筑面积2.1万平方米，建设收购用房、储存库房、加工车间等5000平方 | 工业 | 正常进度，完成工程的15%左右 | 开工建设 | 亳州市兴盛药业有限责任公司
43 | 谯城区云文食品年产1200吨鸭脖生产线项目 | 谯城经开区 | 建设综合楼、生产车间、生产仓储快运物流中心、2条年产1200顿鸭脖等卤制品生产线等 | 工业 | 一栋综合楼封顶，另一栋车间基础已开挖 | 竣工建成 | 亳州市云文食品有限公司
44 | 谯城区亳州中谯再生资源利用项目 | 谯城区十河镇 | 建设车间、办公楼等，年产3000吨废聚酯塑料瓶片 | 工业 | 厂房正在建设中 | 开工建设 | 亳州市中谯再生资源有限公司
45 | 谯城区鼎吉万和府项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地122.23亩，建筑面积约24万平方米，建筑形式主要有高层和洋房，装修状况为毛坯 | 保障性住房及商住房 | 4栋主楼已建到6层，3栋主楼在做基础，地下室施工百分之40 | 开工建设 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司
46 | 谯城区亳州市建材物流园项目 | 谯城区 | 占地180亩，总建筑面积16.76万平方，建设内容包括交易区、仓储区等，配套建设道路、绿化等设施 | 商贸物流及服务业 | 正在基础施工 | 开工建设 | 亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司
47 | 谯城区亳州港谯城港区大寺货运码头工程一期项目 | 谯城区谯东镇 | 占地160亩，建设内容主要包括通用泊位6个，占用岸线430米，主要设施包括码头平台，生产等 | 交通 | 正在施工招标 | 开工建设 | 亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司
48 | 谯城区绿合环保建材生产项目 | 谯城区张店乡 | 占地30亩，总建筑面积约0.8万平方米，厂房建设，机械购置等 | 工业 | 已竣工 | 竣工建成 | 亳州市谯城区?v合环保建材科技有限公司
49 | 谯城区倪氏农产品加工项目 | 谯城区张店乡 | 占地20亩，总建筑面积约0.8万平方米，厂房建设，机械购置等 | 工业 | 正在主体施工 | 开工建设 | 亳州市谯城区倪氏农产品有限公司
50 | 谯城区皖鑫石材二期项目 | 谯城区魏岗镇 | 占地40亩，总建筑面积3.2万平方米，石材生产加工及废渣、废料再利用 | 工业 | 正在进行地基开挖 | 开工建设 | 亳州皖鑫公司
51 | 亳州谯城区万达药都大道小区建设项目 | 谯城区 | 项目总用地面积54.579亩，主要建设内容包括住宅、地下建筑、商业及配套公用设施；配套建设绿化、环保、供配电、道路、围墙、消防、通信等公用辅助设施 | 保障性住房及商住房 | 正在基础开挖 | 开工建设 | 亳州万达置业有限公司
52 | 谯城区亳州市生活污泥处理项目 | 谯城区十河镇 | 占地50亩，处理污水厂生活污泥 | 工业 | 一期厂房已建成，已投入生产 | 开工建设 | 亳州新惠通环保科技有限公司
53 | 谯城区永康盛世风力资源开发二期项目 | 谯城区古城镇 | 拟建100兆瓦风力发电项目 | 工业 | 正在进行基础施工 | 开工建设 | 亳州永康盛世新能源有限公司
54 | 谯城区城区人民路两侧小街道雨污分流改造工程 | 谯城区人民路两侧 | 人民路两侧雨污分流 | 城市基础设施 | 目前已经进场施工，对二郎庙西段进行破碎，东段围挡支护，清真街污水清淤，对前局街、火神庙街切割 | 竣工建成 | 谯城区城管局
55 | 谯城区G311亳州段一级公路改建工程 | 谯城区 | 建设里程20.77公里一级公路兼市政功能 | 交通 | 清表完成45%。灰土回填12%。桥梁桩基完成比例32.3%。浇筑系梁2处 | 开工建设 | 谯城区交通运输局
56 | 谯城区21个乡镇综合服务站 | 谯城区21个乡镇 | 建设21个乡镇综合服务站 | 交通 | 部分站场已经开工建设 | 开工建设 | 谯城区交通运输局
57 | 谯城区望州路十二年一贯制学校项目 | 谯城区 | 占地90亩，总建筑面积约4.58万平方米，包括幼儿园、中小学 | 社会事业 | 幼儿园基槽开挖完毕，中学教学楼基槽开挖完毕。 | 开工建设 | 谯城区教育局
58 | 谯城区马元小学项目 | 谯城区薛阁街道 | 占地10.38亩，建设教学楼、办公用房、操场、运动场等 | 社会事业 | 规划方案未通过；因校园面积增加1.9亩，现需要重新办理各项手续 | 开工建设 | 谯城区教育局
59 | 谯城区和平路九年一贯制学校项目 | 谯城区 | 占地90亩，总建筑面积2.65万平方米，主要包括教学楼、塑胶运动场、篮球场等 | 社会事业 | 小学教学楼三层结构施工；图书馆二层结构施工；中学教学楼二层结构施工；实验楼基础回填完成；宿舍楼基础回填；风雨操场基槽开挖；食堂报告厅基础梁柱施工 | 开工建设 | 谯城区教育局
60 | 谯城区2019年度13个美丽乡村省级中心村建设项目 | 谯城区各相关乡镇 | 严格按照美丽乡村省级验收办法，主要包括房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤等10项重点任务 | 乡村振兴 | 所有工程主体都已完成，正在进行内部的施工 | 竣工建成 | 谯城区农业农村局
61 | 谯城区2020年高标准农田建设项目 | 谯城区赵桥、双沟等乡镇 | 农田基础设施建设 | 乡村振兴 | 预计9月上旬完成招标 | 开工建设 | 谯城区农业农村局
62 | 谯城区2020年农户改厕项目 | 谯城区各相关乡镇 | 完成2020年改厕任务 | 乡村振兴 | 正在按本年度实施方案实施，根据省市要求，全部按照整村推进的形式实施，已基本完成约2000户。最终认定实施户数以实际为准。计划8月底前完成工程施工后开始初验 | 竣工建成 | 谯城区农业农村局
63 | 谯城区2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 谯城区 | 对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级和水质保障等等，受益人口12万人 | 乡村振兴 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区水利局
64 | 谯城区光荣院项目 | 谯城区 | 占地50亩，建筑面积0.9万平方米，主要包括康复中心、医疗中心等辅助用房 | 社会事业 | 已进场施工 | 开工建设 | 谯城区退役军人事务局
65 | 谯城区两个高标准社区卫生服务中心 | 谯城区8号还原小区和老面粉厂 | 计划总建筑面积20000平方米，设计床位500张 | 社会事业 | （1）8号还原小区社区卫生服务中心目前正在进行设计、造价等前期工作，已启动临电、围挡搭建及垃圾清运工作（2）薛阁卫生服务中心目前规划方案已完成 | 开工建设 | 谯城区卫健委
66 | 谯城区敬老院医养结合建设项目 | 谯城区古井、观堂、双沟、十八里、谯东、城父 | 共涉及古井、观堂、双沟、十八里、谯东、城父六个乡镇，预征地合计183亩 | 社会事业 | 正在改建 | 开工建设 | 谯城区卫健委
67 | 谯城区13处社会足球场及配套项目 | 谯城区体育中心、古井、十八里等11地 | 11人制1块，5人制12块 | 社会事业 | 已竣工 | 竣工建成 | 谯城区文旅体局
68 | 谯城区居民小区整治提升项目 | 谯城区 | 主城区169个居民小区提升改造，主要建设绿化、环境卫生、公益广告、物业服务等 | 城市基础设施 | 部分小区已开始改造 | 开工建设 | 谯城区文明办
69 | 谯城区前李还原小区项目 | 谯城区 | 占地约184.7亩，总建筑面积约35.7万平方米，包含房建及配套工程 | 保障性住房及商住房 | 正在进行桩基施工 | 开工建设 | 谯城区住建局
70 | 谯城区8#还原小区二期（A区）项目 | 谯城区 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设住宅等 | 保障性住房及商住房 | 试桩施工已完成，支护桩准备施工 | 开工建设 | 谯城区住建局
71 | 谯城区8#还原小区二期（B区）项目 | 谯城区 | 占地116亩，总建筑面积24.4万平方米，配套给排水、供配电等设施 | 保障性住房及商住房 | 边坡支护正在施工中 | 开工建设 | 谯城区住建局
72 | 谯城区柴家沟还原小区A区项目 | 谯城区 | 占地119.94亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设住宅等 | 保障性住房及商住房 | 正在基础开挖 | 开工建设 | 谯城区住建局
73 | 谯城区2020年老旧小区改造工作 | 谯城区 | 26个老旧小区改造工作，包括审计局家属院、粮食局小区、光明小区等，总建筑面积约21.82万平方米 | 城市基础设施 | 1.花戏楼街道办事处：2个小区立面、雨污水管道、路面等都已完成，总体进度完成90%，正在进行弱电的光钎入户。2.汤陵街道办事处：联合仓库已完成90%。3.薛阁街道办事处：光明小区已完成30%，剩余22个老旧小区月底之前基本完工 | 竣工建成 | 谯城区住建局
74 | 谯城区魏岗镇河畔花园还原小区 | 谯城区 | 占地约100亩，主要建设还原房、物业用房等，配套建设给排水、供配电等设施 | 保障性住房及商住房 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 谯城区住建局
75 | 谯城区柴家沟还原小区B区项目 | 谯城区 | 规划占地80.79亩，总建筑面积约17万平方米，主要建设住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 现场主楼桩基已施工完成，支护桩正在施工，塔吊基础正在开挖 | 开工建设 | 谯城区住建局
76 | 谯城区麦淇生物科技公司年产5万吨有机蔬菜汁生产线项目 | 谯城经开区 | 占地27.9亩，总建筑面积2.33万平方米，建设年产5万吨果蔬原汁生产线 | 工业 | 规划许可证已办理，待公司内部股份变更后，即可动工 | 开工建设 | 谯城区亳州麦淇生物科技公司
77 | 谯城区谯东镇大寺污水处理厂建设项目 | 谯城区谯东镇 | 新建污水处理站一座，建设规模为2000立方米/天，购置高效仿生水草污水处理平台、曝气风机等设备 | 城市基础设施 | 正在进行管网设计 | 竣工建成 | 谯城区谯东镇政府
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
五、涡阳县(153个)
(一)续建项目(共58个)
1 | 涡阳县安徽峰顺节能材料股份有限公司年产6万吨岩棉生产线项目 | 涡阳县阳港产业园 | 总建筑面积5.33万平方米，购置振动机、皮带机、离心机等生产所需设备，年产6万吨岩棉 | 工业 | 1#厂房：地坪完成70%，室内隔层基础砼施工完成，计划下周砌筑室内隔层体； 原料库：钢构立柱已安装，其余钢构材料陆续进场； 厂区道路：管网铺设完成，灰土摊铺已完成，下周开始水稳摊铺。 | 完成部分工程 | 安徽峰伟节能材料股份有限公司
2 | 涡阳县安徽金沙河面业粮食加工及包装饮用水生产项目 | 涡阳县阳港产业园 | 占地900亩，建设金沙河生产基地项目，日处理小麦7200吨、玉米1000吨，日产挂面2000吨、瓶装水2000吨 | 工业 | 一 制粉车间进度 分三段，主体完成98%，第一段主体完成95%；第二段主体完成；第三段主体完成。 二 粉仓进度 成品库基础全部完成，18轴一36轴模板己完成；打包间一楼顶板浇筑完成；粉仓钢管内架架子已搭设90%。 三 挂面车间进度 钢构基础浇筑己全部完成，钢构地脚螺栓预埋己全部完成，预计7月15日钢构货物到厂，钢构立柱，檩条进厂准备钢构安装；烘房基础已全部浇筑完成，承台基础已全部完成，条型基础已完工；主机楼立柱，横梁已浇筑完成，达到回填土要求。 四 麦仓进度： 除清间深基坑独立承台己打好，粮坑斜坡己完成100%，回填土工作己完成97%，翻版基础完成15%；西缓冲仓组模完成15%。 | 完成部分工程 | 安徽金沙河面业有限责任公司
3 | 涡阳县综合停车场项目 | 涡阳县城区 | 本项目主要建设涡阳县城区综合停车场（包括五里湾停车场等26处停车场），总建筑面积约631108.52平方米，总占地面积约946.64亩，共计提供25237个停车位 | 城市基础设施 | 1.城区2个建设完成,已投入使用； 2.城东设计方案已完成，正在深化设计，土地硬化完成，可临时停车； 3.涡北选址已经规委会研究同意； 7.城西待选址。 | 完成部分工程 | 安徽乐行集团
4 | 涡阳县智能停车场项目 | 涡阳县星园街道 | 城区2个，城东、城西各1个。城东停车场位于苔乡路东侧、S307北侧，占地约150亩；城西约100亩。涡北停车场九龙大道西侧，太和路南侧，总用地面积256亩 | 城市基础设施 | 1.城区2个建设完成,已投入使用； 2.城东设计方案已完成，正在深化设计，土地硬化完成，可临时停车； 3.涡北选址已经规委会研究同意； 5.城西待选址 | 完成部分工程 | 安徽乐行集团
5 | 涡阳县安徽易腾服装年产300万件（套）系列服装加工项目 | 涡阳县开发区B区 | 占地255亩，总建筑面积15万平方米，购置30条全新服装生产线及配套设施，年产300万件（套）系列服装 | 工业 | 1、1号，2号，3号员工宿舍主体结构完成填充墙砌筑完成二次结构砼浇筑完成，外门窗安装完成； 2、综合办公楼主体结构完成，填充墙一层三层砌筑完成； 3、食堂主体结构完成； 4、西大门主体结构完成，填充墙砌筑完成； 5、蒸汽间主体结构施工中； 6、配电房，公厕，南大门基础工程完成； 7、3号，4号综合生产车间主体结构安装完成； 8、2号成品库主体结构安装完成，屋面天沟安装中； 9、1号原料库钢柱钢梁屋面檩条安装完成，屋面拉杆安装中； 10、5号综合生产车间钢柱安装完成，钢梁安装中； 11、室外消防给排水及道路路基施工中。 | 完成部分工程 | 安徽易腾服装科技有限公司
6 | 涡阳县正宇面粉小麦精深加工自动化生产线升级改造项目 | 涡阳县马店-龙山镇工业园 | 占地80亩，改造8200平方米生产及装卸车间 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽正宇面粉有限公司
7 | 涡阳县正宇面粉日产2000吨绿色营养强化及高端复配专用小麦粉生产线改扩建项目 | 涡阳县马店-龙山镇工业园 | 主要建设生产车间、研发楼及配套设施，年产60万吨专用小麦粉 | 工业 | 制粉车间粉间段六层主体施工，制粉车间配粉段四层主体施工，同步制粉车间粉间段一层,二层二次结构施工 | 完成部分工程 | 安徽正宇面粉有限公司
8 | 涡阳县生活垃圾焚烧发电项目 | 涡阳县 | 2台400t/d中温中压机械炉排炉，配备2台7.5MW凝汽式汽轮发电机组 | 工业 | 主控楼配电室基础土方回填完成，垃圾池一层脚手架搭设，事故水池兼废水提升池模板安装 | 完成部分工程 | 涡阳国淮新能源有限公司
9 | 涡阳县城乡客运一体化项目 | 涡阳县县城及各乡镇 | 占地487.62亩，建设城市公交枢纽站2处、城市首末站8处、城市公交港湾式停车带及候车亭站点264处、乡镇公交换乘枢纽4处、乡镇首末站17处及配套设备设施 | 交通 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县公共交通有限责任公司
10 | 涡阳县全域旅游示范项目 | 涡阳县曹市镇辉山村，义门镇，新兴镇，天静宫街道湿地公园，县城老城区雉河集 | 建设内容为涡阳全域旅游基础设施建设，涉及老城区、曹市、新兴、义门三镇以及道源国家湿地公园各类旅游基础设施与改造 | 文化旅游 | 新四军四师司令部旧址修缮工程进场施工，散水破除，基础加固，室内及院落水泥地面破碎已完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县宏飞文化旅游集团有限公司
11 | 涡阳县城区首末站及站台、站牌项目 | 涡阳县城区 | 城区首末站8个，站台364个。其中集贤路东侧、涡河南岸占地面积6.7亩左右。世纪大道北侧、天静宫西侧占地面积10亩左右。火车站西侧、站前路北侧占地面积5.4亩左右。繁华大道南侧、创业路东侧占地面积8亩左右 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
12 | 涡阳县博路智能电气设备生产项目 | 涡阳经开区光机电 | 租用标准化厂房，主要建设智能电气柜生产，配网云平台运行与开发中心 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县经开区管委会
13 | 涡阳县达宸汽车制动器有限公司年产30万套汽车制动器项目 | 涡阳经开区 | 租用光机电标准化厂房0.95万平方米，年产30万套汽车制动器 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县经开区管委会
14 | 涡阳县信湖煤矿项目 | 涡阳县花沟镇 | 占地700亩，年产原煤300万吨，矿井设计年生产能力400万吨，服务年限80年，煤种为主焦煤 | 工业 | 主体在建 | 完成部分工程 | 涡阳县经信局
15 | 涡阳县2019年美丽乡村建设项目 | 涡阳县涉及30个村 | 规划编制、垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、产业发展 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县农业农村局
16 | 涡阳县2019年度高标准农田建设项目 | 涡阳县石弓镇和牌坊镇 | 新打机井1261眼、机井配套532台套、节水灌溉202眼、中小沟清淤212.15千米、桥梁865座、混凝土道路77.12千米、植树38745株、新增耕地23.48亩等 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县农业农村局
17 | 涡阳县道路交口强弱电下地及变电箱改造项目 | 涡阳县城区范围内主次干道 | 实施主次干道变电箱改造104处；实施道路交口强电、弱电下地29处并配套建设强电、弱电管网 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县市政公司
18 | 涡阳县社会足球场建设项目 | 涡阳县城关街道，星园街道，天静宫街道，经开区 | 占地约44亩，其中7人制足球场5个（每个足球场3000平方米）、5人制足球场14个（每个1000平方米） | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县体育事业发展中心
19 | 涡阳县生态园旅游建设项目 | 天静宫街道 | 主要进行生态园旅游建设，并配套绿化给排水系统、消防系统、供配电等附属工程 | 文化旅游 | 工程主体施工 | 完成部分工程 | 涡阳县天静宫街道
20 | 涡阳县体育中心建设项目 | 涡阳县繁华大道与向阳路交叉口东南 | 占地237亩，一座15000座的体育场、一座6000座的体育馆、一座10000平方米的综合训练馆、一座12000平方米的运动员公寓，室外体育运动设施若干 | 社会事业 | 一、目前西地块足球场草坪种植完成，正在养护；西侧看台基础土方回填完成，一层柱钢筋绑扎，东侧看台基槽验收完成，基础承台施工。运动员公寓基础验收完成，基础承台施工；东地块体育馆基础承台完成。 二、临时用电已通电。 | 完成部分工程 | 涡阳县文旅体局
21 | 涡阳县经开区星园安置小区项目 | 城西经济开发区，东南侧接马沙路，西南侧临站前路，北侧为涡标河 | 规划总建筑面积34万平方米，包含配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施建设住房2412套 | 保障性住房及商住房 | 一、目前23栋住宅楼已全部封顶；地库结构已施工完成。 二、 1、住宅楼二次结构砌筑完成98%; 2、外墙粉刷完成95%，外墙保温完成90%，内墙粉刷完成40%，主楼外架拆除完成20%； 3、S1商业三层顶板混凝土浇筑完成，S4商业基础回填土完成，正在进行一层钢筋绑扎；配套用房及幼儿园基础混凝土浇筑完成，回填土完成，S5商业基础承台混凝土浇筑完成，回填土完成；S7商业基础钢筋绑扎。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
22 | 涡阳县中医院新院内科综合楼项目 | 新中医院院内 | 主要包括感染性疾病病区楼、内科系统综合病房楼 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
23 | 涡阳县紫光大道改建工程项目 | 涡阳城关街道 | 紫光大道（集贤路-九龙大道）改建工程全长1500.64m，红线51m道路工程、排水及管线综合工程、交通工程、照明工程、绿化工程 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
24 | 涡阳县S245新兴至涡阳城区段公路建设工程之涡阳城区南段九龙大道项目 | 涡阳城关街道，经开区 | S全长约5千米，红线宽度约54米，建设道路工程、排水及管线综合工程、交通工程、照明工程、绿化工程等 | 交通 | 北段：（四桥-淮中大道）二层沥青摊铺完成，辅道二层水稳摊铺完成； 南段：（世纪大道-真源大道）二层沥青摊铺完成，西侧辅道（世纪大道-真源大道）二层水稳摊铺完成； 目前正在进行（站北路-站前路）西侧污水顶管顶进、南段辅道二层水稳摊铺和（淮中大道-站前路）侧分带试验段绿化种植。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
25 | 涡阳县S245新兴至涡阳城区段公路建设工程之涡河大桥项目 | 涡阳天静宫，城关街道 | 桥梁全长719.7m（含桥台），桥梁结构为×35+150+8×35，其中主桥采用150m提篮式系杆拱桥，引桥采用35m预应力混凝土组合箱梁桥 | 交通 | 已完成220根桩基、78根墩柱、28座承台、25座盖梁、144片箱梁、2座桥台,13个节段钢梁。 目前北岸正在进行箱梁预制、8#主墩盖梁施工； 南岸：钢箱梁梁段架设施工，水中顶推支架钢管打设。 主桥安装施工：主桥安装施工：桥面板85块（设计96块）、次纵梁48个（设计48个）、中横梁49道（设计49道）、端横梁6个（设计6个）、主纵梁28片（设计28片）、拱脚4个（设计4个），挑梁5节（设计26节）。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
26 | 涡阳县未成年人保护中心建设项目 | 涡阳县天静宫街道 | 占地10亩，总建筑面积约0.35万平方米，新建食堂、餐厅及配套工程 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
27 | 涡阳县人民医院改扩建项目 | 急救中心原址 | 占地7.11万平方米，总建筑面积11.9万平方米，主要进行医院改扩建工程 | 社会事业 | 一、目前医疗档案楼主体封顶完成，墙体砌筑完成，正在进行外墙保温施工；围护桩连梁完成，门诊康复楼筏板浇筑完成，正在进行一层面模板、钢筋施工，中心医技楼土方开挖60%，抗拔桩施工，正在进行中心医技楼土方开挖、裙楼开挖施工。 二、临时用电已完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
28 | 涡阳县陈大、店集、牌坊三个派出所建设项目 | 涡阳县陈大等3个乡镇 | 业务用房土建、装饰、室外场地、院墙、院区绿化，总建筑面积3400平方米 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
29 | 涡阳县滨河大道项目 | 东起集贤路，西至天静宫路 | 全长2.5千米，宽40米道路工程、排水及管道综合工程、交通工程、照明工程及桥梁、铺装等 | 城市基础设施 | 1.目前集贤路-工农路水稳摊铺完成，北侧机动车道底层沥青摊铺完成；向阳路-西环路机动车道沥青摊铺完成，北侧人行道板砖安装完成，行道树银杏栽植完成；跨涡楚河桥主拱拱圈砼浇筑，东侧腹拱拱圈浇筑完成。 2.集贤路-工农路侧石平石安装；跨涡楚河桥东侧止滑板施工。 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
30 | 涡阳县图书馆布展项目 | 涡阳经开区 | 内装饰0.6万平方米，设备道具采购安装 | 社会事业 | 完工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
31 | 涡阳县文化艺术中心布展项目 | 涡阳经开区 | 文化艺术中心内装饰0.6万平方米，设备道具及采购安装 | 文化旅游 | 完工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
32 | 涡阳县涡河南岸滨水区（西二环路—涡河三桥段）景观工程项目 | 涡阳县老城区临涡河 | 总面积约26.03公顷主要建设内容有滨水客厅游憩广场、阳光草坪、疏林草地、健身场地、河口湿地等，配套厕所、休闲廊、景观构架等设施 | 城市基础设施 | 1.B、C区阶段施工完成；A区坝北侧地形整理已完成，5m园路灰土层完成，2m园路垫层施工完成； 2.B、C区正在进行苗木养护，补栽 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
33 | 涡阳县城建档案馆布展项目 | 涡阳经开区 | 总建筑面积0.35万平方米，存放、维护管理档案，包括智能系统、安防系统，密集架等 | 社会事业 | 完工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
34 | 涡阳县天静宫路改建工程项目 | 涡阳县天静宫路北段（太和路-涡河二桥） | 天静宫路规划为交通性主干道，北起太和路，南至涡河二桥，设计长度4215.371m，为双向六车道，道路红线宽45m，是涡北地区重要的南北向主干路 | 城市基础设施 | 水稳摊铺、污水管网施工，慢车道路床整理 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
35 | 涡阳县集贤路改造（三桥-南外环）项目 | 涡阳县三桥-南外环 | 东环路改造（三桥-南外环）道路改扩建，道路全长4.2千米 | 城市基础设施 | 1、涡河路至乐行路段已放行；德成东路桥桥面混凝土浇筑完成；世纪大道至繁华大道结构层完成，准备摊铺沥青；葛沟桥桩基完成工。 2、正在进行石公山路至繁华大道段非机动车道路床施工；乐行路至德成东路桥右半幅水稳施工、侧石安装。 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
36 | 涡阳县龙山路段工程项目 | 涡阳县东起九龙大道，西至向阳大道 | 全长1.8千米，宽30米包括道路、桥梁、照明、交通、绿化、监控、给排水工程 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
37 | 涡阳县科技馆布展项目 | 涡阳经开区 | 布展一体化，包含展品、展项、公共弱电等 | 文化旅游 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
38 | 涡阳县城南高中项目 | 涡阳县城南 | 占地150亩，总建筑面积9.79万平方米，建设教室及办公楼及配套设施 | 社会事业 | 一、7栋单体全部封顶，正在进行二次结构和室内管线安装施工 二、1#二次结构完成95%，屋面保温防水施工完成；2#楼二次结构完成95%，开始安装屋面钢瓦龙骨；3#号楼二次结构完95%；4号楼二次结构完成95%，屋面保温防水施工完成；5#楼二次结构完成95%，屋面保温防水施工完成；6#二次结构完成95%，屋面太阳能基础墩完成，一层地坪浇筑完成；7#钢网架、钢梁安装完成，准备安装钢瓦。教学楼一层地坪正在施工 三、永久用电已与设计单位对接，正在进行永久用电设计。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
39 | 涡阳县审判法庭建设项目 | 涡阳县城南新区 | 总建筑面积约1.65万平方米 | 社会事业 | 一、目前地下室顶板浇筑完成，主楼四层顶混凝浇筑完成；裙楼三层顶模板、钢筋施工。 二、永久用电已申请，正在进行设计 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
40 | 涡阳县范蠡安置小区项目 | 涡阳县西阳镇 | 占地面积153.75亩，总建筑面积19.67万平方米，项目建成后可安置群众1198户。配套设施中包括一所幼儿园（6个班）、商业、农家超市、社区公共服务设施等 | 保障性住房及商住房 | A1#楼:四层顶砼浇筑完成;A2#楼:五层顶砼浇筑完成;A3#楼:二层顶砼浇筑完成;A4#楼:三顶砼浇筑完成;A5#楼:五顶砼浇筑完成;A6#楼:四顶砼浇筑完成;A7#楼:六层墙柱钢筋绑扎;A8#楼:四层顶砼浇筑完成;A9#楼:三层顶砼浇筑完成;A10#楼:七层顶砼浇筑完成;B1#楼:六层顶砼浇筑完成;B2#楼:六层顶顶砼浇筑完成;B3#楼:三层顶梁板筋绑扎;B4#楼:二层顶梁板模板安装;B5#楼:七顶砼浇筑完成;B6#楼:二层顶梁板筋绑扎;B7#楼:五层顶砼浇筑完成;B8#楼:四层顶砼浇筑完成;B9#楼:七层顶砼浇筑完成;邻里中心:三层顶砼浇筑完成;幼儿园:土方开挖;S-1#商业:未施工;S-2#商业:土方开挖;S-3#商业:一层模板安装;S-4#商业:未施工;S-5#商业:未施工;A地库:未施工;B地库:地下室砼浇筑完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
41 | 涡阳县第五人民医院医技综合楼项目 | 涡阳县新兴镇 | 规划用地17亩，建筑面积0.92万平方米 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
42 | 涡阳县西苑河畔安置小区项目 | 滨河大道南侧,西关街北侧，西环路西侧，芍香路东侧 | 项目规划总建筑面积15.09万平方米包含配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施建设住房1028套 | 乡村振兴 | 一、共计16栋住宅已全部封顶，共计3栋商业已全部完成； 二、1.二次结构及墙体砌筑完成95%；内墙抹灰完成60%，外墙抹灰完成80%，窗框安装50%； 2.邻里中心屋面二次结构砌筑，幼儿园斜屋面模板安装； 3.地库施工完成 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
43 | 涡阳县紫气东来安置小区项目 | 涡阳县城关街道乐行路北侧，西子路西侧，向福路南侧 | 规划总建筑面积约44.79万平方米，包含配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施建设住房3092套 | 保障性住房及商住房 | 1、18#、22#楼二层钢筋绑扎完成； 2、19#、20#、27#、30#楼5层混凝土浇筑完成，6层钢筋绑扎； 3、23#、24#楼7层混凝土浇筑完成； 4、25#、26#楼8层结构混凝土浇筑完成，正在进行9层钢筋绑扎； 5、21#、31#8层结构混凝土浇筑完成，9层正在钢筋绑扎； 6、21#二层样板层墙体砌筑施工。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
44 | 涡阳县公共文化服务中心（北区）布展设计施工一体化项目 | 涡阳经开区 | 总体规划模型面积541平方米，包括隔层展区展柜、声光电。比例1:700。4D影院座位数为26座，数字沙盘建模量20平方公里 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
45 | 涡阳县经开区旭日安置小区项目 | 世纪大道南侧，石弓山路北侧，高炉路东侧，九龙大道西侧 | 规划总建筑面积14.15万平方米，包含配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施建设住房868套 | 保障性住房及商住房 | 一、1、住宅共8栋，主体已封顶8栋；商业1、2、3#基础已完成，商业4、5#主体已封顶；地库施工完成； 二、1、邻里中心进行三层梁板钢筋绑扎；商业1一层支架搭设商业4、5#进行三层外墙抹灰，窗框安装； 2、主体二次结构及砌体完成90%，目前主要施工在22-27层不等。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
46 | 涡阳县锦绣大道东段工程项目 | 涡阳县东起九龙大道，西至向阳大道 | 全长1.65千米，宽30米包括道路、桥梁、照明、交通、绿化、监控、给排水工程 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
47 | 涡阳县全民健身活动中心布展项目 | 涡阳经开区 | 全民健身内装饰0.7万平方米，设备及道具采购安装 | 社会事业 | 完工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
48 | 涡阳县涡北街道席楼安置小区（安置涡东、席楼、刘楼社区）项目 | 涡阳县刘楼社区 | 占地200亩，总建筑面积约36.79万平方米，主要建设安置房、商业及配套设施 | 保障性住房及商住房 | 一、共计27栋住宅，已封顶27栋；共计3栋商业，已封顶1栋。 二、1.二次结构及墙体砌筑完成95%； 2.内墙粉刷20%，外墙粉刷完成60%，外墙保温完成40%，屋面防水完成30%； 3.幼儿园二层模板安装，S2#商业二层钢筋绑扎，地库施工完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
49 | 涡阳县城区供水全覆盖工程项目 | 涡阳县城南新区 | 第四水厂：建设规模日供水能力3万吨，主要建设内容为厂区工程、输配水管网及配套设施；城区供水管网覆盖工程：建设供水管网224.6千米；水质检测能力建设：建设42项水质指标检测化验室；涡阳县供水能力提升工程等 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
50 | 涡阳县佳源环球港建设项目 | 涡阳经开区 | 占地300亩，总建筑面积40.3万平方米，主要建设大型生活超市、I米AX系统影院等 | 商贸物流及服务业 | 81#地块香樟园： 1、2、3、5楼屋面找平层施工，6楼十五层顶板砼浇筑，7楼十四层墙柱钢筋绑扎，8、11楼屋面女儿墙施工，9楼十一层柱钢筋板扎，10楼五层顶板模板安装。 82#地块环球港： 82号地块二号楼十三层墙体砌筑 83#地块兰桂园： 83地块外墙保温施工，室内地坪施工，门窗安装。 86#酒店： 1号楼2层以及裙房一层结构施工，3号楼3层结构施工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
51 | 涡阳县名邦.锦秀年华项目 | 涡阳经开区 | 占地300亩，总建筑面积45万平方米，建设商业及住房等 | 保障性住房及商住房 | （一）锦程苑 1、3#楼外墙真石漆施工40%； 2、5#楼外墙真石漆施工50%； 3、6#楼外墙真石漆完成60%； 4、7#楼灰饼、护角完成50%，内墙拍浆完成； 5、8#楼内粉施工完成； 6、9#楼外墙真石漆完成40%； 7、10#楼内粉施工完成； 8、11#楼灰饼、护角完成50%； 9、12#楼真石漆完成20%； 10、13#楼地坪完成； 11、15#楼灰饼、护角完成50%； 12、16#楼灰饼、护角完成50%； 13、19#楼灰饼、护角完成50% 14、21#楼灰饼、护角完成50%，内墙拍浆完成；； 15、17#楼首层外墙粉刷完成； 16、18#楼外粉施工完成； 17、20#楼外墙保温完成20%； 18、22#楼外墙保温、屋面施工完成； 19、23#楼外墙粉刷施工完成，外墙保温完成10%； （二）锦庭苑 1、1#、2#楼五层模板完成； 2、3#楼9层模板完成； 3、5#楼9层模板完成； 4、7#楼基础筏板浇筑完成； 5、8#楼3层主体结构完成； 6、10#楼基础结构完成； 7、11#楼负一层顶板钢筋绑扎完成 8、12#楼基础筏板浇筑完成； 9、13#楼负一层模板安装完成； 10、15#楼一层模板安装完成； 11、16#楼三层结构完成； 12、17#楼四层主体结构完成； 13、18#楼基础土方平整完成； 14、19#楼10层墙柱钢筋绑扎完成； 15、20、21#楼10层结构完成； 16、22#楼9层墙柱模板安装完成 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
52 | 涡阳县楚店镇等19个乡镇污水处理设施管网建设工程项目 | 涡阳县 | 楚店镇、店集镇、公吉寺镇等19个乡镇污水管网建设，总长53.8千米 | 生态环保 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
53 | 涡阳县城乡黑臭水体治理项目 | 涡阳县县城 | 开挖疏浚河道11条，湖泊治理1座，包括防洪除涝工程、滨水环境改善等 | 生态环保 | 幸福河完成总工程量99.8%。目前处于收尾阶段，已完成市政道路桥梁工程的竣工预验收，景观亭施工5座（剩余2座图纸尚未定稿），雕塑浮雕、景观石施工等 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
54 | 涡阳县和润景城商业综合体项目 | 涡阳县城关街道 | 占地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设城市商业综合体及配套设施 | 商贸物流及服务业 | 主体在建 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
55 | 涡阳县锦绣雲庐城市综合体 | 涡阳县南部新区 | 总用地面积7.7万平方米，总建筑面积约18万平方米包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电绿化等 | 保障性住房及商住房 | 1、2#楼：楼梯帽支模施工完成，地下室墙体砌筑完成。 2、10#楼：十一层墙砌体完成。 3、15#楼：十一层二次结构砼浇筑完成，十二层墙砌体完成。 4、6#楼：十二层顶板砼浇筑完成，二次结构七层墙体砌筑。 5、22#楼：四层墙体砌筑完成，二次结构浇筑完成。 6、23#楼：二层二次结构砌墙完成。 7、1#楼：三层顶板砼浇筑完成。 8、3#楼：一层顶板砼浇筑完成。 9、5#楼：四层浇筑完成。 10、7#楼：一层浇砼完成。 11、8#楼：三层砼浇筑完成。 12、9#楼：筏板砼浇筑完成。 13、11#楼：筏板砼浇筑完成。 14、12#楼：筏板砼浇筑完成。 15、13#楼：筏板砼浇筑完成。 16、19#楼：基槽验收完成。 17、25#楼：基槽验收完成。 18、26#楼：基槽验收完成。 19、30#楼：基槽验收完成。 20、31#楼：基槽验收完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
56 | 涡阳县鲲海置业美凯龙城市商业综合体项目 | 涡阳经开区 | 占地287亩，总建筑面积44.84万平方米，主要建设商业综合体经营业态，商业街区等 | 商贸物流及服务业 | 96#地快 1、 酒店女儿墙及屋面机房施工； 2、 家居广场外墙灰饼及钢丝网施工； 3、 附属小商业二层顶板施工（完成40%）。 98#地块： 1、 C1、C2、 C3、 C6楼电梯安装； 2、 C5室内地坪完成； 3、 洋房区域室外景观区盲沟施工完成； 4、 C8楼屋面结构吊模完成； 5、 C9、C10、C11 、C13楼高层结构施工至18层； 6、 C12楼高层结构施工至19层，C15楼高层结构施工至20层； 7、 高层区域地库完成85%； 8、 洋房区域西大门三层顶排架搭设完成； 10、C7二次结构墙体完成至13层完成、C8二次结构墙体完成至11层完成。 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
57 | 涡阳县邦泰三巽江山印项目 | 涡阳经开区 | 总用地面积8.45万平方米，总建筑面积约20万平方米，建设高层住宅1、洋房，商业及配套设施 | 保障性住房及商住房 | 1、17#楼7层墙体砌筑 2、16#楼8层墙体砌筑。 3、20#楼27层结构施工及9-14层二次结构收尾。 4、21#楼7层墙体砌筑，二次结构收尾。 5、25#楼砌体检查18层以下墙体及二次结构，12层以下喷浆及粉刷。 6、26#十八层墙体砌筑十七层以下二次结构收尾。 7、28#楼17层墙柱钢筋绑扎及模板支设。 8、27#楼18层墙柱钢筋绑扎及内模架搭设 9、11#楼6层墙体砌筑。 10、9#楼7层墙柱、梁板施工。 11、10#楼12层墙柱、梁板施工。 12、15#楼9层梁板、墙柱施工 13、18#楼砌体施工。 14、19#楼7层梁板、墙柱施工。 15、22#楼封顶，花架施工。 16、23#楼17层梁板、墙柱施工。 17、1#、2#、6#落架。 18、7#楼保温施工。 19、22#楼封顶。 20、23#楼17层结构在建。 21、1#、2#、6#落架。 22、7#楼保温施工。 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
58 | 涡阳县信和光能硼硅玻璃制品生产项目 | 涡阳县阳港产业园 | 总建筑面积17.98万平方米，主要生产高硼硅玻璃制品 | 工业 | 3#生产车间：安装屋面钢丝网，吊装夹层钢梁，砌筑低跨部分车间墙体； 2#生产车间：高跨部分场地垫土平整，准备钢构进场。 | 完成部分工程 | 信和光能（安徽）有限公司
(二)计划开工项目(共95个)
1 | 创维无线技术（深圳）有限公司创维无线手机组件生产项目 | 涡阳县经开区 | 租凭标准化厂15000平方米，手机PCBA、显示模组、摄像头模组项目，投入主要设备为全新进口手机PCBASMT贴片、显示模组、摄像头模组生产线各4条，建设装修百级洁净厂房6000平方米。 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 安徽创维无线技术（深圳）有限公司
2 | 涡阳县安徽东?N新能源有限公司年产600兆瓦太阳能光伏组件生产项目 | 涡阳县开发区 | 租赁标准化生产厂房1万平方米，建设生产车间、仓库用房、等。购置具有国内外先进技术水平的全自动串焊机等，年产600兆瓦太阳能光伏组件 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽东?N新能源科技有限公司
3 | 涡阳县法莫苏克医药科技有限公司医疗器械、医护用品生产加工项目 | 涡阳县经开区 | 项目租赁厂房3600平方米，包括标准化厂房、仓库及其他辅助用房；购置全新离心机生产线1条、医护用品生产线1条及配套设备实施。 | 工业 | 施工单位进场，厂房装修，部分设备订购 | 完成部分工程 | 安徽法莫苏克医药科技有限公司
4 | 涡阳县安徽广毅达年产20000万件消费电子产品用精密金属部件项目 | 涡阳县经济开发区光机电产业园 | 总建筑面积为1.16万平方米，包括生产车间、仓库和办公及其他辅助用房，购置CNC数控设备、空压机等设备 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽广毅达精密科技有限公司
5 | 涡阳县安徽鸿泰玻纤复合材料有限公司玻纤复合材料生产项目 | 涡阳县开发区内阳港产业园 | 占地50亩，购置玻纤复合材料生产所需设备，建设生产车间等及配套工程 | 工业 | 自购临时用电已经通电。厂区内管网已经完成，采购沙石料已经进厂区，厂区内窨井正在建设。 | 完成部分工程 | 安徽鸿泰玻纤复合材料有限公司
6 | 涡阳县西阳产业园区拌合站项目 | 涡阳县阳岗产业园 | 项目位于阳岗产业园，购置生产所需设备，建设环保型料场 | 工业 | 主体工程在建 | 完成部分工程 | 安徽乐行城市建设集团有限公司
7 | 涡阳县安徽省风雷机械设备制造有限公司汽车零部件及泵阀配套产品项目 | 涡阳县开发区 | 租赁标准化厂房1.9万平方米，建设汽车零部件及泵阀配套产品 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽省风雷机械设备制造有限公司
8 | 安徽省华鑫木业有限公司胶合板二期生产项目 | 涡阳县经开区 | 新上全新胶合板生产线，购置生产所需设备，并配套建设道路，供配电等辅助公程 | 工业 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 安徽省华鑫木业有限公司
9 | 安徽省健康百姓大药房连锁有限公司中药饮片、消毒制剂项目 | 涡阳县开发区B区 | 主要设备为2条全新中药饮片生产线、3条全新消毒制剂生产线及配套设备设施。 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 安徽省健康百姓大药房连锁有限公司
10 | 涡阳县涡阳县硕朗供销合作社有限公司年产1000吨绿色健康食品加工项目 | 涡阳县开发区 | 租赁标准化厂房0约0.2万平方米，购置健康食品加工生产线及辅助设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 安徽省朗硕食品有限公司
11 | 安徽省新诚达医疗科技有限公司熔喷布生产项目 | 涡阳县经开区 | 项目位于标准化厂房，购置全新熔喷布生产线2条，及配套建设消防、供电等辅助工程。 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 安徽省新诚达医疗科技有限公司
12 | 安徽省新诚达医疗科技有限公司7千万的年产1亿只医用平面口罩、KN95口罩，80万套防护服项目 | 涡阳县经开区 | 年产1亿只医用平面口罩、KN95口罩、80万套防护服自动化生产线项目，投入主要设备为全新一次性口罩生产线2条、N95口罩生产线2条、一次性医用防护服自动化生产线6条 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 安徽省新诚达医疗科技有限公司
13 | 安徽优粮食品有限公司年产2000万瓶饮用水、饮料及20万件奶茶生产线建设项目 | 涡阳县经开区世纪大道南侧、兴业路东侧、文成路西侧、石弓山路北侧 | 项目总建筑面积约15097.56平方米，包括生产车间、研发车间、仓储、辅助用房等；购置清洗消毒设备、灌装生产线、包装设备等相关生产设备；配套建设道路硬化、消防、绿化及给排水等辅助工程。 | 工业 | 围墙施工完成，正在平整场地。 | 完成部分工程 | 安徽优粮食品有限公司
14 | 涡阳县安徽智达新材料有限公司年产25000吨高品质中分子量聚异丁烯项目 | 涡阳县开发区A区 | 占地面积约10万平方米，购置异丁烯中间罐等生产所需设备，年产高品质中分子量聚异丁烯25000吨 | 工业 | 场地平整，准备进行围墙、临建施工。 | 完成部分工程 | 安徽智达新材料有限公司
15 | 涡阳县袁店二井煤矿安全改建工程新建西风井项目 | 涡阳县曹市镇 | 面积约为1.038hm2，建设高低压配电室、水源井泵房、生活及消防水泵房、黄土大棚、灌浆设备大棚等。 | 工业 | 主体工程在建 | 完工 | 北矿业（集团）有限责任公司袁店二井煤矿
16 | 涡阳县曹市、新兴、义门、经开区变电所项目 | 涡阳县 | 曹市、新兴、义门、经开区变电所建设 | 电力 | 建设选址意见书已办理完成，正在办理用地规划许可证。招标已完成，土地正在办理报批 | 完工 | 国网涡阳县供电公司
17 | 涡阳县信湖煤矿标准轨距铁路专用线项目 | 有关乡镇 | 建设标准轨距铁路专用线，长13.45公里 | 交通 | 装车站铺轨、毛石护坡施工 | 完成部分工程 | 淮北矿业集团
18 | 涡阳县城乡物流体系基础设施建设项目 | 涡阳县淮中大道南侧、九龙大道东侧及有关乡镇 | 占地420亩，其中城东物流园，占地180亩，总建筑面积13.9万平方米；龙山等21个镇物流中转站，占地240亩，主要建设大型物流堆场、货物公共停车场（库）等 | 乡村振兴 | 龙山等21个镇物流中转站已开工建设；土地已批复，启动拆迁工作，地勘完成后1月完成施工图设计。 | 完成部分工程 | 交通局安徽雍华置业有限公司
19 | 涡阳县山东江泉铁路货运有限公司涡阳智慧物流产业园项目 | 涡阳阳港产业园 | 用地约600亩，主要包括高标准码头综合服务区、多式联运智慧物流园区等；项目岸线约800米，规划建设不低于8个泊位。 | 商贸物流及服务业 | 施工单位进场，道路、围墙临建设施建设 | 完成部分工程 | 山东江泉铁路货运有限公司
20 | 涡阳县山东江泉铁路货运有限公司铝型材生产加工项目 | 涡阳阳港产业园 | 用地约200亩，投入主要设备为全新铝型材生产线32条，年产铝型材7万吨。 | 工业 | 施工单位进场，道路、围墙临建设施建设 | 完成部分工程 | 山东江泉铁路货运有限公司
21 | 涡阳县安徽诗怀服装科技有限公司年产90万件服装生产项目 | 涡阳县开发区内标准化厂房B8 | 总建筑面积0.49万平方米，购置杰克五线机等设备，年加工服装90万件 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 绍兴诗怀纺织品有限公司
22 | 涡阳县苏州百畅再生能源有限公司再生能源发电项目 | 涡阳县垃圾填埋场内 | 位于楚店镇，占地0.2万平方米，再生能源发电 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 苏州百畅再生能源有限公司
23 | 涡阳县亳州温氏晶徽食品有限公司年屠宰100万头生猪现代化肉食品加工项目 | 涡阳县境内 | 总建筑面积2万平方米，建设屠宰车间、待宰圈等，购置全自动生猪屠宰等生产所需设备，年屠宰100万头生猪及现代化肉食品加工 | 工业 | 1.花沟湖里王生态养殖小区：目前高压电、围墙已完成，正在进行挖塘及土地平整施工，已完成90%工程量。 2.花沟扩繁场：目前高压电、挖塘、土地平整已完成，围墙已完成，正在进行场外道路施工。 3.屠宰厂项目：目前规划方案已通过，土地已挂牌，27号完成摘牌。目前正在进行地勘工作，同时环评、安评、水资源论证、水土保持论证相关文本在开展当中。计划在项目用地清表、挂牌后开展“三通一平”工作。 | 完成部分工程 | 温氏食品集团股份有限公司
24 | 涡阳宏达科技开发有限公司钢化玻璃项目 | 涡阳县开发区 | 租赁标准化厂房0约0.3万平方米，购置钢化玻璃生产线及辅助设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳宏达科技开发有限公司
25 | 涡阳县江苏三志制动器有限公司年生产加工100万只商用车制动气室全系列支架项目 | 涡阳县经开区 | 项目先租用经开区标准化厂房(中小企业创业园2、4栋厂房)进行生产，厂房面积约4200平方米。新上4条全新商用车制动气室全系列支架生产线。 | 工业 | 施工单位进场，厂房装修，部分设备订购 | 完成部分工程 | 涡阳江苏三志制动器有限公司
26 | 涡阳县温氏养殖场项目 | 涡阳县高炉镇林场五爱村 | 占地180亩，总建筑面积11.33万平方米，包括鸡棚23座、饲料仓库、办公室及宿舍、粪便处理棚等 | 农业 | 1.高炉镇五爱村美丽牧场正在建设，预计12月份建成投产。 2.丹城镇重兴村美丽牧场正在进行招标准备工作，计划7月份进行施工招标。 3.家禽屠宰厂建设项目正在进行项目实施的准备工作 | 完成部分工程 | 涡阳温氏集团
27 | 涡阳县道源粮油食品有限公司粮油食品加工项目 | 涡阳县经开区 | 新上全新精选芝麻生产线1条、炒熟芝麻生产线1条、芝麻油生产线1条、芝麻酱生产线1条、水洗芝麻生产线1条、花生油生产线1条。 | 工业 | 主体在建 | 完成部分工程 | 涡阳县道源粮油食品有限公司
28 | 涡阳县审判大法庭装饰装修项目 | 涡阳县向阳大道东侧 | 参照党政机关装饰装修标准和最高院行装局标准化司关于国家审判机关装饰装修相关标准，配套完成相关基础装饰装修工程 | 社会事业 | 设备订购 | 完成部分工程 | 涡阳县法院
29 | 涡阳县审判大法庭信息化系统工程项目 | 涡阳县向阳大道东侧 | 审判大法庭项目配套整体信息化工程，包括核心机房工程、视频通讯工程、庭审业务系统、综合物业系统等 | 社会事业 | 设备订购 | 完成部分工程 | 涡阳县法院
30 | 涡阳县和风包河与武家河风电场项目 | 涡阳县 | 装机规模5万千瓦，建设20台单机2.5mw的风电机组 | 工业 | 综合楼二层楼板筋绑扎，风机基础下锚安装、调整 | 完工 | 涡阳县和风新能源有限公司
31 | 涡阳县和润牌坊风电场项目 | 涡阳县 | 装机规模5万千瓦，建设20台单机2.5兆瓦的风机机组 | 工业 | 110kv送出线路基础浇筑，风机位桩机施工，升压站基础施工 | 完工 | 涡阳县和润新能源科技有限公司
32 | 涡阳县义门千年古镇景区改造项目 | 涡阳县义门镇 | 项目占地约303亩，总建设面积约为202321平方米，主要建设内容包括配套道路建设及生态修复，生态停车场，游客服务中心，水、电及综合管网 | 文化旅游 | 民俗民宿聚落群室内外改造基础开挖已完成，泣仗祠及伯俞广场基础垫层施工完毕 | 完成部分工程 | 涡阳县宏飞文化旅游集团有限公司
33 | 涡阳秦鼎新能源有限公司煤泥高效综合循环利用项目 | 涡阳县循环经济产业园 | 占地80亩，浮选尾矿制作烧结砖项目位于涡阳经开区循环经济产业园内，与煤泥综合利用项目同步实施。煤泥清洁高效综合利用项目 | 工业 | 施工单位进场，围墙、道路等临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县淮北秦鼎新能源有限公司
34 | 涡阳县城乡环卫一体化项目 | 涡阳县城区及各乡镇 | 垃圾收运分拣及处理，各乡镇中转站建设 | 生态环保 | 文成路、紫光路、涡北客运中心、兴业路、新一中已完工。由于位置调整，四个垃圾中转站及厕所正在选址 | 完工 | 涡阳县环卫处
35 | 涡阳县2020年村级道路生命防护工程项目 | 涡阳县 | 计划300公里村道进行路肩硬化、增设波形护栏、标线标牌等 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
36 | 涡阳县2020年县乡级道路生命安全防护工程项目 | 涡阳县 | 计划130公里村道进行路肩硬化、增设波形护栏、标线标牌等 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
37 | 涡阳县2020年危桥改造工程项目 | 涡阳县 | 计划对30座危桥进行改建 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
38 | 涡阳县上跨涡北煤矿至信湖煤矿铁路专用线立交桥项目 | 涡阳县天静宫街道 | 建设立交桥，长900m，宽12米 | 交通 | 主体工程在建 | 完成部分工程 | 涡阳县交通局
39 | 涡阳县2020年“四好农村路”养护水平提升及示范路建设工程项目 | 涡阳县 | 计划对150公里的县乡村道路进行大中修，并进行相应的示范路标准建设 | 乡村振兴 | 竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
40 | 涡阳县义门大桥及接线工程项目 | 涡阳县义门镇 | 涡河大桥一座及接线2.8千米 | 交通 | 施工单位已进场，项目部施工完成 | 完成部分工程 | 涡阳县交通局
41 | 涡阳县2020年道路扩面延伸工程项目 | 涡阳县 | 建设标准最低5.5米路基，4.5米路面建设规模计划300公里 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县交通局
42 | 涡阳县2019年学校提升项目 | 涡阳县有关乡镇 | 利用薄弱环节改善和能力提升工程，对37个学校进行能力提升 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县教育局
43 | 涡阳县2020年学校提升项目 | 涡阳县有关乡镇 | 利用薄弱环节改善和能力提升工程，对5个学校进行能力提升 | 社会事业 | 设备采购 | 完成部分工程 | 涡阳县教育局
44 | 涡阳县城南新南高中宿舍楼项目 | 新高中 | 建设南部新建高中宿舍楼及配套设施 | 社会事业 | 8#宿舍楼基槽验收完成，正在基础承台钢筋绑扎施工；9#宿舍楼基础承台浇筑完成，正在进行柱钢筋绑扎；10#11#12#场地正在进行井点降水。 | 完成部分工程 | 涡阳县教育局
45 | 涡阳县维修校舍和辅助工程项目 | 涡阳县有关乡镇 | 对116个学校进行校舍维修和辅助工程 | 社会事业 | 完工 | 完工 | 涡阳县教育局
46 | 涡阳县荆氏服饰有限公司年产90万件（套）服装加工生产线项目 | 涡阳县经开区 | 项目总建筑面积1478平方米。其中包括加工车间、库房、其他辅助用房。根据生产规模等需购置安装设备200台（套），主要包括电脑平缝机、充绒机、进口专用花式缝纫机、服装特种设备、断布机、蒸汽式烫台以及锁眼机等服装加工设备 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 涡阳县荆氏服饰有限公司
47 | 涡阳县磊宵建筑材料有限公司建筑复合材料项目 | 涡阳县开发区 | 租赁标准化厂房0.16万平方米，购置建筑复合材料生产线及辅助设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县磊宵建筑材料有限公司
48 | 涡阳县社区民政康养服务中心项目 | 城关街道、星园街道、义门镇、涡南镇、西阳镇等5镇、街道 | 总建筑面积4.01万平方米，新增床位1614张，配套建设医养服务用房、功能性用房及相关基础设施配置 | 社会事业 | 12个子项目，其中义门、西阳、涡南、星园各1个，城关街道8个。目前星园街道完工，城关4个主体完工，其它7个已选址。 | 完成部分工程 | 涡阳县民政局
49 | 涡阳县2020年33个省级中心村建设项目 | 涡阳县 | 包括垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化等 | 乡村振兴 | 已规划选点，省已批复，施工图设计完成，已开工1个，准备开工11个，其余20个8月20日前全部开工。 | 完工 | 涡阳县农业农村局
50 | 涡阳县千亿斤粮食增补工程项目 | 涡阳县有关乡镇 | 位于龙山、马店，建设2万亩高标准农田 | 农业 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县农业农村局
51 | 涡阳县2020年农村改厕项目 | 涡阳县 | 主要建设砖砌式三格化粪池 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县农业农村局
52 | 涡阳县2020年度高标准农田建设项目 | 涡阳县 | 新打机井、机井配套、节水灌溉、中小沟清淤、桥梁、混凝土道路、植树、新增耕地等 | 乡村振兴 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县农业农村局
53 | 涡阳县人居环境整治“五清一改”项目 | 涡阳县 | 清理村内沟塘、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、清理废旧广告牌、清理乱搭乱建、乱堆乱放、清理无功能建筑 | 乡村振兴 | 主体工程施工 | 完成部分工程 | 涡阳县农业农村局
54 | 涡阳县绿色装配式建筑产业园(钢结构)生产项目 | 涡阳县经济开发区将军大道南侧，星园路东侧 | 占地约100亩，购置钢结构生产线及加工设备，建设电力、给排水等辅助工程 | 工业 | 基础施工已完成，正在进行钢梁、钢柱安装。 | 完成部分工程 | 涡阳县盛鸿科技有限公司
55 | 涡阳县绿色装配式建筑产业园钢结构（重钢）生产项目 | 涡阳县经济开发区将军大道南侧，星园路东侧 | 总建筑面积约27万平方米，打造钢结构（重钢）生产基地，建设电力工程、给排水、道路等其他附属设施 | 工业 | 施工单位进场，围墙、临建设施，主体在建 | 完成部分工程 | 涡阳县盛鸿科技有限公司
56 | 涡阳县绿色装配式建筑产业园钢结构（桥梁钢、焊管）生产项目 | 涡阳县经济开发区将军大道南侧，星园路东侧 | 总建筑面积约23.82万平方米，打造钢结构（桥梁钢、焊管）生产基地，建设电力工程、给排水、道路等其他附属设施 | 工业 | 施工单位进场，围墙、临建设施，主体在建 | 完成部分工程 | 涡阳县盛鸿科技有限公司
57 | 涡阳县老城区道路改造项目 | 城区内主次干道 | 站前路、淮中大道连续大面积维修及18条道路小面积损毁 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县市政公司
58 | 涡阳县西阳工业片区污水处理厂、水厂提升及道路建设项目 | 涡阳县西阳镇 | 建设西阳污水处理厂一座，处理规模近期0.5万吨/天、远期4万吨/天，配套建设管网约10公里；给水厂新打水井，建设输配管网，扩建清水池、泵房以及配套 | 生态环保 | 1、现场临时封闭围挡和施工大门已施工完成。2、临时道路已硬化完。 | 完成部分工程 | 涡阳县市政公司
59 | 涡阳县音乐厅建设项目 | 涡阳县南部新区 | 占地19万平方米，建设音乐厅及配套工程 | 文化旅游 | 设计方案已确定，待上规委会 | 完成部分工程 | 涡阳县水安集团
60 | 涡阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 涉及龙山，涡南等18个镇（街道办）162个村委会 | 巩固提升37处农村水厂的净水设施、水源保障、供水设施、输配水设施、自控设施、新增用水户及贫困户等饮水问题，改善受益人口65万人 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县水利局
61 | 涡阳县地表水厂项目 | 涡阳县涡南镇 | 地表水厂规模15.0万立方米/D，近期实施5.0万立方米/D包括水源工程、进水前池工程、净水厂工程、处理工艺、原水输水管道、配水管网 | 生态环保 | 设计、图审已完成，已完成编制招标文件，待发布招标公告 | 完成部分工程 | 涡阳县水利局
62 | 涡阳县天静宫街道皖北养鹅基地及加工项目 | 涡阳县鲁庄东杨庄 | 占地约100亩，包括养殖、宰杀、冷藏、加工等，建设鹅圈、养殖场、宰杀室、冷藏室、加工厂，宿舍楼，食堂 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县天静宫街道
63 | 涡阳县八里丁二期安置小区项目 | 涡阳县包河路北侧，向阳大道西侧，福宁路东侧 | 总建筑面积约12.16万平方米，住房748套及配套 | 保障性住房及商住房 | 一、桩基施工完成，正在进行土方施工，楼栋基槽开挖完成，地下室开挖完成70%，准备基槽验收； | 完成部分工程 | 涡阳县天静宫街道
64 | 涡阳县王员食品有限公司食品加工项目 | 涡阳工业园B区 | 租赁标准化厂房约0.14万平方米，购置食品加工生产线及辅助工程 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县王员食品有限公司
65 | 涡阳县第六人民医院项目 | 涡阳县石弓镇石丹路北侧 | 占地面积136.1亩，建筑面积7.44万平方米，建设医技楼及配套设施 | 社会事业 | 方案正在根据专家评审会意见深化，待上第4次县规委会 | 完成部分工程 | 涡阳县相关乡镇
66 | 涡阳县亳州温氏畜牧公司双百万工程项目 | 涡阳县 | 建设4个标准化智能化生猪养殖场、宿舍、办公楼及配套基础设施 | 工业 | 1.花沟湖里王生态养殖小区：目前高压电、围墙已完成，正在进行挖塘及土地平整施工，已完成90%工程量。 2.花沟扩繁场：目前高压电、挖塘、土地平整已完成，围墙已完成，正在进行场外道路施工。 3.屠宰厂项目：目前规划方案已通过，土地已挂牌，27号完成摘牌。目前正在进行地勘工作，同时环评、安评、水资源论证、水土保持论证相关文本在开展当中。计划在项目用地清表、挂牌后开展“三通一平”工作。 | 完成部分工程 | 涡阳县畜牧局
67 | 涡阳县牧原生猪全产业链建设项目 | 涡阳县 | 建设9个标准化生猪养殖小区、1个饲料厂 | 农业 | 涡阳3场：地租发放完毕，围墙圈建300米，进出场道路基础平整完毕。 涡阳4场：地租发放完毕，准备圈建围墙。 子公司成立董事会通过，正在准备资料。 | 完成部分工程 | 涡阳县畜牧局
68 | 涡阳县生态循环农业产业园项目 | 涡阳县有关乡镇 | 建设百万头生猪养殖基地、饲料加工和冷链食品加工物流示范基地 | 工业 | 拟在高炉镇建设第1个养殖基地，已与当地政府及村委会对接，正在进行土地平整及临建搭设 | 完成部分工程 | 涡阳县正邦集团有限公司
69 | 涡阳县涡北新建中学项目 | 涡闸路以东、高庄路以西、新龙山路以南、九中以北 | 占地面积82亩，总建筑面积约3.3万平方米，42个班 | 社会事业 | 正在编制清单控制价 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
70 | 涡阳县西阳（阳港）园区基础设施建设PPP项目 | 涡阳县西阳镇 | 道路9条，消防站、垃圾转运站、人工河、仓储等 | 城市基础设施 | 经二路——北段正在进行人行道面砖铺设，绿化带内土方换填，路灯预埋管安装；南段第二层水稳摊铺结束，正在进行人行道基础整理，工程计划7月20日完工。 纬二路西段——雨污水管道安装完毕，检查井正在砌筑，开始灰土摊铺，工程10月底竣工。 纬三路、纬四路、纬七路——已招取设计单位，正在进行初步方案设计。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
71 | 涡阳县垃圾填埋场三期项目 | 涡阳县 | 填埋池库容77.4万立方，占地3.2万平米 | 生态环保 | 施工企业进场 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
72 | 涡阳县育英河景观提升、繁华大道跨育英河桥改造工程项目 | 涡阳县南部新区 | 育英河(德昌路-向阳河段)景观绿化提升、繁华大道跨育英河桥改造工程，本项目建设内容包括：大型土石方工程、公厕土建工程、景观改造工程等 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
73 | 涡阳县紫气东来安置小区（二期）项目 | 涡阳县东环路以东、乐行路以北 | 占地141亩，总建筑面积24.8万平方米，包括住宅1714套、商业配套等 | 保障性住房及商住房 | 1、目前桩基完成40%，计划于9月5日全部完成桩基施工。4#、5#桩基施工完成，1#、2#、3#、6#、7#、9#、10#正在进行CFG桩基施工； 2、施工道路、办公区完成50%。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
74 | 涡阳县规划三路项目 | 涡阳县乐行路--南外环沿河路 | 规划三路（站前路——南外环河），4.3KM，道路红线18米 | 城市基础设施 | 乐行路--南外环设计已完成，南段施工单位准备进场。 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
75 | 涡阳县涡曹路延伸项目 | 涡阳县天静宫街道 | 涡曹路（九龙大道——集贤路）长1350米，宽42米。 | 城市基础设施 | 施工单位正在进行项目部建设 | 竣工 | 涡阳县重点工程建设管理中心
76 | 涡阳县东风佳苑安置小区项目 | 涡阳县城关街道老一中北侧，三桥西侧 | 总建筑面积约1538万平方米，包含配套建设供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等公用设施建设，住房1106套 | 保障性住房及商住房 | A地块:CFG桩全部施工完成； B地块:B1#、B4#CFG桩施工完成 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
77 | 涡阳县高公、楚店等9个派出所业务用房建设项目 | 涡阳县高公等9个乡镇 | 建设业务用房及配套工程 | 社会事业 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
78 | 涡阳县党风廉政教育中心工程项目 | 涡阳县城东 | 占地约23.6亩，总建筑面积约1.73万平方米，包括业务、宿舍及配套设施 | 社会事业 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县重点工程建设管理中心
79 | 涡阳县滨河公园改造工程项目 | 城区 | 位于建设路南侧，集贤路东侧，面积约45亩，配套建设附属工程 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
80 | 涡阳县老旧小区改造项目 | 涡阳城区 | 87个老旧小区及片区 | 城市基础设施 | 职电片区已完成总工程量的70％，目前正在进行巷道硬化、给水管道改造等。 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
81 | 涡阳县碧桂园宸园项目 | 涡阳南部新区 | 总用地面积8万平方米，包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电绿化等 | 保障性住房及商住房 | 1、商业s1#完成；商业S2#一层模板铺设完成80%；商业S3#一层完成； 2、1#楼主体结构11层，砌筑2层；6#楼主体9层，砌体5层；7#楼主体6层完成；15#-16#主体3层，砌筑2层，外立面涂料完成； 3、10#楼1层顶板浇筑完成；11#楼6层结构完成；22#-23#负一层结构完成，20-21#负一层墙柱施工及顶梁板模板施工； 4、2#、3#、5#基础开挖。 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
82 | 涡阳县嵇山路项目 | 涡阳城区 | 嵇山路（天静宫路——向阳大道）,1.8KM，道路红线24米。含跨育英河人行桥一座 | 城市基础设施 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
83 | 涡阳县城区道路雨污管网工程项目 | 涡阳县 | 交通路（九龙大道-集贤路）、站前路（天静宫路-涡楚河）、紫光大道等十条道路雨污分流建设工作 | 生态环保 | 已竣工 | 完工 | 涡阳县住建局
84 | 涡阳县马沙路项目 | 涡阳城区 | 马沙路（滨河大道——站前路），2.07KM。道路红线36米 | 城市基础设施 | 施工图已完成，图审已完成 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
85 | 涡阳县名邦幸福里一期项目 | 涡阳南部新区 | 总用地面积7.5万平方米，包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电绿化等 | 保障性住房及商住房 | 1、东大门外墙干挂石材施工完成70%； 2、幼儿园外墙干挂石材施工完成95%，；屋面防水施工完成。 3、3#、5#楼一层梁墙柱模板完成。 4、9#楼基础土方回填完成 5、10#楼一层结构混凝土浇筑完成 6、15#一层墙柱模板完成 7、23#楼基础墙柱顶梁板钢筋模板施工完成 8、26#楼基础梁柱混凝土养护 9、33#楼一层梁柱模板完成 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
86 | 涡阳县名邦幸福里二期项目 | 涡阳南部新区 | 总用地面积8.5万平方米，包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电绿化等 | 保障性住房及商住房 | 1、东大门外墙干挂石材施工完成70%； 2、幼儿园外墙干挂石材施工完成95%，；屋面防水施工完成。 3、3#、5#楼一层梁墙柱模板完成。 4、9#楼基础土方回填完成 5、10#楼一层结构混凝土浇筑完成 6、15#一层墙柱模板完成 7、23#楼基础墙柱顶梁板钢筋模板施工完成 8、26#楼基础梁柱混凝土养护 9、33#楼一层梁柱模板完成 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
87 | 涡阳县雉河路项目 | 涡阳城区 | 雉河路（界洪河——朱庄路），长1.2KM，宽20米 | 城市基础设施 | 施工图已完成，图审已完成 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
88 | 涡阳县世纪大道改造项目 | 涡阳城区 | （九龙大道——星园路）5.77KM，道路红线45米，现状为水泥路，已建雨污分流管网，有供水管网 | 城市基础设施 | 断面方案已通过规委会，正在进行初步方案设计 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
89 | 涡阳县天生路项目 | 涡阳城区 | 天生路（太清路——涡曹路）长1010米，道路红线24米 | 城市基础设施 | 施工单位进场，围墙、临建设施建设 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
90 | 涡阳县涡北污水管网完善工程项目 | 涡阳县 | 管网总长约20928米，包括涡北路、集贤路、太和路、青云路、圣母路、天静宫路、太清路、闸北路污水管网等8条路 | 生态环保 | 施工单位进场施工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
91 | 向阳大道改造项目 | 老城区 | 南护城河——滨河大道，0.67KM，道路红线24米，含南护城河桥一座。 | 城市基础设施 | 拟9月初施工开标 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
92 | 涡阳县街头公园建设项目 | 城南新区 | 位于雪枫路东侧，石弓山路北侧，龙山路南侧，向阳大道西侧，面积约为45亩，配套建设垃圾中转站和公厕 | 城市基础设施 | 施工单位进场施工 | 完成部分工程 | 涡阳县住建局
93 | 涡阳县武义合伟休闲用品有限公司户外休闲用品生产项目 | 涡阳县经开区标准化厂房 | 租赁标准化厂房约1.14万平方米，购置户外休闲用品生产线及辅助设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 武义合伟休闲用品有限公司
94 | 涡阳县电时代新能源科技有限公司叉车锂电池加工项目 | 涡阳县经开区 | 项目租用经开区标准化厂房进行生产，厂房面积约1200平方米，建设生产车间、研发车间、仓储及其他辅助用房；购置锂电池生产线1条、高压测试柜、放电设备、电芯模组、接触器、DC-DC继电器、金属箱体、熔断器、电池管理系统等相关生产设备；并配套建设供配电、消防、绿化及给排水等辅助工程。 | 工业 | 厂房装修，设备订购 | 完成部分工程 | 亳州电时代新能源科技有限公司
95 | 涡阳县亳州市雷鹏机械设备有限公司建筑机械设备生产项目 | 涡阳县经开区标准化厂房 | 租赁标准化厂房约0.4万平方米，购置建筑机械设备加工生产线及辅助设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 亳州市雷鹏机械设备有限公司
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
六、蒙城县(150个)
(一)续建项目(共73个)
1 | 蒙城县云尔环保设备生产项目 | 经济开发区 | 规划占地30亩，总建筑面积1.8万平方米，建设生产车间及装配车间 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
2 | 蒙城县比太新能源1GWN-HIT超高效太阳能电池片生产线项目 | 经济开发区南区 | 占地约140亩，总建筑面积6.3万平方米，年产1GW黑硅片和1GWN-HIT太阳能电池片 | 工业 | 一期厂房已完成钢结构吊装，正在进行屋面板安装。办公楼主体框架施工完成，动力站进行第2层框架施工。固废库、化学品库基础施工完成 | 一期建成投产 | 蒙城经开区管委会
3 | 蒙城县安电科技高低压成套设备及配件生产项目 | 经济开发区南区 | 占地25亩，规划建筑面积1.8万平方米，建设年产3000台（套）高低压成套设备及配件生产线 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
4 | 蒙城县傅老大年产1000吨调味品生产项目 | 许疃镇 | 项目总占地约15亩，计划建设厂房及配套设施约1万平米，建设年1000吨调味食品生产线4条 | 工业 | 2栋厂房及办公楼基本完完工，正在进行装修 | 完工 | 蒙城经开区管委会
5 | 蒙城县安徽瑞蒙科技有限公司年产500万平米无机保温装饰板项目 | 经济开发区 | 项目规划用地约335亩，建设年产500万平方米保温装饰烧结一体板生产线 | 工业 | 厂房基础结构完成100％，钢结构立柱安装完成95％，钢结构主梁安装完成80％，厂房地面砼浇筑完成80％，环厂道路砼浇筑完成20％，配电房、东门卫室、北门卫室均已主体结构完成；生产设备基础施工和设备安装完成60％ | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
6 | 蒙城县富翔家具生产项目 | 经济开发区东区 | 项目用地约25亩，总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房、办公楼等 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
7 | 蒙城县襄大生猪屠宰及熟食加工项目 | 经济开发区南区 | 占地152亩，建设年屠宰100万头屠宰线、熟食加工生产线和8000吨冷库 | 工业 | 屠宰车间所有墙体完成到95%。 冻库厂家冰霜水管道已完成，下一步预冷间风机进厂。 屠宰设备一次钢梁安装完成，刨毛机安装完成。 目前屠宰车间土建方面主要配合设备安装 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
8 | 蒙城县诚发膜结构车棚生产项目 | 经济开发区南区经七路东 | 规划占地20亩，建筑面积约1.72万平方米，建设年产3万套膜结构车棚生产线 | 工业 | 已竣工 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
9 | 蒙城县金福瑞红木家具二期项目 | 经济开发区南区 | 占地37亩，总建筑面积1.5万平方米，规划建设4栋钢结构厂房 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
10 | 蒙城县繁枫真空产业园项目 | 经济开发区南区 | 占地116.4亩，总建筑面积6.1万平方米，主要包括生产车间、供电、消防等公共设施 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
11 | 蒙城县年产10万吨高延性冷轧带肋钢筋生产线建设项目 | 经济开发区南区 | 占地40亩，总建筑面积2万平方米，年产高延性冷轧带肋钢筋10万吨 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
12 | 蒙城县城市规划区分布式能源供热项目 | 蒙城县内 | 占地约120亩，建设南区、东区各3*20T锅炉房和各一台30T余热蒸汽锅炉，总装机容量为30米W能源站 | 工业 | 1、办公楼主体楼验收，装修工程进行中。 2、厂房砌筑完成；厂房线管切槽、预埋； 3、锅炉已进场，正在进行安装前调试。 4、市政道路、给排水工程进行 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
13 | 蒙城县万能环保科技公司年产1.5万吨纸浆模塑制品生产加工项目 | 经济开发区南区 | 占地117亩，总建筑面积5.5万平方米，建设20条生产线，年产1.5万纸浆模塑制品 | 工业 | 1#2#3#厂房已完工并投产，建成2条包装生产线。4#5#厂房正在封顶，6#厂房主体框架施工完成 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
14 | 城关街道2019年创建全国文明城市项目 | 城关街道 | 建设老城区基础设施改造提升和街道社区办公室装修工程 | 城市基础设施 | 河西道排进度过半；冷涧工程量过半，四期项目工程量过半，黄海社区正在施工 | 完工 | 蒙城县城关街道办事处
15 | 蒙城县黄海社区引洪道水环境治理项目 | 蒙城县 | 建设污水截污工程、引洪道改造工程、南园巷道路升级改造工程及黄海社区污水处理站工程 | 生态环保 | 已完成黄海社区引洪道南岸截污工程、引洪道改造工程（绿化、人行步道、护栏安装、涿沟污水截流）、黄海社区污水处理站工程（土建、设备安装调试、站区绿化）。南园巷道路升级改造工程已完成雨污管道、强弱电电缆铺设，正在摊铺道路基层垫层 | 完工 | 蒙城县城管局
16 | 蒙城县五里高安置小区建设项目 | 城市规划区 | 占地面积8万平方米，总建筑面积约23万平方米，建设住宅、商业及其附属设施 | 保障性住房及商住房 | 1#、2#、3#、9#、10#、13#、14#楼二层结构施工；4#、5#楼十一层主体施工；7-8#十层主体施工；11#、12#楼九层主体施工；15#、16#楼一层主体施工、17#楼筏板施工。地下车库底板完成78%，顶板完成65%。 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
17 | 蒙城县涡河蒙城枢纽建设工程 | 王集乡 | 在涡河上建集防洪、排涝、蓄水灌溉、交通航运于一体的III等中型枢纽 | 水利 | 船闸：底板全部完成；上、下闸首墩墙已浇筑完成80%；输水廊道已完成91.6%，闸室闸墙已完成58.3%。 节制闸：闸墩已完成87%，左右岸空箱岸墙第一层全部完成,完成50%；消力池已全部完成，上游铺盖已全部完成，翼墙完成57.1%。 影响处理工程：疏浚完成9公里，堤顶道路完成7公里，18座桥梁已开工15座，3座涵闸已全部开工。 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
18 | 蒙城县第一人民医院地下车库及中心景观广场项目 | 蒙城县第一人民医院院内 | 建筑面积1.15万平方米，包含车位300个及部分人防工程，新建中心景观广场1万平方米及辅助设施 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县城投公司
19 | 蒙城县南华苑北区建设项目 | 城南新区 | 占地面积17万平方米，总建筑面积41.8万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 保障性住房及商住房 | 北地块：已竣工验收。 南地块：7#8#14#15#楼结构封顶，1#2#楼11层结构施工，3#楼4层结构施工，4#楼3层结构施工，9#楼8层结构施工，10#楼7层结构施工，11#楼19#楼4层结构施工，12#楼5层结构施工，16#15层结构施工，17#楼13层结构施工，18#楼7层结构施工，21#楼负一层结构结构施工完成，23#楼3层结构施工，B8，B9区负一层结构施工完成。 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
20 | 蒙城县全民健身中心建设项目 | 李长沟东，体育路北 | 占地约114亩，总建筑面积约51.86万平方米，建设大空间球类用房、游泳、体能训练用房等 | 社会事业 | 1.2区2层顶浇筑完成，3层顶模板及内支撑施工完成； 2.3区一层砌体完成50%；二层模板及内支撑拆除完成30%；3.5区泳池模板内支撑拆除完成80%，地下室模板拆除完成50%； 4.6区二层砌体砌筑完成50%；钢结构拼装完成，主结构吊装完成。 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
21 | 蒙城县政通路安置小区建设项目 | 城市规划区 | 占地面积18.6万平方米，总建筑面积46万平方米，建设住宅、商业及其附属设施 | 保障性住房及商住房 | 西区16栋楼已全部封顶，1-7#楼至1-16#楼砌体施工至22--24层（除一层），1-1#楼至1-6#楼二次结构完成，1-7#楼至1-16#楼二次结构22--23层。东区2-1#、2-2#、2-13#、2-14#、2-15#、2-16#楼主体结构平均6-9层。其余楼栋主体结构平均1-3层 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
22 | 蒙城县涡北小区建设项目 | 山桑路南，安驰大道西 | 占地面积16万平方米，总建筑面积40万平方米，建设住宅、商业、配套及附属，规划总户数2484户 | 保障性住房及商住房 | 所有主楼全部封顶，单体竣工验收完成。配套工程正在施工 | 完工 | 蒙城县城投公司
23 | 蒙城县柳庄商住小区建设项目 | 城南新区 | 占地面积约11万平方米，总建筑面积30万平方米，建设住宅、商业、配套及附属，规划总户数1716户 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县城投公司
24 | 蒙城县森林公园西区安置小区建设项目 | 城市规划区 | 占地面积13万平方米，总建筑面积33万平方米，建设住宅、商业及其附属设施 | 保障性住房及商住房 | 南地块：主体结构全部封顶，二次结构及砌墙施工20-26层，商业S1S2施工二层内支撑。北地块:主体结构已完成7栋封顶，剩余4栋施工20-26层不等，二次结构及砌墙施工15-19层不等，商业S7垫层施工 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
25 | 蒙城县双涧码头项目 | 双涧镇 | 占地约47.9亩，建设年吞吐量180万吨的码头，3个500吨兼顾1000吨级散货泊位，使用岸线长度175米 | 交通 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县城投公司
26 | 蒙城县东光小区建设项目 | 城市规划区 | 占地面积9.2万平方米，总建筑面积24万平方米，主要建设住宅、商业及配套设施 | 保障性住房及商住房 | 主体楼栋全部封顶，附属工程施工 | 部分完工 | 蒙城县城投公司
27 | 蒙城淮润农林科技发展有限公司果木种植项目 | 楚村镇常兴社区 | 总租地4000亩，种植果树苗、中药材，建设给排水及其它基础设施 | 文化旅游 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县楚村镇政府
28 | 蒙城县公安交通管理综合执法驿站建设项目 | 蒙城县内 | 建设4个交通管理综合执法驿站，主要建设布控查缉点办公用房、生活办公设施 | 城市基础设施 | 1、乐土、坛城项目区：正在绿化养护，等待水电接入竣工验收。 2、马集项目区：主体已完工，正在粉刷墙体。 3、辛集项目区：主体已完工，正在粉刷墙体。 | 完工 | 蒙城县公安局
29 | 蒙城县广电中心建设项目 | 经十七路东、民健路南 | 占地20亩，总建设面积1.2万平方米，新建综合服务大厅、演播室、编辑室、演播大厅、地下停车场 | 文化旅游 | 室外场地道排工程已完工，道路硬化已完工。 | 完工 | 蒙城县广电中心
30 | 蒙城县2019年农村道路危桥涵改建工程 | 蒙城县内 | 对已实施的农村公路扩面延伸上危桥进行改建，改建88座危桥，维修11座桥，改建盖板涵2道 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县交通运输局
31 | 蒙城县综合客运枢纽站建设项目 | 政通路北、经十八路东、仁和路南 | 占地面积202亩，按照一级客运站建设、兼顾公交换乘枢纽相关功能，形成一体综合交通枢纽 | 交通 | 1、土建工程进展情况：主站房部分一层构造柱、圈梁浇筑、墙体砌筑以及部分三层内架搭设已完成；服务站、维保车间及安检线内外墙粉刷、墙体砌筑均已完成。 2、室外配套工程进展情况:西区二遍沥青施工完成，西区井盖安装完成，绿化土方回填完成80%，西部围墙文化砖铺贴完成10%。 | 主体工程完工 | 蒙城县交通运输局
32 | 蒙城县乡镇交通综合服务站点建设项目 | 蒙城县内 | 规划建设14个乡镇综合服务站，275个村级综合服务点 | 城市基础设施 | 小涧、岳坊、三义、马集、板桥、双涧、王集、许疃8个乡镇交通综合服务站主体结构工程已经完成、正在进行室内装饰、地砖墙砖铺贴等其他零星工程施工。乐土、立仓镇交通综合服务站完成站房仓库基础梁砼浇筑 | 部分完工 | 蒙城县交通运输局
33 | 蒙城县G237蒙城绕城段改建工程（涡河五桥及连接线工程） | 蒙城县内 | 道路全长11.621公里，路基宽60米，按照一级公路标准设计，新建特大桥1座、小桥6座、涵洞21道 | 交通 | 涡河五桥引桥下部结构完成进度100%；桩基完成进度比例100%；盖梁累计完成54个，进度比例87%；承台累计完成14块，进度比例93%；墩柱累计完成158个，进度比例96%；土方完成比列65%。 | 部分完工 | 蒙城县交通运输局
34 | 蒙城县S305蒙城绕城段改建工程（涡河四桥及连接线工程） | 蒙城县内 | 全长6.241公里，路基宽60米，按照一级公路标准设计，全线新建特大桥1座、小桥5座、涵洞4道 | 交通 | 涡河四桥主桥下部结构完成进度100%；桩基累计完成336根，进度比例100%；墩柱累计完成136个，进度比例100%；系梁累计完成68个，进度比例100%；桥台盖梁累计完成8个，进度比例100%；40T梁累计完成215片，进度比例47%。 | 部分完工 | 蒙城县交通运输局
35 | 蒙城县坛城中心小学项目 | 坛城镇 | 占地约77.8亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学区、运动区、食堂等 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县教育局
36 | 蒙城县2019年学前教育民生工程项目 | 蒙城县内 | 新建三义、随寨、曹王幼儿园，扩建漆园幼儿园、乐土幼儿园，改建三官、草庙、屈庙、立仓幼儿园 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县教育局
37 | 蒙城县职教产业园建设项目 | 城南新区 | 占地819亩，总建筑面积28.6万平方米，建设教学楼、宿舍楼、食堂及附属设施 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县教育局
38 | 蒙城县北蒙小学建设项目 | 城南新区 | 占地45亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学楼，配套建设运动场、人防工程等 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县教育局
39 | 蒙城县华能200MW风电项目 | 小涧镇、许疃镇 | 装机总容量200MW，其中小涧一期50MW，许疃50MW,小涧二期100MW，建成后年发电量4千瓦/时 | 工业 | 小涧一期、许疃风电项目完工，小涧二期风机已吊装30台，并网23台 | 完工 | 蒙城县经信局
40 | 蒙城县多彩多肉植物园建设项目 | 乐土镇 | 占地约1000亩，建设智能型钢架大棚63.4万平方米、多肉植物音乐主题餐厅等 | 文化旅游 | 智能钢架大棚建设，配套精品果树栽植 | 完工 | 蒙城县乐土镇政府
41 | 蒙城县2019年高标准农田建设项目 | 蒙城县 | 计划建设高标准农田11万亩 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县农业农村局
42 | 蒙城县2019年度美丽乡村建设项目 | 蒙城县 | 建设10个省级美丽乡村，主要建设道排、绿化、广场等基础设施建设和公共服务设施 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县农业农村局
43 | 蒙城县农民文化大礼堂二期建设项目 | 蒙城县 | 实施56个文化大礼堂建设，每个文化礼堂面积约750平方米，设计施工一体化，装配式钢结构 | 文化旅游 | 已建成23个，其他正在施工中 | 完工 | 蒙城县文旅体局
44 | 蒙城县图书馆新馆建设（装饰陈展）及运行项目 | 永兴路北、齐山路西 | 主要是对建筑优化、图书馆展陈道具、装饰电气系统、照明专项系统等施工 | 文化旅游 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县文旅体局
45 | 蒙城县经济开发区纸品印刷产业园项目 | 经济开发区南区 | 建设10栋标准厂房，建筑面积约8.13万平方米，以及园区内道路绿化给排水等基础设施建设 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司
46 | 蒙城县中小企业创业园建设项目 | 开发区 | 占地约138亩，总建筑面积12.6万平方米，主要建设八栋生产车间、总装车间、职工宿舍、办公楼等 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司
47 | 蒙城县虾稻共作示范区项目 | 立仓镇、楚村镇、三义镇、篱笆镇 | 占地面积约10万亩，建设内容主要包括土地整理、土地流转、基础设施建设、育种育苗基地、交易市场 | 商贸物流及服务业 | 1、挡土墙完成；2、综合楼内墙装饰及地面铺装完成；3、交易分拣中心岩棉板及内墙板正在安装；4、强电设备正在安装 | 完成龙虾交易市场建设 | 蒙城县兴农投资有限公司
48 | 蒙城县年加工8000吨农副食品生产线及万亩大蒜、生姜、辣椒等农业种植项目 | 岳坊镇 | 建筑面积2.04万平方米，一期建设生产车间、保鲜库等；二期建设生产车间、种植6000亩大蒜、生姜等 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县岳坊镇政府
49 | 蒙城县襄大农牧岳坊生猪良种繁育基地项目 | 岳坊镇牛王村 | 占地25亩，建设10栋高层养殖肥猪，商品猪养殖基地，新建猪舍，购置猪舍设备，建设生活用房等 | 工业 | 圈舍建设 | 部分完工 | 蒙城县岳坊镇政府
50 | 蒙城县皖北现代农机大市场（一期）建设项目 | 城南新区西片区 | 占地约127.1亩，总建筑面积8.3万平方米，建设农机展示中心，小型农机2S店及配套设施 | 商贸物流及服务业 | 项目一期基础正在开挖，目前13#21#22#已完成 | 部分完工 | 蒙城县招商服务中心
51 | 蒙城县万达广场建设项目 | 城南新区西片区 | 总用地面积5.72万平方米，总建筑面积约14.48万平方米，建设商业综合体 | 商贸物流及服务业 | 金街结构施工完成，二次结构砌筑施工中；大商业地下室结构已完成，大商业地上结构主体封顶， | 部分完工 | 蒙城县招商服务中心
52 | 蒙城县阳光花园安置小区南区项目 | 经济开发区南区 | 占地面积8.6万平方米，计划新建城镇棚户区改造住房1386套 | 保障性住房及商住房 | Y1#-Y5#楼（已封顶）二次结构基本完成；G1#-G11#主体完成至23-26层，各楼栋同步进行二次结构施工，窗框安装；幼儿园、配电房进行主体施工。 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
53 | 蒙城县食品物流科技园道排及沟渠工程 | 经济开发区南区 | 建设食品物流科技园周边灵山大道等10条道路10.98公里 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
54 | 蒙城县嵇康（万庄）安置小区建设项目（地块三） | 城市规划区 | 建筑面积约9.46万平方米，包含住宅单体、商业用房、地下车库，新建城镇棚户区改造住房646套 | 保障性住房及商住房 | 1、C-1#楼25层墙柱钢筋完成； 2、C-2#楼23层梁板钢筋完成； 3、C-3#、C-4#、C-5#楼主体结构封顶； 4、C-6#楼28层墙柱钢筋完成；二次结构墙体完成至13层 7、C-7#楼29层梁板混凝土完成；二次结构墙体完成至15层； 8、C-2#商业主体结构封顶。 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
55 | 蒙城县阳光花园安置小区东区项目 | 经济开发区南区 | 占地面积15万平方米，总建筑面积约40.46万平方米，计划新建城镇棚户区改造住房2568套 | 保障性住房及商住房 | 土方完成98%；桩基完成100%；支护完成99%；地库结构完成56%；1#，26#楼正负零以上6层砼结构完成；8#，16#楼正负零以上5层砼结构完成；地库内主楼筏板完成85%；地库内主楼正负零完成60%。 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
56 | 蒙城县五里高安置小区（二期）建设项目 | 城市规划区 | 用地约73.16亩，总建筑面积约12.09万平方米，住宅安置总户数742户 | 保障性住房及商住房 | 房建楼栋全部封顶，二次结构完成65%，内墙抹灰完成30%； | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
57 | 蒙城县碧桂园翡翠湾商住房开发项目 | 城南新区 | 占地89.14亩，总建筑面积15万平方米，住宅1138个、商业102个，配套建设供配电、给排水、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 1#-3#、5#、6#、8#—13#、17#、18#楼全部竣工备案完成准备交付，7#楼主体封顶墙体结束，15#、16#、19#—23#、25#、26#楼主体工程全部完成，砌体和二次结构完成，室外园林景观工程和室外园建施工。 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
58 | 蒙城县徽创江南郡商住房开发项目 | 城南新区 | 占地109.9亩，总建筑面积19.05万平方米，建设幼儿园、23栋住宅楼及其配套设施 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
59 | 蒙城县石榴北京院子商住房开发项目 | 城南新区 | 占地108.53亩，总建筑面积18.7平方米，住宅户数1305户，建设商住、住宅、停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 东区全部主体封顶。西区15#、26#、6#、24#、25#、19#、30#、31#、32#楼施工至封顶。14#施工至一层 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
60 | 蒙城县珍宝岛雍景和府商住房开发项目 | 城南新区 | 占地85.22亩，总建筑面积14.46万平方米，建设住宅、商业，配套建筑道路、给排水、供电及绿化等 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
61 | 蒙城县皖新原筑（西园）商住开发项目 | 城南新区 | 占地135.54亩，总建筑面积23.41万平方米，居住户数1560户，配套建设商业、公建、道路、给排水等 | 保障性住房及商住房 | 一期外墙粉刷80%，二期6栋楼结构封顶 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
62 | 蒙城县中梁玖玺台商住房开发项目 | 城南新区 | 占地约135.09亩，总建筑面23.37万平方米，配套建设商业、道路、公建、环保及排水等相关基础设施 | 保障性住房及商住房 | 1#2#3#5#9#10#11#砌墙工程；外墙真石漆完成；12#楼16结构；13#16#楼17#楼砌体施工；21#楼砌体完成开始粉刷，15#楼砌体7；22#25#32#楼结构工程 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
63 | 蒙城县名邦鲲鹏水岸商住房开发项目 | 城南新区 | 占地约127.15亩，总建筑面24.04万平方米，配套建设商业、道路、公建、环保及排水等相关基础设施 | 保障性住房及商住房 | 楼栋主体施工 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
64 | 蒙城县瑞沅紫御府商住房开发项目 | 城南新区 | 占地160.17亩，总建筑面积27.78万平方米，建设住宅、商业，配套建设道路等设施 | 保障性住房及商住房 | 楼栋主体施工 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
65 | 蒙城县佳源民和民居商住房开发项目 | 城南新区 | 占地116.194亩，建筑面积约18万平方米，建设商业及住房开发项目，配套建设停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 5#18层顶梁板钢筋绑扎 6#6-9层楼承板安装，外架搭设 7#32层墙柱钢筋绑扎，内墙砌筑至23层 8#33-23层内墙粉刷，外墙保温板安装 9#33-23层外保温板安装，内墙粉刷 10#32层墙柱钢筋绑扎，24层二结构浇筑 16#四层顶梁板模板铺设 19#四层顶梁板模板铺设 12#5层墙柱顶梁板混凝土浇筑 13#一层顶梁板模板安装 15#基础承台钢筋绑扎 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
66 | 蒙城县碧桂园商住房开发项目 | 城南新区 | 占地180亩，总建筑面积29.88万平方米，住宅户数1575户，配套建设停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 5#、6#楼的室内外粉刷 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
67 | 蒙城县晶宫广场建设项目 | 城南新区 | 占地约430亩，总建筑面积60.9万平方米，主要建设奥特莱斯、韩国城、商务酒店及配套住宅等 | 商贸物流及服务业 | 1#地块土方开挖 2#地块全部封顶 4#地块外墙出来 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
68 | 蒙城县宝业滨湖绿苑商住房开发项目 | 城南新区 | 占地117.96亩，总建筑面积20万平方米，建设商业及住房开发项目，配套建设停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | AB区洋房排屋部分外墙涂料、保温、门窗工作基本结束，道排、景观施工进行中 C区高层部分主体施工进行中 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
69 | 蒙城县名邦御府商住房开发项目 | 城南新区 | 占地94.26亩，总建筑面积16.25万平方米，建设商住房开发项目，配套建设停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住房发展中心
70 | 蒙城县融信海亮时代·幸福里商住小区建设项目 | 城南新区 | 占地107.04亩，总建筑面积18万平方米，建设住宅、商业，配套建设停车场、供电、给排水等 | 保障性住房及商住房 | 全部楼栋封顶，内外粉装饰阶段。 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
71 | 2017年规划区内道排工程（PPP市政包新建道路） | 城市规划区 | 望月路、安驰大道、纬一路、刘海路、周庄路等27条城市规划区内道路建设 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住建局
72 | 蒙城县2019年老旧小区整治改造 | 城市规划区 | 安居小区整改，改造15.5万平方米 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住建局
73 | 蒙城六里安置小区东区建设项目 | 城市规划区 | 总建筑面积21.8万平方米，主要建设栋安置房共计1242套 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县住建局
(二)计划开工项目(共77个)
1 | 蒙城县年产2万吨优质羽绒毛、20万件（套）羽绒寝具及制品项目 | 经济开发区 | 占地130亩，总建筑面积8.7万平方米，建设年产2万吨优质羽绒毛、20万件（套）羽绒寝具及制品生产线 | 工业 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
2 | 蒙城县安徽盼达新型墙体科技有限公司新型墙体材料制造项目 | 经济开发区 | 占地35亩，建筑面积1.25万平方米，建一栋厂房，建成年产3000吨新型墙体涂料、10万方聚丙挤塑板 | 工业 | 保温车间主体完工，2#车间和办公楼主体完工，外墙砌筑完成 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
3 | 蒙城县曼隆垂直电梯配套设备制造项目 | 经济开发区 | 项目规划用地30亩，建设电梯零配件、机电产品生产线 | 工业 | 3#车间主体已完工，正在进行内部装修；2#车间基础施工 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
4 | 蒙城县安徽慧芝诺医学生物科技公司特殊膳食生产项目 | 经济开发区 | 租赁食品产业园标准化厂房3000平米，生产营养奶粉、压片糖果、复合蛋白固体饮料等 | 工业 | 完工 | 完工 | 蒙城经开区管委会
5 | 安徽嘉豪金属制品有限公司年产10万平米智能门窗、20万米护栏项目 | 经济开发区 | 项目占地约40亩，总建筑面积3万平方米，建设年产10万平米智能门窗及20万米护栏生产线 | 工业 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
6 | 蒙城县安徽源兴利再生资源回收有限公司报废汽车拆解项目 | 经济开发区代元路与王冠路交口 | 占地约70亩，主要建设生产车间、办公楼、配电房等辅助设施 | 工业 | 12356号厂房结构施工已经完成，办公楼正在进行一层的浇筑施工，厂区内水电消防正在施 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
7 | 蒙城县安徽之江电器科技有限公司电器设备制造项目 | 经济开发区 | 占地45亩，建设智能高低压开关设备、箱式变电站成套设备、及保护控制的成套设备等 | 工业 | 仓库及装配车间已完工，另一栋车间进行装修 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
8 | 蒙城县中宝机械有限公司建筑机械制造项目 | 经济开发区 | 项目规划用地约100亩，建筑面积5万平方米，建设厂房、办公楼等 | 工业 | 宝业车间未来之家及展厅完工，机械车间完工，模具车间及维修车间主体框架施工 | 部分完工 | 蒙城经开区管委会
9 | 蒙城县安徽迈盾新型建材有限公司绿色装配式建筑、综合管廊及特殊PC构件生产项目 | 马集家居产业园 | 总占地50亩，主要建设：原料车间、生产车间、实验车间、试验车间、成品车间及办公楼 | 工业 | 开展前期工作 | 完工 | 蒙城经开区管委会
10 | 蒙城县城区污水管网升级改造项目 | 蒙城县城市规划区 | 2020年计划实施10公里城区污水管网提升改造（濮水路、五里河路、逍遥路等） | 生态环保 | 管网施工 | 部分完工 | 蒙城县城管局
11 | 蒙城县市政基础设施维修维护项目 | 蒙城县城市规划区 | 采购铸铁五防井盖、防汛物资；城区主次干道雨水管网清淤疏通；市政基础设施零星维修维护 | 城市基础设施 | 实施嵇康南路、庄子大道北段、桂堰小区周边、齐山路等主干道路交口周边处路面破损坑洼维修、人行道附属设施改造维修 | 完工 | 蒙城县城管局
12 | 蒙城县城投·时代广场项目 | 梦蝶路南、代元路北、庄子大道东 | 占地面积39127.14?O，总建筑面积84301?O，建设住宅408套、商铺110间及附属设施 | 保障性住房及商住房 | 基础开挖 | 完成部分工程 | 蒙城县城投公司
13 | 蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目 | 双涧镇 | 拟占地40亩，建设仓容1万吨的高大平房仓4座，总仓容4万吨，总建筑面积8640平方米 | 商贸物流及服务业 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县发改委
14 | 蒙城县北控蒙城县陈桥风电场项目 | 乐土镇、楚村镇、三义镇 | 项目装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统，年发电约1亿度 | 工业 | 道路施工 | 完工 | 蒙城县发改委
15 | 蒙城县许继国源蒙城双涧风电场项目 | 双涧镇、王集乡 | 项目装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统，年发电约1亿度 | 工业 | 累计完成17个风机基础沉桩和开挖，14个基础浇筑；外送线路征地工作完成，杆塔基础完成29/35基；集电线路征地工作完成125/179，杆塔基础完成60/179基；升压站完成综合楼、辅助楼主体浇筑。 | 完工 | 蒙城县发改委
16 | 华能蒙城风电项目40MWh风储项目 | 蒙城县小涧镇、许疃镇 | 为华能蒙城小涧50兆瓦、蒙城许疃50兆瓦、蒙城小涧二期100兆瓦共计200兆瓦风电项目配套建设电源侧储能设施，工程装机容量40兆瓦/40兆瓦时，约占地5000平方米（利用原升压站用地） | 工业 | 储能电气已安装，正在调试 | 完成部分工程 | 蒙城县发改委
17 | 蒙城县老城区部分城市配电网提升改造工程 | 蒙城县内 | 原供电线路改建为：35kV线路同杆2回1350米；10kV线路同杆4回6270米；0.4kV线路同杆2回6270米 | 电力 | 完成宝塔路、鲲鹏路、北蒙大道、嵇康路改造工程80%施工任务；安驰大道至东四环段配电设施迁改工作完成现场勘察定位与物资采购工作 | 部分完工 | 蒙城县供电公司
18 | 蒙城县涡河路10KV电力杆线迁改工程（望月路-庄子大道） | 蒙城县内 | 沿绿化带或人行道下方敷设2回路10KV与2回路0.4KV电力电缆，建设相应排管和设备 | 电力 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县供电公司
19 | 蒙城县公安局“三中心一基地”内装与弱电智能化项目 | 城南新区仁和路北、安驰大道西 | 蒙城县公安局司法鉴定中心、执法办案中心、交刑警办案中心内装修与弱电智能化项目 | 城市基础设施 | 正在安装设备 | 完工 | 蒙城县公安局
20 | 蒙城县农村公路大中修养护工程项目 | 蒙城县相关乡镇 | 农村公路大中修养护工程80公里，实施农村公路品质示范路50公里 | 乡村振兴 | 完工 | 完工 | 蒙城县交通运输局
21 | 蒙城县农村公路扩面延伸工程项目 | 蒙城县相关乡镇 | 计划实施农村道路扩面延伸工程130公里，重点实施通客运线路的窄路基路面公路加宽改造 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县交通运输局
22 | 蒙城县2020年农村公路危桥涵改造工程项目 | 蒙城县相关乡镇 | 计划改建危桥涵50座 | 乡村振兴 | 主体已完工，正在进行附属设施施工 | 部分完工 | 蒙城县交通运输局
23 | 2019-2020年义务教育能力提升项目 | 蒙城县境内 | 建设双涧、乐土、坛城芮集中学综合楼，郭店中学，双涧中学，逍遥路中学，邓油坊小学等设施 | 社会事业 | 主体施工 | 部分完工 | 蒙城县教育局
24 | 蒙城县职教园设施设备采购 | 蒙城县职教产业园 | 办公设备、食宿设备、实训设备、智慧校园等 | 社会事业 | 完工 | 完工 | 蒙城县教育局
25 | 蒙城县2020年智慧学校建设项目 | 蒙城县内 | 完成25个教学点智慧课堂建设和76个乡村智慧学校建设 | 社会事业 | 完工 | 部分完工 | 蒙城县教育局
26 | 蒙城县学前教育三期行动计划（2020年）民生工程项目 | 蒙城县相关乡镇 | 新建常兴幼儿园、李寨幼儿园等３所幼儿园；改扩建高圩小学附属园、卢店小学附属园等４所附属园等 | 社会事业 | 主体施工 | 部分完工 | 蒙城县教育局
27 | 蒙城县2020年移交小区配套幼儿园治理项目 | 蒙城县城市规划区 | 建成移交的碧桂园小区等13个小区配套园，共126个活动室及功能室装修、添置设备 | 社会事业 | 设备安装 | 部分完工 | 蒙城县教育局
28 | 蒙城县永兴路小学建设项目 | 刘海路东、永兴路南 | 计划占地3000平方米，建设教学楼综合楼、运动场、人防工程、道排、绿化、供电等 | 社会事业 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县教育局
29 | 蒙城县致远高新学校建设项目 | 蒙城县漆园办事处 | 建筑面积7.7万平方米，建设教学楼、综合楼、学生宿舍等 | 教育 | 教学楼封顶 | 完成部分工程 | 蒙城县教育局
30 | 蒙城县恒瑞纸品印刷制品生产项目 | 蒙城县经开区 | 总用地25亩，总规划建筑面积13500?O，建设纸品生产线，可年产3000万本高档笔记本 | 工业 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县经开区管委会
31 | 蒙城县苗文军新型建材有限公司年产60万方商品混凝土搅拌站建设项目 | 篱笆镇镇南 | 项目占地14.697亩，建设厂房、综合办公楼、配套设施，购置机械设备 | 工业 | 主体施工 | 完工 | 蒙城县篱笆镇政府
32 | 蒙城牧原农牧有限公司蒙城八场生猪养殖场建设项目 | 马集镇薛湖村 | 该项目占地面积为427亩，拟建设15万头规模的全线场 | 工业 | 猪舍、宿舍楼在建 | 部分完工 | 蒙城县马集镇政府
33 | 蒙城牧原农牧有限公司蒙城九场生猪养殖场建设项目 | 马集镇柴河村、田桥村 | 拟建设年出栏13万头规模的育肥场，主要建设保育舍27栋、育肥舍51栋、后备育肥舍5栋等 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县马集镇政府
34 | 蒙城县2020年高标准农田治理项目 | 蒙城县范围内 | 建设生产道路、沟渠开挖、桥涵建造、农田林网、农电等田间工程，治理面积13.2万亩 | 乡村振兴 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县农业农村局
35 | 蒙城县2020年美丽乡村建设项目 | 蒙城县内26个村 | 2020年全县美丽乡村规划布点建设26个 | 乡村振兴 | 楚村长兴正在建设 | 部分完工 | 蒙城县农业农村局
36 | 蒙城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 蒙城县范围内 | 392家规模养殖场治污设施升级改造，4个粪污收集处理中心建设 | 生态环保 | 预混车间的云浆池预混池完工；加热池安装模板完工；地磅房正在施工，地磅安装完毕；有机肥大厂房内暂存池正在安装模板。 | 完工 | 蒙城县农业农村局
37 | 蒙城县华鑫建材加工有限公司再生骨料生产线建设项目 | 漆园办事处花园村庞庄 | 项目占地15亩，建筑面积9000平方米，建设生产车间及其他辅助用房，购置三条再生骨料生产线 | 工业 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县漆园街道办事处
38 | 蒙城福瑞达现代农业科技园建设项目 | 漆园街道办事处 | 占地300多亩，分三期完成。建设温控连栋塑料大棚、农产品销售电子商务平台、瓜果蔬菜良种组培室等 | 工业 | 已竣工 | 部分完工 | 蒙城县漆园街道办事处
39 | 蒙城牧原农牧有限公司蒙城四场生猪养殖场建设项目 | 三义镇彭集村 | 占地547亩，拟建设20万头规模的全线场，主要包括后备舍、保育育肥一体舍、哺乳舍等 | 工业 | 正在搭建猪舍、棚，进行线路安装 | 部分完工 | 蒙城县三义镇政府
40 | 蒙城杰森机动车检测项目 | 双涧镇S307线南、双柳路西 | 总建筑面积8276平方米，包括检测服务办公楼、外检车间、动态检测车间等 | 工业 | 主体施工 | 完工 | 蒙城县双涧镇政府
41 | 蒙城县安徽琨炜城环保科技发展有限公司建筑材料生产项目 | 双涧镇白杨林场场部南 | 项目规划用地30亩，建设厂房、全封闭料场、仓库、办公室、食堂、职工宿舍 | 工业 | 基础施工 | 完工 | 蒙城县双涧镇政府
42 | 蒙城县2020年饮水型氟超标地区改水工程项目 | 蒙城县境内 | 通过增加除氟罐及更新除氟滤料解决篱笆、三义、辛集、岳坊4乡镇共92209人饮水氟超标问题 | 乡村振兴 | 已竣工 | 完工 | 蒙城县水利局
43 | 蒙城县城区外围水环境综合整治项目 | 蒙城县 | 整治乐土河、李长沟等河沟11条水系48.87公里等配套建设城市水系控制数字化综合信息管理系统 | 生态环保 | 河道开挖 | 部分完工 | 蒙城县水利局
44 | 蒙城县乐土河农田水利建设及防洪排涝项目 | 蒙城县 | 整治城区乐土河西段和东段水系6.3公里，建设乐土河钢坝1座、乐土河南路道路1条、桥梁11座 | 生态环保 | 河道开挖 | 部分完工 | 蒙城县水利局
45 | 蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目 | 蒙城县中医院 | 占地30亩，对原有1.35万平方米房屋改建装修，建设标准间养老、老年医学科等 | 社会事业 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县卫健委
46 | 敬老院消防改造项目 | 蒙城县内 | 23个农村敬老院消防改造，购置消防配套设施，房屋消防改造 | 城市基础设施 | 开展前期工作 | 完工 | 蒙城县卫健委
47 | 蒙城县肿瘤专科医院一期建设项目 | 城关社区卫生服务中心院内 | 占地69.47亩。分二期实施，其中一期建筑面积3.29万平方米，主要建设病房大楼、医疗辅助用房等 | 社会事业 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县卫健委
48 | 蒙城县第二人民医院新院区（一期）建设工程项目 | 北九路南、北十路东、北十五路北、安驰大道西 | 占地约207亩，建筑面积21万平方米，项目分两期建设，一期建设约10.4万平方米，建设门诊楼等 | 社会事业 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县卫健委
49 | 蒙城县安徽琪晨农业发展有限公司蔬菜种植项目 | 小辛集乡白庙村 | 占地300亩，一期建设温控连体蔬菜大棚6万平方米二期投资建设温控连体蔬菜大棚12万平方米 | 文化旅游 | 完工 | 完工 | 蒙城县小辛集乡政府
50 | 蒙城县韬盛智能爬架生产项目 | 蒙城县经开区 | 重组亳芜纺织项目，整理厂房、购置机械设备，建成后可实现年产1500套智能爬架的能力 | 工业 | 开展前期工作 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司
51 | 安徽温蒙兴服饰有限公司医疗防护用品生产项目 | 蒙城县经开区 | 该项目租赁开发区中小企业创业园厂房1万?O，建设医疗防护用品生产线 | 工业 | 完工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司
52 | 蒙城县兴蒙星马专用汽车有限公司年产1万辆专用车及汽车零部件生产项目 | 经济开发区 | 用地约270亩，建设年产1万辆专用车及汽车零部件生产项目项目产品主要包括粉罐车、水泥搅拌车等 | 工业 | 基础建设完成，预埋件全部完成。 | 部分完工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司
53 | 蒙城县时尚智造双创产业园建设项目 | 安驰大道西、纬三路南、纬四路北 | 规划用地324.8亩，建筑面积24.7万平方米，建设多层标准厂房、会展中心、孵化器加速器等平台 | 工业 | 部分厂房结构混凝土浇筑、土方回填及地面硬化 | 部分完工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司
54 | 蒙城县兴农绿巨人智慧农业科技园建设项目 | 城西国能电厂西侧，西农场及周边区域 | 建设1000亩智能连栋薄膜育苗温室、智能连栋薄膜种植拱棚、科研培训楼、仓储中心、蔬菜包装车间等 | 工业 | 完成大棚顶膜八个，门卫室浇顶 | 部分完工 | 蒙城县兴农发展投资有限公司
55 | 蒙城县冷链物流项目（一期） | 乐土镇、双涧镇、板桥镇、小辛集乡、庄周街道、立仓镇 | 一期涉及6个乡镇7个冷库，主要建设蔬果分拣车间、冷藏库、冷冻库、回车场及相关基础设施等 | 商贸物流及服务业 | 综合楼及冷库主体施工 | 部分完工 | 蒙城县兴农发展投资有限公司
56 | 蒙城县建筑废弃物资源化利用项目 | 垃圾发电厂西侧 | 占地约80亩，建筑面积约3.2万平方米，建设建筑废弃物及炉渣处理厂房、制砖及养护厂房等 | 工业 | 基础施工 | 部分完工 | 蒙城县兴农发展投资有限公司
57 | 蒙城县改水项目及“虾稻共作”产业运营 | 立仓及周边 | 蒙城县境内满足“旱改水”实施条件的区域实施1万亩旱改水项目建设和1万亩“虾稻共作”产业链的建设 | 文化旅游 | 1.田间路修建2.田间防护及零星工程修建 | 部分完工 | 蒙城县兴农发展投资有限公司
58 | 蒙城县芡河现代农业示范园（二期） | 立仓镇 | 继续打造集种养殖、加工、文旅、休闲娱乐、养生住宿、研学、交流为一体的农业示范观光游览园 | 文化旅游 | 1、3座桥护栏及桥面铺装完成；2、第一景群亮化完成；3、2号桥基础施工完成；4、园区道路检修完成；5、牧场道路及桥梁沥青面层铺设完成；6、牧场右侧水塘抽水完成；7、火车道小凡站桥台身浇筑完成，牧场桥墩柱正在养护；8、梦蝶宾馆底部正在绑扎钢筋 | 部分完工 | 蒙城县兴农发展投资有限公司
59 | 蒙城县年产2000吨汽流纱生产线项目 | 经济开发区 | 租赁中小企业创业园8号厂房，购置清梳联、并条机、转杯纺纱机、吹吸风机、检测等工艺设备 | 工业 | 完工 | 完工 | 蒙城县岳坊镇政府
60 | 蒙城县岳坊镇万亩莲藕基地三期项目 | 岳坊镇胡寨村 | 计划建设莲藕基地3600亩，新建莲藕产品生产及研发车间、管理用房、仓库、综合办公用房等 | 工业 | 已竣工 | 部分完工 | 蒙城县岳坊镇政府
61 | 蒙城县工程机械大市场建设项目 | 城南新区 | 占地约200亩，总建筑面积约20万平方米，建设工程机械大市场 | 商贸物流及服务业 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县招商服务中心
62 | 蒙城县乡镇文体艺术中心项目 | 蒙城县各乡镇街道 | 总建筑面积为6.8万平方米。主要建设图书馆、科普教育室、游泳池等 | 文化旅游 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县招商服务中心
63 | 蒙城县卓顺新能源安全防护工程设施生产项目 | 许疃工业园 | 拟占地30亩，建筑面积2.5万平方米，建设防护网、防护栏、防护立柱等生产线 | 工业 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县招商服务中心
64 | 蒙城县开发区南区道排工程项目 | 蒙城经济开发区南区 | 望月路、经一路、经三路、纬七路、南环东路等5条约6.98公里道排绿化工程 | 城市基础设施 | 正在招标 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
65 | 蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块一） | 梦蝶路南、后张路西、梨园路北 | 建筑面积11万平方米，占地56.73亩，包含8栋住宅单体、商业用房、地下车库及室外配套附属工程 | 保障性住房及商住房 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
66 | 蒙城经济开发区乡镇工业园区道排工程项目 | 板桥镇、双涧镇、许疃镇 | 许疃马楼路约520米、吴刘路约420米；双涧国瑞路、张庄路约1公里；板桥北五路、西三路约560米 | 城市基础设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 蒙城县重点工程建设服务中心
67 | 蒙城县齐山路初级中学建设项目 | 三义路南、民健路北、经十七路东、齐山路西 | 占地94.4亩，总建筑面积2.24万平方，建设2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼、风雨操场、地下停车库 | 社会事业 | 完成三栋教学楼主体结构验收；完成综合楼，地下室墙体砌筑；完成操场灰土路基工程量的50% | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
68 | 蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块二） | 代元路北、后张路东、梨园路南 | 总建筑面积13.59万平方米，占地65.62亩，包含8栋住宅单体、商业用房等室外配套附属工程 | 保障性住房及商住房 | 开展前期工作 | 部分完工 | 蒙城县重点工程建设服务中心
69 | 蒙城县万汇城境界小区建设项目 | 政通路南、仁和路北、灵山大道东、文体路西。 | 总用地面积7.87万平方米，总建筑面积约22.29万平方米，建设1564套商品房 | 保障性住房及商住房 | 1#楼2#楼3#楼 封顶完成 19#八层顶结构完成；22#楼十一层墙柱完成 6#楼九层顶结构完成；7#楼六层顶结构完成 11#楼二层完成；15#楼六层顶结构完成；16#楼六层顶模板完成 5#楼五层顶钢筋完成；8#楼二层完成 20#楼八层墙柱绑扎完成；21#楼十层顶墙柱绑扎 9#楼六层墙柱完成；12#楼五层墙柱完成 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
70 | 蒙城县名城置业公司2019年38号地块商住房开发项目(鲲鹏御府二期） | 永兴路北、经十四路东、仁和路南、西一路西 | 占地约66.83亩，总建筑面积约8.9万平方米，配套建设停车场、绿化 | 保障性住房及商住房 | 基础施工 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
71 | 蒙城县名城置业公司2019年39号地块商住房开发项目 | 永兴路北、西一路东、仁和路南 | 占地约65.48亩，总建筑面积约8.7万平方米，配套建设停车场、绿化 | 保障性住房及商住房 | 基础施工 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
72 | 蒙城县万汇城新界小区建设项目 | 政通路北、文体路东、三阳南、经十七路西 | 总用地面积4.67万平方米，总建筑面积约13.54万平方米，建设904套商品房 | 保障性住房及商住房 | 1-3、5-10#楼封顶二次结构完成。 11-13、15#楼26层已封顶。 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
73 | 蒙城县名邦鲲鹏御府商住小区建设项目 | 永兴路北、西一路东、仁和路南 | 占地约105亩，总建筑面积约15万平方米，配套建设停车场、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体施工 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
74 | 金马江山印小区开发建设项目 | 鲲鹏路南、经十七路西、三阳路北、文体路东 | 占地约92.08亩，总建筑面积约16.47万平方米，其中住宅建筑面积约11.85万平方米等 | 保障性住房及商住房 | 1.1号楼四层顶梁板浇筑混凝土 2.2号楼三层顶梁板浇筑混凝土 3.3号楼二层顶梁板钢筋板扎 4.地下室开挖 5.6号楼三层顶梁板支模 6.7号楼地下室顶梁板钢筋板扎完成 7.10号楼地下室顶梁板钢筋板扎 8.11号楼地下室一层墙柱配模 | 部分完工 | 蒙城县住房发展中心
75 | 蒙城县黑臭水体治理工程（四期） | 城市规划区 | 治理李长沟（鲲鹏路-阜蒙新河段）、四里河（李长沟-阜蒙新河段）等12条河沟水环境 | 生态环保 | 河道开挖 | 部分完工 | 蒙城县住建局
76 | 蒙城涡河水体治理项目 | 蒙城县涡河南岸 | 建设防护林、生态绿地、景观绿化、道路铺装、设施小品、给排水、电照明及工厂风商业街区等 | 生态环保 | 土方施工 | 部分完工 | 蒙城县住建局
77 | 蒙城北淝河国家湿地公园项目 | 许疃镇、板桥集镇 | 规划面积2万亩，其中湿地面积1.3万亩，围绕湿地公园保护和利用原则进行湿地保护和修复 | 文化旅游 | 科教馆、游客中心、高空走廊施工完成70%，绿化基础工作正在进行，累计完成土方106万方。 | 部分完工 | 蒙城县自然资源和规划局
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)
七、利辛县(143个)
(一)续建项目(共64个)
1 | 利辛县安徽艾伦米琪环保科技有限公司年产400万卷壁纸、壁布生产线建设项目 | 利辛县创业路东 | 占地30亩，总建筑面积2万平方米，包括生产车间等；配套给排水等，年产壁纸、壁布400万卷 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽艾伦米琪环保科技有限公司
2 | 利辛县安徽磊鑫建筑材料销售有限公司年产30万吨干粉砂浆生产线建设项目 | 利辛县胡集镇新矿社区 | 占地16.5亩，总建筑面积0.5万平方米，包括生产厂房等，年产30万吨干粉砂浆 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司
3 | 利辛县宠物油脂、宠物肉粉及普通饲料油生产线建设项目 | 利辛县利潘路 | 占地36.61亩，建筑面积1.67万平方米，年产1.6万吨油脂、8000吨宠物肉粉及6000吨普通饲料油 | 工业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 安徽牧洋饲料科技有限公司
4 | 利辛县金凤凰纺织产业园建设项目 | 利辛县淝河路西，诚信路南侧 | 占地300亩，总建筑面积3.93万平方米，建设厂房等，配套污水处理厂一座及管网设施 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省金凤凰纺织科技发展有限公司
5 | 利辛县速克消防科技有限公司厨房设备自动灭火器装置建设项目 | 利辛县晴岚溪路西 | 占地35亩，总建筑面积2.5万平方米，建设生产性用房、研发楼、办公、职工宿舍等 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽速克消防科技有限公司
6 | 利辛县文德艺墅项目 | 利辛县科技路西侧，前进路北侧 | 占地108.04亩，总建筑面积18万平方米，配套建设给排水、供配电、供气、道路及场地、绿化、消防等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽文德金利置业有限公司
7 | 利辛县文德清华书香项目 | 利辛县世纪大道东侧，文溪路北侧 | 占地97.92亩，总建筑面积16万平方米，主要建设商业、住宅，配套道路、绿化、管网等公用设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽文德宇信置业有限公司
8 | 利辛县欣奥食品包装容器全自动生产线项目 | 利辛经开区创业路 | 占地24.43亩，建筑面积1.4万平方米,建设生产车间等，配套公用设施，年产食品包装容器6亿套 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司
9 | 利辛县世纪花园项目 | 利辛县晴岚西路西侧、向阳路南侧 | 占地145.54亩，总建筑面积26.8万平米，主要建设28栋，包括住宅、商业等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽兴发房地产开发有限公司
10 | 利辛县安徽跃腾工艺制造有限公司办公文具生产线项目 | 利辛县创业北路东侧 | 占地30亩，总建筑1.7万平方米，建设生产车间等，配套建设公用设施，年产各类办公文具12万余套 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽跃腾工艺制造有限公司
11 | 利辛县江山樾建设项目 | 利辛县长春路，永兴路南，西接红丝沟 | 占地150亩，总建筑面积19.7万平方米建设住宅、商业、风情街、图书城等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛皖新文化产业投资有限公司
12 | 利辛县道路桥梁及雨污水管网工程 | 利辛县城区 | 主要建设城区道路，桥梁工程2座，路面改善5条，污水管网5公里等工程 | 城市基础设施 | 拉管施工 | 部分工程完工 | 利辛县安建新润建设有限公司
13 | 利辛县沟河治理及河道绿化工程 | 利辛县城区 | 河道治理10公里，绿道建设10公里及河道绿化 | 城市基础设施 | 清理污泥 | 部分工程完工 | 利辛县安建新润建设有限公司
14 | 利辛县公园广场绿化景观工程 | 利辛县城区 | 新建道路红线外绿化工程、游园绿化工程、道路公园广场增花工程等 | 城市基础设施 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县安建新润建设有限公司
15 | 利辛县国宾府建设项目 | 利辛县锦绣路南，晴岚溪西 | 占地205.92亩，总建筑面积39.8万平方米，主要建设酒店，住宅等，配套建设供配电等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰广顺置业有限公司
16 | 利辛县碧桂园商住及安置房项目 | 利辛县光明路西侧，长春路南侧 | 占地122亩，总建筑面积20.32万平米，包括精装住宅、商业等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县碧桂园房地产开发有限公司
17 | 利辛县淝河桃花海休闲度假及旅游观光项目 | 利辛县程集镇 | 总建筑面积6.2平方米，黄桃种植，旅游观光，配套建设桥梁涵管、道路、绿化等 | 文化旅游 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县程家集镇
18 | 利辛县驰通搅拌站新建项目 | 利辛县西潘楼镇东王村 | 占地60亩，总建筑面积0.5万平方米，建设两条三方机生产线，办公用房，配套道路等 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县驰通商砼有限责任公司
19 | 利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼改扩建项目 | 利辛县文洲路与国泰路交口西南侧 | 占地30亩，建筑面积1.9万平方米，主要建设门诊大厅、放射科建筑等工程 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县第二人民医院
20 | 利辛县第五中学高中部项目 | 利辛县长春路南，青年路西 | 占地100亩，总建筑面积7.5万平方米，同时配套建设道路、供配电、给排水、消防等公用工程 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县第五中学
21 | 利辛县2019年农网升级改造项目 | 利辛县有关乡镇 | 架设线路总长度202.1公里，配套低压线路1639.93公里，户表改造44262户，改造配变493台 | 电力 | 已竣工 | 完工 | 利辛县供电公司
22 | 利辛县汇通名城项目 | 利辛县文州路南，建设路东 | 占地60亩，总建筑面积9万平方米，主要建设住宅、商业、配套及地下建筑等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县汇通置业有限公司
23 | 利辛县S338（原县道049蒙张路）改建工程一期 | 利辛县张村镇 | 建设路基、路面、桥涵工程，四级市政道路，全长14.991公里 | 交通 | 正在铺设路基 | 部分工程完工 | 利辛县交通局
24 | 利辛县S339（X054阜展路）改建工程二期 | 利辛县胡集镇 | 建设路基、路面、桥涵工程，一级公路，全长4.486公里 | 交通 | 正在铺设路基 | 部分工程完工 | 利辛县交通局
25 | 利辛县S338（原县道049蒙张路）改建工程二期 | 利辛县江集镇、旧城镇 | 建设路基、路面、桥涵工程，一级公路，全长16.019公里 | 交通 | 正在铺设路基 | 部分工程完工 | 利辛县交通局
26 | 利辛县2019年农村公路扩面延伸工程 | 利辛县各乡镇 | 建设道路310公里，道路沿线桥梁29座，道路采用三级及四级公路标准，采用混凝土路面 | 交通 | 路基铺设 | 完工 | 利辛县交通局
27 | 利辛县S247（X048王胡路）马胡桥改建工程 | 利辛县马店孜镇、大李集镇 | 桥梁长约377米，全宽12米，接线长500米 | 交通 | 正在铺设路基 | 部分工程完工 | 利辛县交通局
28 | 利辛县城区幼儿园新建改建项目 | 利辛县建设南路、复兴路师范附小 | 新建改建1.1万平方米，配套附属设施和设备采购及附属设施 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 利辛县教育局
29 | 利辛县第二中等职业学校（南校区）建设项目 | 利辛县城关镇科技路西侧、锦绣路南侧 | 占地150亩，总建筑面积约2.7万平方米，主要建设教学楼等，配套购置教学设备等 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
30 | 利辛县第十中学二期工程 | 利辛县文州路北侧、世纪大道东侧 | 占地50亩，总建筑面积约3.25万平方米，建设宿舍楼、食堂等 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 利辛县教育局
31 | 利辛县义务教育均衡发展工程 | 利辛县各乡镇 | 改扩建校舍46万平米等主体工程，以及运动场57万平米等配套工程建设 | 社会事业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
32 | 利辛县杰达纺织科技有限公司年产800万米涤纶化纤面料生产线项目 | 利辛县诚信路北侧、晴岚西路西侧 | 占地40亩，建筑面积3.2万平方米，包括加工车间等，年产面料800万米 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县杰达纺织科技有限公司
33 | 利辛县新悦府建设项目 | 利辛县世纪大道西侧，长春路南侧 | 占地170亩，总建筑面积28.8万平方米，配套建设供配电、小区道路及绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县锦翰置业有限公司
34 | 利辛县莱弗广场建设项目 | 利辛县和平路东侧 | 占地280亩，总建筑面积61.4万平方米，主要建设住宅、商业等工程，建设幼儿园等 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县莱弗置业有限公司
35 | 利辛县龙都小区建设项目 | 利辛县和平路东侧富强路北侧 | 占地139亩，建筑面积26.6万平方米，建设沿街商铺、住宅、多层等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县利鑫置业有限公司
36 | 利辛县佳源都市住宅小区项目 | 利辛县东临和平路，北侧为延陵大道 | 占地约100亩，总建筑面积22.9万平方米，主要建设住宅、商业、配套及地下建筑等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县明源房地产开发有限公司
37 | 利辛县2019年高标准农田建设项目 | 利辛县各乡镇 | 修建小型灌溉水源、机耕道和土地平整等25万亩 | 农业 | 混泥土道路铺设 | 完工 | 利辛县农业农村局
38 | 利辛县锐风新能源汝集风电场项目 | 利辛县汝集镇 | 项目装机容量5万千瓦，拟安装25台单机风力发电机组，建设一座升压站 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县锐风新能源有限公司
39 | 利辛县邦泰文州府建设项目 | 利辛县世纪大道东侧 | 占地73.68亩，总建筑面积12.4万平方米，建设住宅、商业、配套及地下建筑 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽邦泰置业有限公司
40 | 利辛县三巽文珑府安置项目 | 利辛县锦绣路南侧 | 占地56.99亩，总建筑面积为1万平方米，建设保障房，配套建设供配电、道路、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽福曜置业有限公司
41 | 利辛县三巽壹號院建设项目 | 利辛县国强路北侧，淝河路西侧 | 占地85亩，总建筑面积14.94万平米，包括住宅、商业等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽置业有限公司
42 | 利辛县风华和悦项目 | 利辛县马庄居民点东侧，学府路北侧 | 占地133亩，总建筑面积17.5万平米，配套道路、绿化等公用设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通南城置业有限公司
43 | 利辛县铂悦府建设项目 | 利辛县前进路北，世纪大道西，政通路东 | 占地144亩，总建筑面积22.3万平方米其中建设住宅、商业等，配套小区道路等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通置业有限公司
44 | 利辛县上品雅苑商住楼建设项目 | 永兴路南侧，晴岚溪路东侧 | 占地30亩，总建筑面积2万平方米，建设住宅、商业等 | 保障性住房及商住房 | 已竣工 | 完工 | 利辛县上上置业有限公司
45 | 利辛县家和苑四期建设项目 | 利辛县淝河路东侧、高新路北侧 | 占地49.74亩，总建筑面11.72万平方米，建设保障房等，配套道路、景观绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司
46 | 利辛县四季绿城安置项目 | 利辛县诚信路南侧，青年路东侧 | 占地约128亩，建筑面积约23万平方米，主要建设安置房，配套道路、绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司
47 | 利辛县尚居世纪新城建设项目 | 利辛县世纪大道西侧、长春路北侧 | 占地30.12亩，总建筑面积5.7万平方米，建设保障房等，配套小区道路等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司
48 | 利辛县圣博科技环保材料有限责任公司年产40万吨混凝土、水泥添加剂项目 | 利辛县胡集镇 | 占地35.37亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼等，年产混凝土、水泥添加剂40万吨 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县圣博科技环保材料有限责任公司
49 | 利辛县大数据中心及配套工程建设项目 | 利辛县前进路北侧、政通路西侧 | 占地5亩，总建筑面积0.7万平方米，包括建筑工程、信息化系统培训中心等 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县数据资源局
50 | 利辛县阜蒙河治理工程 | 利辛县城区 | 治理阜蒙河及支流岸线25公里，主要建设各类桥涵12座，配套植被绿化及配套设施等 | 水利 | 已竣工 | 部分工程完工 | 利辛县水利局
51 | 利辛县泰达恒信利泰风电场项目 | 利辛县巩店镇 | 项目装机容量为50MW，安装202.5MW级风机机组和配套建设一座110KV升压站 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县泰达恒信新能源有限公司
52 | 利辛县垃圾焚烧发电项目 | 利辛县孙集镇 | 建设规模500t/d垃圾焚烧线和10兆瓦发电机组 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县皖能电力环保有限公司
53 | 利辛县中心医院项目 | 利辛县向阳路南侧 | 占地80亩，总建筑面积6万平方米，建设综合楼、住院部等，配套供配电、道路、绿化等 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县卫健委
54 | 利辛县李奇茂艺术馆项目 | 利辛县永兴路北 | 占地15亩，总建筑面积1万平方米，建设展览馆，办公楼等 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 利辛县文化旅游体育局
55 | 利辛县广播电视发射塔项目 | 利辛县永兴路北 | 占地15亩，建筑面积2000平方米，建设发射塔及配套设施 | 文化旅游 | 已竣工 | 完工 | 利辛县文化旅游体育局
56 | 利辛新干线万通国际商贸城建设项目 | 利辛县西潘楼镇 | 用地23亩，总建筑面积为3.05万平方米，配套建设供配电、给排水、消防、小区道路及绿化等公用设施 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县新加多房地产开发有限公司
57 | 利辛县言成纺织科技有限公司年产3600万米化纤面料生产线建设项目 | 利辛县王人镇曹店 | 占地约30亩，建筑总面积1.1万平方米，年产3600万米化纤面料 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县言成纺织科技有限公司
58 | 利辛县佑逸管业有限责任公司年产5万吨给排水PE复合高密度塑料管材建设项目 | 利辛经开区晴岚溪西侧 | 占地18.31亩，总建筑面积1.3万平方米，包括生产车间等，年产5万吨给排水PE复合高密度塑料管材 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县佑逸管业有限责任公司
59 | 利辛县宇博废旧物资再生利用有限责任公司年回收、破碎加工16万吨废旧钢材项目 | 利辛张村镇工业园 | 占地46亩，总建筑面积1.2万平方米，年回收、破碎加工16万吨废旧钢材 | 工业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 利辛县宇博废旧物资再生利用有限责任公司
60 | 利辛县众心纺织有限公司年产3000万米化纤面料生产线建设项目 | 利辛县城北镇 | 租赁厂房，建筑总面积0.3万平方米，年产3000万米化纤面料 | 工业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 利辛县众心纺织有限公司
61 | 利辛县农村生活垃圾及存量垃圾治理项目 | 利辛县垃圾填埋场 | 利用填埋场二期50亩空地，建设生活垃圾筛分生产线，建设2条生产线，每条日处理垃圾600吨 | 生态环保 | 已竣工 | 完工 | 利辛县住建局
62 | 利辛县地表水厂建设项目 | 利辛县向阳路 | 建设取水口、管道、清水池、泵房等，日处理规模为4万吨 | 城市基础设施 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县自来水公司
63 | 利辛县板集煤矿复建工程 | 利辛县胡集镇 | 风井系统改造，井下排水系统施工，输煤系统施工，井下变电所建设，主井系统改角建设 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 中煤新集能源股份有限公司
64 | 利辛县三聚绿汇生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 利辛县世纪大道东，开源路北 | 总建筑面积2.1万平方米，建设炭化车间、综合楼等，配套供配电等，年产生物质肥1000万吨 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司
(二)计划开工项目(共79个)
1 | 利辛县安徽诚盈纺织科技有限公司年产8000万米化纤纺织品织造项目 | 利辛县富强路东侧，诚信路北侧 | 占地60亩，建筑面积4.3万平方米，其中包括生产厂房等，年产8000万米化纤纺织品 | 工业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 安徽诚盈纺织科技有限公司
2 | 利辛县安徽东越纺织科技有限公司年产8000万米化纤面料生产线建设项目 | 利辛经开区青年路东侧 | 占地59.53亩，建筑面积4万平方米，其中包括生产厂房等，年产8000万米化纤面料 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽东越纺织科技有限公司
3 | 利辛县安徽丰彩纺织科技有限公司年产5万锭智能化纺织品生产线项目建设项目 | 利辛经开区东红丝沟东、利特隆滤北 | 占地50亩，总建筑面积3万平方米，建设标准化车间等，配套给排水等，年产纺织品5万锭 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽丰彩纺织科技有限公司
4 | 利辛县安徽铭诚纺织科技有限公司年产2200万米化纤面料生产线建设项目 | 利辛县城北镇工业园区 | 租赁厂房，建筑总面积0.2万平方米平方米，包括加工车间等，年产2200万米化纤面料 | 工业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 安徽铭诚纺织科技有限公司
5 | 利辛县安徽欧琪莲家纺有限公司年产200万件床上用品及2000吨化纤棉项目 | 利辛县青年路东 | 占地38亩，总建筑面积2.5万平方米，建设车间等，年产200万件床上用品及2000吨化纤棉 | 工业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 安徽欧琪莲家纺有限公司
6 | 利辛县森利科技有限公司水暖阀们系列生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，水暖阀们系列生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽森利科技有限公司
7 | 利辛县大聚科技有限公司汽车配件生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，为汽车配件生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省大聚科技有限公司
8 | 利辛县捷发科技有限公司水暖阀门生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，为水暖阀门制造生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省捷发科技有限公司
9 | 利辛县盛增科技有限公司汽车配件生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，为汽车配件生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省盛增科技有限公司
10 | 利辛县台发科技有限公司水暖、阀门制造生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，为水暖、阀门制造生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省台发科技有限公司
11 | 利辛县星斯机械有限公司水暖阀及阀门配件生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，水暖阀及阀门配件生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省星斯机械有限公司
12 | 利辛县安徽省亿腾布业有限责任公司年产2000吨坯布和绣花项目 | 利辛经开区 | 占地60亩，总建筑面积4.36万平方米，包括生产车间等，年产2000吨坯布和绣花 | 工业 | 基础施工 | 部分工程完工 | 安徽省亿腾布业有限责任公司
13 | 利辛县安徽追梦人家居服饰公司年产100万套服装生产线建设项目 | 利辛县开源路南侧，青年路西侧 | 占地20.01亩，建筑面积1.34平方米，其中包括生产车间等，年产100万套服装 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省追梦人家居服饰有限公司
14 | 利辛县鑫德辉科科技有限公司汽车配件生产项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽省鑫德辉科科技有限公司
15 | 利辛县天允公馆、天允万?o汇项目 | 利辛县淝河路西，向阳路南 | 占地150亩，总建筑面积为28.66万平方米，配套建设供配电、给排水 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽天允易成置业有限公司
16 | 利辛县安徽新琛纺织科技有限公司年产3000万米纺织品织造建设项目 | 利辛经开区 | 占地30.37亩，建筑面积2.4万平方米，其中包括生产厂房等，年产3000万米纺织品 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽新琛纺织科技有限公司
17 | 利辛县世纪名府项目 | 利辛县前进路南、世纪大道东 | 占地205亩，总建筑面积为30万平方米，配套建设供配电、给排水等 | 保障性住房及商住房 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 安徽兴发房地产开发有限公司
18 | 利辛县安徽众程织造有限公司年产1200万米涤纶化纤面料生产线建设项目 | 利辛经开区 | 占地66亩，总建筑面积4.4万平方米，建设车间等，配套公用设施，年产面料1200万米 | 工业 | 基础施工 | 部分工程完工 | 安徽众程织造有限公司
19 | 利辛县华安龙泊湾项目 | 利辛县光明路东，永兴路南 | 占地90亩，总建筑面积为12万平方米，主要建设商业、住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县安华房地产开发有限公司
20 | 利辛县城市停车场建设项目 | 利辛县城区 | 占地约170亩，在城区新建改扩建大型货车停车场三处，新建、改建大型停车场三处，小型停车场15处 | 城市基础设施 | 正在铺设沥青 | 部分工程完工 | 利辛县城市管理局
21 | 利辛县淝河大道加油站项目 | 利辛县淝河南路南侧 | 占地6亩，总建筑面积0.1万平方米，新建罩棚、综合站房、新建加油岛等 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县城投公司
22 | 利辛县青年北路建设项目 | 利辛县青年北路 | 全长4公里，包括新建道路，排水管网等 | 城市基础设施 | 开挖路基 | 部分工程完工 | 利辛县城投公司
23 | 利辛县中学北校区扩建项目 | 利辛县人民南路西，复兴路南 | 占地40亩，总建筑面积约2.2万平方米，建设教学楼、综合楼等 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县城投公司
24 | 利辛县西潘楼货场改扩建项目 | 利辛县西潘楼镇 | 占地约100亩，建设内容包括货物线1条，站台1座；集装箱及散装货物作业区设货物线1条、作业区1座 | 交通 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县城乡发展建设投资集团有限公司
25 | 利辛县2020年农网升级改造项目 | 利辛县有关乡镇 | 架设线路总长度106公里，配套低压线路720公里，户表改造8452户，改造配变95台 | 电力 | 铺设管线 | 部分工程完工 | 利辛县供电公司
26 | 利辛县程家集镇35千伏输变电工程 | 利辛县程家集镇 | 长度12公里，建设35千伏输变电，电容量2x20兆瓦 | 电力 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县供电公司
27 | 利辛县于寨110千伏输变电工程 | 利辛县世纪大道 | 长度8公里，建设110千伏输变电，电容量2x50兆瓦 | 电力 | 铺设管线 | 部分工程完工 | 利辛县供电公司
28 | 利辛县城南骨科医院建设项目 | 利辛县淝河路南 | 占地30亩，总建筑面积3.7万平方米，建设综合楼病房、医院配套、康复中心，配套辅助工程等 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县骨科医院
29 | 利辛县邦泰国宾府御园项目 | 利辛县科技路东侧、醉月溪北路北侧 | 占地100亩，总建筑面积15万平方米，主要建设商业、住宅，配套道路、绿化、配电房、管网等设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县国宾邦泰置业有限公司
30 | 利辛县世纪大道储备调峰综合站 | 利辛县世纪大道与迎宾大道交叉口 | 占地10亩，设计规模为小时流量3.5*10000N立方，日供气能力80*10000N立方3 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县海特燃气有限公司
31 | 利辛县同济医院项目 | 利辛县胡集镇板集煤矿 | 占地230亩，15000平方米，建设住院部，综合楼，宿舍楼，食堂等，配套供配电、给排水等 | 社会事业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县胡集镇
32 | 利辛县杭颐师大学府项目 | 利辛县锦绣路北侧，创业路西侧 | 占地96.54亩，总建筑面积为14.9万平方米，建设商业、供配电、给排水、消防及绿化等 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县华城置业有限公司
33 | 利辛县农村公路危桥改造及安全生命防护工程 | 利辛县各乡镇 | 安全生命防护工程273.95公里，其中，村道安保261.15公里，县乡道安保12.8公里，危桥改造21座 | 交通 | 83座已全部开工，完工36座（其中上级下达改造计划7座已完成、维修计划1座在建），完成吊装梁板8座，完成盖梁24座，完成下部施工14座 | 完工 | 利辛县交通局
34 | 利辛县农村公路县乡村道养护工程 | 利辛县有关乡镇 | 项目工程包括农村公路县乡道村养护工程共13条道路，总长90.31公里 | 交通 | 基层路面施工 | 完工 | 利辛县交通局
35 | 利辛县农村公路扩面延伸工程（第二批） | 利辛县各乡镇 | 约243.84公里，道路沿线桥梁50座，道路沿线危桥改造共50座，农村公路安全生命防护工程51个 | 交通 | 基层路面施工 | 完工 | 利辛县交通局
36 | 利辛县综合运输服务站建设项目 | 利辛县有关乡镇 | 占地200亩，总建筑面积1万平方米，建设内容包括办公楼、停车场、绿化、道排、充电桩等 | 交通 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县交通局
37 | 利辛县2020年公办幼儿园改扩建项目 | 利辛县有关乡镇 | 改扩建幼儿园，配套附属设施和设备采购 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
38 | 利辛县2020年校舍维修改造工程建设项目 | 利辛县有关乡镇 | 新建校舍、维修校舍等，配套附属设施和设备采购 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县教育局
39 | 利辛县体育中心项目 | 利辛县世纪大道西侧 | 占地95亩，总建筑面积4万平方米，包括地上建筑和地下建筑，以及其他室外配套设施 | 社会事业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
40 | 利辛县2020年薄弱环节改善与能力提升工程项目 | 利辛县有关乡镇 | 新建校舍、宿舍楼等，配套附属设施和设备采购 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县教育局
41 | 利辛县学前教育促进工程项目 | 利辛县各乡镇 | 建设闫集幼儿园、红莲幼儿园、秦寨幼儿园、庙前幼儿园等十所幼儿园，总建筑面积8000平方米 | 社会事业 | 已竣工 | 完工 | 利辛县教育局
42 | 利辛县职教园区配套基础设施建设项目 | 利辛县政通路西、永兴路北 | 配套基础设施5条道路总长约5232米，建设道路等，道路两侧加宽带绿化 | 城市基础设施 | 基础施工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
43 | 利辛县后王新建中小学项目 | 文州路与泰鑫路交口 | 占地约68亩，总建筑面积3万平方米，新建教学楼及辅助用房、运动场等，配套道路、管网、供配电等 | 社会事业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
44 | 利辛县第十幼儿园园舍项目 | 利辛县城区 | 占地20亩，第十幼儿园新建园舍5700平方米，配套附属设施和设备采购 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县教育局
45 | 利辛县第二中等职业学校（北区）项目 | 利辛县高新路和政通路交叉口西南角 | 占地100亩，总建筑面积约15万平方米，建设教学楼等，配套购置教学设备、绿化等 | 社会事业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县教育局
46 | 利辛县锦九州再生资源有限公司尾矿处理再生砂项目 | 利辛县胡集镇 | 占地30亩，建筑面积0.8万平方米，包括生产车间、仓库、辅助用房等配套建设 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县锦九州再生资源有限公司
47 | 利辛县静源针织有限公司年产1800万米网布生产线项目 | 利辛经开区青年北路西侧 | 占地30亩，总建筑面积2.2万平方米，建设厂房等，配套绿化等，年产网布1800万米 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县静源针织有限公司
48 | 利丰粮食产业园四期工程3万吨粮食仓库建设项目 | 利辛县城关镇淝河路南侧、黑头沟西侧 | 新建2栋高大标准化折线型粮食仓库，项目总仓容3万吨；配套建设道路、绿化、供配电等公用设施 | 商贸物流及服务业 | 已竣工 | 部分工程完工 | 利辛县利丰粮食购销有限公司
49 | 利辛县明峰纺织科技有限公司年产10000万米纺织品织造项目 | 利辛经开区青年路东侧 | 占地82.5亩，建筑面积5.6万平方米，其中包括生产厂房等，年产10000万米纺织品 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县明峰纺织科技有限公司
50 | 利辛县省级中心村建设项目 | 利辛县王市镇、中疃镇 | 在王市镇东城村，中疃镇张寨村及张板桥村建设3个省市中心村 | 社会事业 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县农业农村局
51 | 利辛县鹏耀纺织有限公司年产6000万米化纤面料生产线建设项目 | 利辛经开区青年路东侧 | 占地32.76亩，总建筑面积2.2平方米，包括生产厂房等，年产6000万米化纤面料 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县鹏耀纺织有限公司
52 | 利辛县任氏纺织科技有限公司年产8000万米纺织品织造项目 | 利辛县金凤凰产业园 | 租用厂房一栋（约3700平方米）进行生产，为纺织生产项目 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县任氏纺织科技有限公司
53 | 利辛县万达商业综合体项目 | 利辛县长春路南，淝河路东 | 占地150亩，总建筑面积12万平方米，配套给排水、消防、绿化等 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县商务局
54 | 利辛县大道天下永兴镇虾稻共作产业基地建设项目 | 利辛县永兴镇解集村 | 总流转土地12万亩，其中一期流转土1.2万亩，建筑面积1.5万平方米，包括养殖工人生活区等 | 文化旅游 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县圣兴养殖专业合作社
55 | 利辛县王市镇东马地表水厂建设项目 | 利辛县王市镇 | 占地20亩，新建取水、净水、供水、输配水管网、机械设备安装、管理等设施 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 利辛县水利局
56 | 利辛县农村饮水安全巩固提升工程 | 利辛县有关乡镇 | 对17处水厂进行管网改造更新等；对9处水厂进行供水能力提升；对4处水厂进行设备改造提升等 | 乡村振兴 | 铺设管道 | 完工 | 利辛县水利局
57 | 利辛县阚疃镇郁湖地表水厂建设项目 | 利辛县阚疃镇 | 占地20亩，新建取水、净水、供水、输配水管网、机械设备安装、管理等设施 | 城市基础设施 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县水利局
58 | 利辛县顺源纺织有限公司年产50万件服装生产项目 | 利辛经开区 | 占地22亩，建筑面积1.5平方米，包括生产车间等，配套道路等，年产50万件服装生产项目 | 工业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县顺源纺织有限公司
59 | 利辛县邦泰国宾府臻园项目 | 利辛县锦绣路南路、创业路西路 | 占地97亩，总建筑面积16.4万平方米，配套道路、绿化、配电房、管网等公用设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县泰巽置业有限公司
60 | 利辛县农林生物质热电联产项目 | 利辛县孙集镇 | 占地200亩，新建1x30MW发电机组 | 工业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 利辛县皖能电力环保有限公司
61 | 利辛县乡镇卫生院新建改建项目 | 利辛县各乡镇 | 占地200亩，总建筑面积6万平方米，在城关镇、中疃镇、阚疃镇、汝集镇等乡镇，新建改扩建卫生院 | 社会事业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县卫健委
62 | 利辛县文峰报废车辆回收有限公司年回收拆解10000辆报废机动车项目 | 利辛经开区诚信路北侧、晴岚西路西侧 | 占地25.01亩，总建筑面积23180平方米，包括标准化厂、仓库，配套建设道路、供配电、绿化等 | 工业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县文峰报废车辆回收有限公司
63 | 利辛县社会足球场建设项目 | 利辛县各乡镇 | 在部分乡镇建设五人制、七人制、十一人制足球场16个，购置足球场设施等 | 社会事业 | 铺设草皮 | 完工 | 利辛县文化旅游体育局
64 | 利辛县市民健身公园儿童游乐园建设项目 | 利辛县城区 | 占地100亩，总建筑面积2万平方米，建设游乐设施等 | 文化旅游 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县文化旅游体育局
65 | 利辛县生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程项目 | 利辛县孙集镇 | 占地83亩，建设生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场一座，飞灰库容约55.02万立方米 | 生态环保 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县现代农业发展有限公司
66 | 利辛县张村镇阳光广场建设项目 | 利辛县张村镇，东至东任庄 | 项目占地50亩，总建筑面积33019.92平方米，主要建设商业、住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县兴顺置业有限公司
67 | 利辛县扬天汽贸城三期项目 | 永兴路和利张路交口 | 占地26.5亩，总建筑面积为1.7万平方米，配套建设供配电、给排水、消防、充电桩等公用设施 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县扬天房地产置业有限公司
68 | 利辛县汝集镇润汝时代广场建设项目 | 利辛县汝集镇南部，阜涡路东侧 | 占地70亩，总建筑面积53556平方米，配套建设供配电、给排水、消防、绿化等公用设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县众合置业有限责任公司
69 | 利辛县水利局地块商住项目 | 人民南路东，建设路西 | 占地约130亩，总建筑面积16万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 推进前期工作 | 推进前期工作 | 利辛县住房发展中心
70 | 利辛县王阴庄片区安置小区项目 | 利辛县锦绣路南 | 占地138亩，总建筑面积10万平方米，主要建设保障房及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 基础施工 | 部分工程完工 | 利辛县住房发展中心
71 | 利辛县邦泰紫金府项目 | 利辛县文州路北，光明路西侧 | 占地约90亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设商业、住宅及配套基础设施 | 保障性住房及商住房 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县住房发展中心
72 | 利辛县乡镇污水支管网工程 | 利辛县各乡镇 | 涉及22个乡镇，新建污水管道总长度约160公里，新建污水管道与镇区现状污水管系统进行衔接 | 生态环保 | 已竣工 | 完工 | 利辛县住建局
73 | 利辛县文州路白改黑改造工程 | 利辛县文州路 | 长度约5公里，对路面进行白加黑，并对排水设施进行提升 | 城市基础设施 | 已竣工 | 完工 | 利辛县住建局
74 | 利辛县西淝河湿地公园项目 | 利辛县马店孜镇 | 建设访客中心、科研监测站、宣教系统、网站，制作验收视屏宣传片 | 生态环保 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县自然资源和规划局
75 | 利辛县城乡建设用地增减挂钩工程 | 利辛县各乡镇 | 占地7000亩，拆迁旧村庄及田间道路、农田水利等基础设施和新农村基础设施建设 | 社会事业 | 土地整理900亩 | 部分工程完工 | 利辛县自然资源和规划局
76 | 利辛县中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司巩店加油站新建项目 | 利辛县巩店镇利关路南侧 | 占地3亩，建成4台税控加油机、设30立方米双层油罐4台（2汽2柴），总罐容120立方米 | 商贸物流及服务业 | 推进前期工作 | 部分工程完工 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司
77 | 利辛县中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司诚信路加油加气站项目 | 利辛县诚信南侧、世纪大道西侧 | 占地13.76亩，建成4台4枪税控加油机、设20立方米双层油罐5台（4汽1柴），总罐容100立方米 | 商贸物流及服务业 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司
78 | 利辛县经开区集中供热项目 | 利辛经开区 | 一期：供热站一座，锅炉房一座，以及相对应供热管网约18公里。2，二期：能源站一座，热电厂一座 | 工业 | 铺设管道 | 部分工程完工 | 重庆海特能源投资有限公司
79 | 利辛县翰宇机械科技有限公司建设工程项目 | 利辛县创业路东侧，开源路南侧 | 占地35亩，建筑面积3.3万平方米，其中包括标准化生产车间等，配套给排水、供配电等 | 工业 | 推进前期工程 | 部分工程完工 | 亳州市翰宇机械科技有限公司
(三)前期工作项目(共0个)
(四)计划外新增项目(共0个)